| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Внедрение бережливых технологий в оптимизацию процесса организации изодеятельности» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ д/с №20 __________ Е.Н. Емельянова «09» ___09________ 2020 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — педагоги ДОУ Периметр проекта — МБДОУ д/с №20 (групповая комната, рабочие места педагога и воспитанников) Владелец процесса — заведующий МБДОУ д/с №20 Емельянова Е.Н. Руководитель проекта — старший воспитатель Халеева О.И. Команда проекта — воспитатель Малькова А.В. |  | Ключевой риск — нарушение СанПиН по продолжительности ООД. Нарушение последующих режимных моментов. Проблемы: 1. Длительный поиск материалов для занятия. 2. Нерациональное размещение материалов в шкафах. 3. Большие потери времени при раскладывании материалов на рабочие столы. 4. Ошибки при раскладывании материалов. 5. Лишние перемещения. 6. Незавершённость детских творческих работ. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. 1.Сокращение времени протекания процесса подготовки к занятию и уборки учебного материала. 2.Сокращение количества перемещений при подготовке к занятию и уборке учебного материала. 3.Сокращение количества ошибок при подготовке к занятию.; 23 – 30 минут 64 шага 8 ошибок; 12-13 минут 16 шагов 0 ошибок. |  | - Старт проекта — 28.08.20 - Диагностика и определение целевого состояния —02.09.20-09.09.20 - разработка карты текущего состояния —14.09.20 - разработка карты целевого состояния —16.09.20 - Внедрение улучшений — 21.09.20-20.11.20 - совещание по защите подходов внедрения — 25.11.20 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 23.11.20-04.12.20 Завершающее совещание – 04.12.20 |

Руководитель проекта 					_____________________					О.И. Халеева

Стандарт заполнение карточки проекта

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Это клиенты самого процесса. Именно клиентов анкетируют до старта проекта и при подтверждении результатов реализации. Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс. Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность. Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта. Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией. |  | Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный проект не будет оптимизирован. Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта. Проблемы: - проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен; - влияние проблем на образовательный процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности образовательным процессом его участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; Указывается по карте текущего состояния процесса; Указывается по карте целевого состояния процесса. Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям. |  | - Старт проекта — дата старта разработки проекта - Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели - разработка карты текущего состояния — 1-2 недели - разработка карты целевого состояния — 1-2 недели - Внедрение улучшений — 2-4 месяца - совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели - завершающее совещание — дата завершения проекта ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга. Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19). Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев |