УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

д/с №20 «Ласточка»

_____________ Е.Н.Емельянова

__________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение материалов по внедрению бережливых технологий. | 28.08.20 -02.09.20 | Повысить качество образовательных услуг. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. | Ст. воспитатель Халеева О.И. |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в ДОУ. Диагностика и выявление проблем в деятельности образовательной организации. | 02.09.20 – 11.09.20 | Определение проблемы Исключение из текущих процессов ненужных избыточных действий воспитанников и педагогов. | Заведующий Емельянова Е.Н. Ст. воспитатель Халеева О.И. |
| 3. | Анализ текущего состояния процесса подготовки к занятию. | 11.09.20 – 16.09.20 | Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса. | Ст. воспитатель Халеева О.И. |
| 4. | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем. | 17.09.20 – 06.10.20 | Карта целевого состояния. План мероприятий, направленных на решение проблем процесса. | Заведующий Емельянова Е.Н. Заведующий по хозяйственной части Яшкина Е.С. |
| 5. | Внедрение улучшений: 1. Разработка стандартов хранения и алгоритмов подготовки и уборки учебного материала. 2. Приобретение контейнеров для хранения материалов к ООД, мобильных тележек для перемещения по группе, материалов для изготовления «Теневых планшетов». 3. Сортировка и формирование учебного материала по контейнерам (по цветам). 4. Расстановка оборудования и средств в соответствии со стандартами. 5. Визуализация рабочего пространства, размещение в рабочей зоне схем, алгоритмов, инструкций, «теневых планшетов». | 07.10.20 – 20.11.20 | - Разработаны стандарты хранения и алгоритмы подготовки и уборки материала. - Систематизирован материал. - Внедрена система 5С. | Воспитатель Малькова А.В. Ст. воспитатель Халеева О.И. |
| 6. | Совещание по защите | 21.09.20 – 20.11.20 | Принятие результатов и внесение поправок | Ст. воспитатель Халеева О.И. Воспитатель Малькова А.В. |
| 7. | Закрепление результатов и закрытие проекта | 23.11.20 -04.12.20 | Процесс организации изодеятельности оптимизирован | Халеева О.И. Малькова А.В. |

Руководитель проекта 			________________	Ст.воспитатель О.И. Халеева