Информационная справка о реализованном проекте

(заполняется по каждому завершенному проекту)

| Наименование образовательной организации | МБДОУ д/с №20 «Ласточка» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Оптимизация процесса подготовки детей средней группы к прогулке» |
| Целевые ориентиры | - Систематизация хранения игрового материала. - Наличие визуализированных средств (алгоритма одевания) для оптимизации процесса подготовки детей к прогулке - Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации. |
| Сроки реализации проекта | 01.09.21-22.11.21 |
| Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Ключевой риск — большая трата времени на подготовку детей к прогулке. Проблемы: - Отсутствие объектов визуализации. - Нет определенного стандарта хранения игрушек. - Отсутствие алгоритма одевания на шкафчиках детей. |
| Мероприятия по достижению целевых показателей | - Создание рабочей группы. Диагностика и выявление проблем в деятельности образовательной организации. - Стандартизация ежедневных операций детей. Анализ текущего состояния процесса. - Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем. 4. Внедрение улучшений: - Изготовление табличек; - Разработка алгоритмов одевания на дверцу шкафчика каждого ребенка. 5. Совещание по защите бережливых технологий. 6. Закрепление результатов и закрытие проекта. 7. Итоговое совещание. |
| Результаты реализации проекта | Сокращение времени в процессе подготовки детей к прогулке. - Наличие схем и маркировок на полках и контейнерах с игровым материалом. - Прикрепление алгоритмов одевания на дверцы шкафчиков каждого ребенка. - Доведение процесса подготовки детей к прогулке до автоматизма. |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения | - Потеря времени в момент уборки игрового материала. - Внедрить систему 5С. Визуализировать расположение игровых материалов в группе. - Ошибки при уборке игрушек; отсутствие схем и маркировок на полках и контейнерах с игровым материалом. - Разработать стандарты хранения. Создать маркировку, схемы размещения игрушек в игровой зоне. - Большие потери времени при одевании. - 1.Визуализация пространства. 2.Размещение алгоритмов одевания на шкафчиках. |
| Финансовые затраты реализации проекта (при наличии) | 2000 рублей |
| Использованные инструменты бережливых технологий | Применение системы 5С |
| Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон) | Воспитатель Лаврусик Мария Михайловна +79092972771 |