| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса подготовки детей средней группы к прогулке» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ д/с №20 «Ласточка» _____________ Е.Н.Емельянова __________ |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитанники средней группы «Затейники», воспитатель. Периметр проекта — МБДОУ д/с №20 «Ласточка» Владелец процесса — заведующий Е.Н. Емельянова Руководитель проекта — воспитатель М.М. Лаврусик Команда проекта — воспитатели: Л.Е. Ипполитова, И.Н. Губина. |  | Ключевой риск — большая трата времени на подготовку детей к прогулке. Проблемы: - Отсутствие объектов визуализации. - Нет определенного стандарта хранения игрушек. - Отсутствие алгоритма одевания на шкафчиках детей. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. - Сокращение времени процесса подготовки детей к прогулке.; 41 мин. 15 сек.; 29 мин. 15 сек.. - Сокращение количества перемещений при уборке игрового материала.; 68 шагов; 31 шаг. |  | - Старт проекта — сентябрь 2021 - Диагностика и определение целевого состояния — 01.09-06.09.21 - разработка карты текущего состояния — 07.09-13.09.21 - разработка карты целевого состояния — 14.09-20.09.21 - Внедрение улучшений — 21.10-28.10.21 - совещание по защите подходов внедрения — 3.11-11.11.21 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 15.11-19.11.21 - завершающее совещание – 22.11.21 |

Руководитель проекта 						Подпись					Лаврусик М.М.

Стандарт заполнение карточки проекта

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Это клиенты самого процесса. Именно клиентов анкетируют до старта проекта и при подтверждении результатов реализации. Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс. Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность. Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта. Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией. |  | Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный проект не будет оптимизирован. Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта. Проблемы: - проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен; - влияние проблем на образовательный процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности образовательным процессом его участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; Указывается по карте текущего состояния процесса; Указывается по карте целевого состояния процесса. Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям. |  | - Старт проекта — дата старта разработки проекта - Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели - разработка карты текущего состояния — 1-2 недели - разработка карты целевого состояния — 1-2 недели - Внедрение улучшений — 2-4 месяца - совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели - завершающее совещание — дата завершения проекта ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга. Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19). Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев |