## Slide 1: Паспорт проекта «оптимизация процесса подготовки первого планового заседания ПМПк доу»
Наименование органа местного самоуправления: МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа».
Наименование отдела: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино».
Границы процесса: от издания приказа об организации работы ПМПк до составления педагогических представлений на детей.
Дата начала проекта: 1.08.2019 г.
Дата окончания проекта: 31.10.2019 г.
1. Длительный процесс сбора информации.
2. Трудоёмкий, повторяемый процесс.
3. Недостаточная оснащённость техническими средствами для своевременной реализации процесса.
1. Сокращение времени подготовки к первому плановому заседанию ПМПк ДОУ не менее чем 22% (текущее время протекания процесса 1730 минут)
1. Сокращение времени прохождения процесса.
2. Повышение «прозрачности» процесса для его участников
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Эффекты проекта

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Заказчик проекта
Селина Надежда Николаевна, заведующий
Руководитель проекта
Федченко Вера Викторовна, старший воспитатель
Шкруднева Оксана Дмитриевна, учитель-логопед
Махонина Светлана Александровна, воспитатель
Батуева Александра Юрьевна, педагог-психолог
Езжалова Наталья Николаевна, учитель-логопед

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки первого планового заседания пмпк доу»
Составление педагогических представлений по результатам углубленной диагностики детей
(60-120 мин)
Педагоги
Обработка результатов диагностики
(60-120 мин)
Специалисты
Приказ о создании ПМПк ДОУ
(5-10 мин)
Заведующий
Ознакомление педагогов с приказом
(15-20 мин)
Заведующий
Выявление детей с ООП
(130-180 мин)
Специалисты
Передача приглашения воспитателям
(30-40 мин)
Специалисты
(50-60 мин)
Специалисты
Создание именных приглашений родителям на консультацию
1,2
3
4,8
2,9
3
Консультирование родителей
(300-400 мин)
Специалисты
Передача приглашения родителям
(50-60 мин)
Воспитатели
Заключение договора с родителями о сопровождении детей ПМПк
(150-300 мин)
Специалисты
Запись детей в «Журнал записи детей на ПМПк»
(60-120 мин)
Секретарь ПМПк
Углубленная диагностика детей
(250-300 мин)
Специалисты
10,11,4, 12
11,3
6,11,
13, 14
15
4,5,6
7,2
6
1
Заведующий отсутствует
2
Отсутствуют расходные материалы
3
Педагоги отсутствуют
4
Ребенок отсутствует
5
Недостаточно диагностического материала
6
Отсутствует бланк
7
8
Нет ключа к методике
9
Разное понимание специалистами проблем в развитии ребенка
10
Недостаточно оргтехники
11
Забыл отдать приглашение
12
Родитель не пришёл
13
Родитель отказался от консультации
14
Нет с собой документов на ребенка
15
Родитель отказался от сопровождения ПМПк
Журнал отсутствует или не заполнен
Вход
Выход
Шаг1
Шаг2
Шаг3
Шаг4
Шаг5
Шаг6
Шаг7
Шаг8
Шаг9
Шаг10
Шаг11
Шаг12
ВПП: 1160-1730
Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)

## Slide 4: Пирамида проблем процесса «Оптимизация процесса подготовки первого планового заседания пмпк доу»
Региональный
Муниципальный
ДОУ
1
2
3
4
5
10
11
12
13
15
6
7
8
9
14
Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)

## Slide 5: Анализ проблем
№ п/п | Проблемы | Первопричина | Пути решения | Экономия времени (мин)
1 | Отсутствуют расходные материалы | Не закупили своевременно расходные материалы | Закупка необходимых расходных материалов | 32-55
2 | Недостаточно диагностического материала | Специалист неукомплектован диагностическим материалом | Создание пакета диагностических методик; приобретение диагностического материала перед началом учебного года | 35-105
3 | Отсутствует бланк | Не закупили своевременно расходные материалы | Закупка необходимых расходных материалов | 90-155
4 | Нет ключа к методике | Нет пакета диагностических методик | Утверждение пакета диагностических методик для комплексной диагностики в условиях ПМПк | 10-30
5 | Разное понимание специалистами проблем в развитии ребенка | Отсутствует междисциплинарный подход в оценке развития ребенка | Создание методической разработки по взаимодействию специалистов ПМПк | 20-65
6 | Недостаточно оргтехники | Недостаточная оснащённость работников оргтехникой | Обеспечить педагогов необходимой оргтехникой | 20-25
7 | Нет с собой документов на ребенка | Родитель не знал, что на консультации будут нужны документы на ребенка | В приглашении на консультацию предупреждать о необходимости взять с собой документы | 25-75
8 | Журнал отсутствует или не заполнен | Прежде чем журнал заполнить, его необходимо разлинеить | Перевести журнал в печатный вид | 20-70

## Slide 6: Карта будущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки первого планового заседания пмпк доу»
Составление педагогических представлений по результатам углубленной диагностики детей
(60-80 мин)
Педагоги
Обработка результатов диагностики
(40-60 мин)
Специалисты
Приказ о создании ПМПк ДОУ
(3-5 мин)
Заведующий
Ознакомление педагогов с приказом
(15-20 мин)
Заведующий
Выявление детей с ООП
(100-115 мин)
Специалисты
Передача приглашения воспитателям
(30-40 мин)
Специалисты
(10-15 мин)
Специалисты
Создание именных приглашений родителям на консультацию
1
3
4
3
Консультирование родителей
(300-400 мин)
Специалисты
Передача приглашения родителям
(50-60 мин)
Воспитатели
Заключение договора с родителями о сопровождении детей ПМПк
(80-100 мин)
Специалисты
Запись детей в «Журнал записи детей на ПМПк»
(40-55 мин)
Секретарь ПМПк
Углубленная диагностика детей
(180-200 мин)
Специалисты
10,11,4, 12
11,3
11, 14
4
Вход
Выход
Шаг1
Шаг2
Шаг3
Шаг4
Шаг5
Шаг6
Шаг7
Шаг8
Шаг9
Шаг12
Шаг10
Шаг11
1
Заведующий отсутствует
3
Педагоги отсутствуют
4
Ребенок отсутствует
10
11
Забыл отдать приглашение
12
Родитель не пришёл
Родитель отказался от консультации
- Без изменений
- С изменением
ВПП: 908-1150
14
Родитель отказался от сопровождения ПМПк
Введение в предметную область
(описание ситуации «как будет»)

## Slide 7: Достигнутые результаты (было и стало)
Было | Стало | 
Нет возможности в нужный момент распечатать документ, так как не заправлен тонер, нет бумаги и др. | Закуплена бумага для принтера, заправлены тонеры | Фото бумага
Нехватка диагностического материала, отвечающего требованиям. | Был создан пакет диагностических методик для комплексной диагностики в условиях ПМПк ДОУ | 

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Было | Стало | 
Не все специалисты обеспечены необходимой оргтехникой | Была закуплена необходимая оргтехника | Фото компьютеров
Прежде чем заполнить «Журнал записи детей на ПМПк», необходимо было его разлинеить | Журнал был переведён в электронный вид и распечатан | 

## Slide 9
Достигнутые результаты (было и стало)
Было | Стало | 
Родитель приходил на консультацию без документов на ребенка | Составлено приглашение родителя на консультацию к специалисту, в котором указано какие документы необходимо взять с собой | Скан приглашения
При оценке специалистами уровня развития ребенка, отсутствовал междисциплинарный подход | Была создана методическая разработка по взаимодействию специалистов ПМПк | 

## Slide 10: Достигнутые результаты (было и стало)
5-10
мин
Приказ о создании ПМПк ДОУ
3-5
мин
БЫЛО
СТАЛО
Приказ о создании ПМПк ДОУ
Выявление детей с ООП
130-180
мин
Выявление детей с ООП
100-115
мин
Создание именных приглашений родителям на консультацию
50-60
мин
Создание именных приглашений родителям на консультацию
10-15
мин
Заключение договора с родителями о сопровождении детей ПМПк
150-300
мин
Заключение договора с родителями о сопровождении детей ПМПк
80-100
мин
Запись детей в «Журнал записи детей на ПМПк»
60-120
мин
Запись детей в «Журнал записи детей на ПМПк»
40-55
мин
Углубленная диагностика детей
250-300
мин
Углубленная диагностика детей
180-200
мин
Обработка результатов диагностики
60-120
мин
Обработка результатов диагностики
40-60
мин
Составление пед. представлений по результатам углубленной диагностики детей
60-120
мин
Составление пед. представлений по результатам углубленной диагностики детей
60-80
мин

## Slide 11: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
Было:
1160 мин. - 1730 мин.
Стало:
908 мин. - 1150 мин.
Экономия времени:
252 мин. – 580 мин.;
22% – 34%
1. Сокращение времени прохождения процесса.
2. Повышение «прозрачности» процесса для его участников

## Slide 12: Достигнутые результаты
ЭФФЕКТ
Сокращение сроков подготовки к проведению ПМПк ДОУ;
Повышение «прозрачности» процесса для его участников
-34%
1150 мин.
t протекания процесса