План работы по сопровождению ученического самоуправления 
Республики Крым в 2021 году

	№
п/п
	Мероприятие
	Срок
исполнения
	Исполнитель

	1. 
	Организация заседаний кураторов муниципальных ученических самоуправлений по проведению предвыборной кампании в органы ученического самоуправления Республики Крым
(в дистанционном формате)
	до 30 сентября 
2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; администрации муниципальных образований Республики Крым;
Избирательная комиссия Республики Крым

	2. 
	Изготовление и размещение тематических информационных материалов на объектах наружной рекламы о проведении предвыборной кампании Президентов советов старшеклассников ученического самоуправления образовательных организаций Республики Крым
	до 04 октября
2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым

	3. 
	Организация освещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах администраций муниципальных образований Республики Крым, образовательных организаций Республики Крым, в родительских чатах мероприятий по проведению выборов Президентов советов старшеклассников ученического самоуправления Республики Крым
	20 сентября -20 октября 
2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым

	4. 
	Организация и проведение выборов Президентов советов старшеклассников ученического самоуправления в образовательных организациях Республики Крым
	04 -11 октября 2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; администрации муниципальных образований Республики Крым;
Избирательная комиссия Республики Крым

	5. 
	Формирование советов ученического самоуправления в образовательных организациях Республики Крым, методическое сопровождение работы советов ученических самоуправлений
	до 15 октября
 2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; администрации муниципальных образований Республики Крым

	6. 
	Формирование муниципальных советов старшеклассников ученического самоуправления Республики Крым.

	до 22 октября 2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; администрации муниципальных образований

	7. 
	Формирование состава Совета президентов ученического самоуправления при Главе Республики Крым
	до 29 октября
2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; администрации муниципальных образований

	8. 
	Встреча Главы Республики Крым с президентами муниципальных советов ученического самоуправления и руководителями Советов наставников муниципальных министров ученического самоуправления Республики Крым
	после 29 октября
 2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

	9. 
	Организация проведения Форума совета старшеклассников ученического самоуправления «Мы-будущее страны!».
В рамках форума организация проведения заседаний Советов наставников с министрами ученических самоуправлений Республики Крым
	с 30 октября по 07 ноября 2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым


	10. 
	Организация проведения республиканского конкурса видеороликов проектов советов старшеклассников ученического самоуправления образовательных организаций Республики Крым «Время первых» 
	октябрь-декабрь
2021 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым


	11. 
	Организация профильной смены для лидеров ученических самоуправлений муниципальных образований Республики Крым 
	январь 2022 года
	Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек»



