МБДОУ ДС с.Вазерки
Ключевые события (дорожная карта) Проекта «Элементарная математика в детском саду» на 2019-2020гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Сроки

	Ответственный

	2019

	1.
	Семинар, презентация проекта 
	Январь 
	ГАОУ ДПО ИРР ПО 

	2.
	Доработка и переиздание парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (методические материалы)
	Февраль
	ГАОУ ДПО ИРР ПО

	3.
	Презентация проекта в ДОУ
	Февраль
	Старший воспитатель 

	4.
	Создание офиса управления проектом
	Март
	Старший воспитатель, воспитатели

	5.
	Мониторинг организации работы по формированию математических представлений у дошкольников на базе ДОО
	Март
	Старший воспитатель

	6.
	Подготовка к участию в областной выставке оборудования для работы с детьми по формированию элементарных математических представлений
	Февраль
	Старший воспитатель, Воспитатели

	7. 
	Участие в научно-методических постоянно действующих семинарах по изучению программы и по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников
	Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Октябрь 
Ноябрь
	Старший воспитатель

	8.
	Подготовка и издание буклета по проекту для родителей
	 Март
	Старший воспитатель

	9.
	Проведение консультаций, мастер-классов для родителей по теме проекта, беседы об  оснащении РППС в группе .
	Май
Октябрь
	Старший воспитатель

	10.
	Проведение с детьми НОД, досугов, развлечений 
	Февраль 2019
Декабрь2019
	Старший воспитатель

	11.
	Проведение смотра-конкурса для педагогов по организации уголка математики в группе
	Декабрь
	Старший воспитатель

	12.
	Подготовка и проведение мониторинга по итогам первого года реализации проекта (до 40 показателей)
	Декабрь 
	Старший воспитатель

	13.
	Размещение информации о проекте на сайте МБДОУ ДС с.Вазерки
	Ежекварталь-но
	Старший воспитатель

	14.
	Разработка методических рекомендаций для педагогов по проекту «Организационно педагогические условия ФЭМП дошкольников в ДОО»
	Декабрь
	Старший воспитатель

	2020

	1.
	Фото отчёт дошкольных образовательных организаций об оформлении уголков по элементарной математике в дошкольных группах (выставка)
	Февраль
	Старший воспитатель

	2.
	Подготовка и проведение областного семинара по теме «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (из опыта работы ДОО)
	Март
	Старший воспитатель

	3.
	Подготовка и проведение областных научно-методических постоянно действующих семинаров для воспитателей по формированию элементарных математических представлений дошкольников (для педагогов, не обучившихся в 2019 году)
	Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Октябрь 
Ноябрь 
	Старший воспитатель

	4.
	Подготовка и проведение педагогического салона по теме «Формирование элементарных математических представлений дошкольников»
	Май 
	Старший воспитатель

	5.
	Проведение с детьми НОД, досугов, развлечений
	Январь
Декабрь
	Старший воспитатель

	6.
	Разработка методических материалов по проекту «Организационно-педагогические условия формирования элементарных математических представлений дошкольников в ДОО»
	Июнь 
	Старший воспитатель

	7..
	Мониторинг по реализации проекта (до 40 показателей)
	4 квартал
	Старший воспитатель

	8.
	Размещение в муниципальных СМИ информации о деятельности по проекту
	Ежекварталь-но
	Старший воспитатель

	9.
	Круглый стол «Элементарная математика в ДОО»
	Ноябрь
	Старший воспитатель

	10.
	Отчёт о реализации проекта на заседании педагогического  совета
	Декабрь
	Старший воспитатель



