МБДОУ ДС с.Вазерки

Ключевые события (дорожная карта) Проекта «Элементарная математика в детском саду» на 2019-2020гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  |  |
| 1. | Семинар, презентация проекта | Январь | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 2. | Доработка и переиздание парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (методические материалы) | Февраль | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 3. | Презентация проекта в ДОУ | Февраль | Старший воспитатель |
| 4. | Создание офиса управления проектом | Март | Старший воспитатель, воспитатели |
| 5. | Мониторинг организации работы по формированию математических представлений у дошкольников на базе ДОО | Март | Старший воспитатель |
| 6. | Подготовка к участию в областной выставке оборудования для работы с детьми по формированию элементарных математических представлений | Февраль | Старший воспитатель, Воспитатели |
| 7. | Участие в научно-методических постоянно действующих семинарах по изучению программы и по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | Старший воспитатель |
| 8. | Подготовка и издание буклета по проекту для родителей | Март | Старший воспитатель |
| 9. | Проведение консультаций, мастер-классов для родителей по теме проекта, беседы об оснащении РППС в группе . | Май Октябрь | Старший воспитатель |
| 10. | Проведение с детьми НОД, досугов, развлечений | Февраль 2019 Декабрь2019 | Старший воспитатель |
| 11. | Проведение смотра-конкурса для педагогов по организации уголка математики в группе | Декабрь | Старший воспитатель |
| 12. | Подготовка и проведение мониторинга по итогам первого года реализации проекта (до 40 показателей) | Декабрь | Старший воспитатель |
| 13. | Размещение информации о проекте на сайте МБДОУ ДС с.Вазерки | Ежекварталь-но | Старший воспитатель |
| 14. | Разработка методических рекомендаций для педагогов по проекту «Организационно педагогические условия ФЭМП дошкольников в ДОО» | Декабрь | Старший воспитатель |
| 2020 |  |  |  |
| 1. | Фото отчёт дошкольных образовательных организаций об оформлении уголков по элементарной математике в дошкольных группах (выставка) | Февраль | Старший воспитатель |
| 2. | Подготовка и проведение областного семинара по теме «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (из опыта работы ДОО) | Март | Старший воспитатель |
| 3. | Подготовка и проведение областных научно-методических постоянно действующих семинаров для воспитателей по формированию элементарных математических представлений дошкольников (для педагогов, не обучившихся в 2019 году) | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | Старший воспитатель |
| 4. | Подготовка и проведение педагогического салона по теме «Формирование элементарных математических представлений дошкольников» | Май | Старший воспитатель |
| 5. | Проведение с детьми НОД, досугов, развлечений | Январь Декабрь | Старший воспитатель |
| 6. | Разработка методических материалов по проекту «Организационно-педагогические условия формирования элементарных математических представлений дошкольников в ДОО» | Июнь | Старший воспитатель |
| 7.. | Мониторинг по реализации проекта (до 40 показателей) | 4 квартал | Старший воспитатель |
| 8. | Размещение в муниципальных СМИ информации о деятельности по проекту | Ежекварталь-но | Старший воспитатель |
| 9. | Круглый стол «Элементарная математика в ДОО» | Ноябрь | Старший воспитатель |
| 10. | Отчёт о реализации проекта на заседании педагогического совета | Декабрь | Старший воспитатель |