Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение -                                                детский сад № 5 р.п.Земетчино

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МДОУ №5

р.п.Земетчино

Сучилина Л.А.

«1 »марта  2019г.

Проект

«Элементарная математика в детском саду»

Руководитель проектного офиса - заведующая

Сучилина Лидия Альбертовна

р.п.Земетчино

2019г.

| Раздел1 Информационная карта проекта |  |
| --- | --- |
| 1. 1. Наименование проекта | «Элементарная математика в детском саду» |
| 1.2. Исполнитель | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №5 р.п.Земетчино |
| 1.3. Руководитель проекта, исполнители (члены проектного офиса) | Руководитель проектного офиса: Сучилина Лидия Альбертовна Руководитель проекта: Секрет Наталья Алексеевна Исполнители: Воспитатели групп, дети, родители |
| 1.4. Сроки и этапы реализации проекта | январь 2019 – декабрь 2020 гг. |
|  | Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с последующими изменениями); - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Концепция развития математического образования в Российской Федерации» |
| 2.2. Актуальность | Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих научно-технического прогресса. Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Интерес к математике важно сформировать у воспитанников, начиная уже с дошкольного возраста. У дошкольников формируются элементарные математические представления, развивается логическое мышление, память, внимание, расширяются представления об окружающем мире. Вместе с тем, в организации математического образования детей в дошкольных образовательных организациях наблюдаются серьёзные проблемы: - отсутствие парциальных образовательных программ, обеспечивающих непрерывную образовательную деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников, в которых были бы разработаны не только занятия по элементарной математике, но была бы представлена система работы с детьми в течение всего дня, включая разные режимные моменты и, главное, условия для самостоятельной деятельности детей в области элементарной математики; - в дошкольных образовательных организациях недостаточно наглядного материала для формирования элементарных математических представлений дошкольников; - педагогические работники, большая часть которых не имеет профильного образования, не владеют знаниями о возрастных особенностях развития элементарных математических представлений дошкольников и знаниями о методике формирования элементарных математических представлений детей. В «Концепции развития математического образования в Российской Федерации» определено направление её реализации в дошкольным образовании: «…Система учебных программ математического образования в дошкольном и начальном образовании при участи семьи должна обеспечивать: - в дошкольном образовании – условия (прежде всего предметно-пространственную и информационную среду, образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребёнка) для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни…» |
| 2.3. Цель | Определить и создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие качественное математическое образование дошкольников в ДОУ. |
| 2.4. Задачи | 1. Повысить качество математического образования дошкольников. 2. Повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросу формирование элементарных математических представлений дошкольников |
| 2.5. Содержание проекта | Проект предусматривает: - участие в серии научно-методических семинаров по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников; - создание проектного офиса в ДОУ; - заслушивание отчётов о реализации проекта в проектном офисе; - организацию и проведение мониторинга по выявлению представлений детей по элементарной математике; - размещение материалов проекта на сайте ДОУ. |
| 2.6. Результаты проекта | Показателями результативности проекта являются: - участие в 6 научно-методических семинарах по вопросу формирования элементарных математических представлений дошкольников; - разработка не менее 2 методических материалов по созданию в ДОУ организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение качества математического образования дошкольников; - создание в ДОУ, организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение качества математического образования дошкольников. |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Проект будет считаться успешным, если: - будут разработаны методические материалы для создания организационно-педагогических условий по обеспечению качества математического образования дошкольников в ДОУ; - если парциальная образовательная программа «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» будет введена во всех группах ДОУ. |
| 2.8. Риски реализации проекта | - Недостаточная материальная база ДОУ и кадровое обеспечение для организации работы с детьми по парциальной образовательной программе «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта на 2019-2020гг.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г |  |
| 1 | Посещение семинара и презентации проекта в ИРР | Январь | Воспитатели |
| 2 | Создание офисов управления проектом на базе ДОУ | Апрель | Руководитель ДОУ |
| 3 | Оформление папки – передвижки «Математика для дошкольников» | Апрель | Воспитатели групп |
| 4 | Участие в областной выставке оборудования для работы с детьми по формированию элементарных математических представлений | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 5 | Беседа с родителями «Как организовать игры детей дома с использованием занимательного материала» | Май | Воспитатели групп |
| 6 | Чтение математических сказок, сказок с элементами счета: «Три медведя», «Два медвежонка», «Двенадцать месяцев» С.Маршака, «Цветик – семицветик» В. Катаева; рассказа К. Ушинского «Четыре желания» и т.п. | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 7 | Изготовление дидактических игр: «Геометрические фигуры», «Наряди матрешку», «Математическое лото», «День и ночь», «Гаражи и машины» и т.п. | Июнь - август | Воспитатели групп |
| 8 | Участие педагогических работников в серии научно-методических постоянно действующих семинаров по изучению программы и по организации деятельности дошкольных образовательных организаций по формированию элементарных математических представлений дошкольников | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | Заведующая ДОУ, воспитатели групп |
| 9 | Выставка «Волшебные фигуры» | Май | Воспитатели групп |
| 10 | Заучивание стихов про цифры, считалок, загадок о геометрических фигурах и цифрах. | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 11 | Беседы с детьми: «Геометрические тела», «На что похоже», «Знакомимся со временем», «Величина, цвет, форма». | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 12 | Участие в работе областного педагогического салона по тематике проекта | Ноябрь | Заведующая ДОУ, воспитатели групп |
| 13 | Дидактические игры: «Сложи узор» «Подбери по цвету и форме» «Выложи орнамент» «Составь из частей целое» «Что общего и чем отличаются» «Найди, что лишнее» «Какой фигуры не хватает» «Головоломки» «Большие и маленькие фигуры» | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 14 | Просмотр компьютерной презентации «Веселая Математика», «Забавные фигуры». | Октябрь | Воспитатели групп |
| 15 | Выставка развивающих игр, изготовленных вместе с детьми и родителями. | Октябрь | Воспитатели групп |
| 16 | Словотворчество с родителями и детьми «Сочиняем математические сказки» | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 17 | Участие в проведении мониторинга по итогам первого года реализации проекта. | Декабрь | Заведующая ДОУ, воспитатели групп |
| 18 | Викторина «Умники и умницы» | Декабрь | Воспитатели групп |
| 19 | Размещение информации о проекте на сайте ДОУ | Ежеквартально | Руководитель проекта |
|  | 2020г |  |  |
| 1 | Оформление уголков по элементарной математике в дошкольных группах (выставка) | Февраль | Воспитатели групп |
| 2 | Дидактические игры: разрезные картинки "Дни недели и времена года", «Числовые домики», «Сосчитай-ка», «Повтори узор», «Математические весы» | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 3 | Участие в проведении областного семинара по теме «Непрерывная образовательная деятельность по формированию элементарных математических представлений дошкольников» (из опыта работы ДОО) | Март | Заведующая ДОУ воспитатели групп |
| 4 | Памятка для родителей «Домашняя математика: мы вместе» | Апрель | Воспитатели групп |
| 5 | Участие педагогических работников в областных научно-методических постоянно действующих семинарах для воспитателей по формированию элементарных математических представлений дошкольников | Апрель Май Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | Заведующая ДОУ, ст.воспитатель, воспитатели групп |
| 6 | Просмотр мультфильмов дома с детьми «Снова в стране геометрии», «История о силе цифр», «Учимся считать от 1 до 20 с ежиком Жекой», «Математические величины» (обучающий мультфильм) | В течение реализации проекта | Родители |
| 7 | Участие в педагогическом салоне по теме «Формирование элементарных математических представлений дошкольников» в ИРР | Май | Заведующая ДОУ, ст.воспитатель, воспитатели групп |
| 8 | Чтение О. Александрова «Математика для малышей», В. Житомирский «Математическая азбука» Р. Каус» Медвежонок Миша» В.Г.Житомирский, Л.Н.Шеврин «Геометрия для малышей» | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 9 | Муниципальный семинар «Организационно-педагогические условия формирования элементарных математических представлений дошкольников в ДОУ» | Апрель 2020 г | Заведующая ДОУ |
| 10 | Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Строители», «Детский сад» | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 11 | Участие в мониторинге по реализации проекта | 4 квартал | Заведующая ДОУ, ст.воспитатель, воспитатели групп |
| 12 | Викторина «Угадай-ка» | Октябрь | воспитатели групп |
| 13 | Участие в работе круглого стола «Элементарная математика в ДОУ» в ИРР | Ноябрь | Заведующая ДОУ, ст.воспитатель, воспитатели групп |
| 14 | Районный семинар «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» на базе МДОУ №5 р.п.Земетчино | Ноябрь 2019г | Заведующая ДОУ |
| 15 | Отчёт о реализации проекта на заседании Координационного совета | Декабрь | Заведующая ДОУ, руководитель проекта |
| 16 | Дидактические игры: «Один-много», «Лево-право», «Какой цифры не стало», «Что изменилось», «Катится-не катится», «Когда это бывает», «Мы художники». | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 17 | Подвижные игры: «Найди свой домик», «Что мы делали - покажем», «Правильный счет», «Куда пойдешь и что найдешь» | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 18 | Чтение математических сказок: «Сказка первая, в которой солнышко сравнивает круг и квадрат», «Сказка вторая, в которой квадрат помогает выбраться другу из оврага». | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 18 | Работа со счетными палочками. | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |
| 19 | Мини-выставки работ детей | В течение реализации проекта | Воспитатели групп |