ОТЧЕТ по устранению недостатков в соответствии с критериями о доступности информации согласно аналитическому отчёту об оказании услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением « Средняя общеобразовательная школа посёлка Кривцы, Пудожского района, Республики Карелия» от 24.12.2019

- Общие положения:

План работы по устранению недостатков доступности информации разработан на основании аналитического отчёта об оказании услуг по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением « Средняя общеобразовательная школа посёлка Кривцы, Пудожского района, Республики Карелия» от 24.12.2019

  - План определяет основные направления с целью соответствия критериям доступности информации вышеуказанного плана.

- Цели и задачи:

  - Ведущая цель — устранить проблемы связанные с доступностью информации о МКОУ ООШ п. Кривцы

  - Для достижения указанной цели требуется переработать основные источники информации о МКОУ ООШ п. Кривцы

- Ожидаемые результаты:

  - Улучшение доступности информации о МКОУ ООШ п. Кривцы

  - Достижение большего соответствия критериям о доступности информации в соответствии с вышеуказанным отчётом.

Контроль за реализацией Плана в МКОУ ООШ п. Кривцы осуществляется директором школы и ответственным за ведение работы по переработке основных источников информации о МКОУ ООШ п. Кривцы

| № | Рекомендации по критериям независимой оценки качества условий оказания услуг | мероприятия | срок выполнения | ответственные | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести самообследование полноты представления информации на сайте, по его результатам, возможно, переформатировать структуру и содержание разделов, вкладок на сайте, для устранения переизбытка или восполнения дефицита информации. Разместить актуальную информацию. | Провести анализ информации предоставленной на информационном сайте школы http://krivcy.nubex.ru с целью: актуальности представленной на сайте информации, устранения переизбытка информации и восполнения дефицита информации | 01.05.2020 г. | отв.за внесения изменений и дополнения сайта МКОУ СОШ п. Кривцы: Литвина С.Ю – отв.за ведение сайта; Раздел административно-хозяйственная деятельность-Рулева Т.Н., Тарасюк В.А.; Учебно-воспитательная работа Бельская С.К, Литвина С.Ю.; Работа детского сада- Елисеева Н.А. Работа МО Линькова Н.И., Киршеева Е.Ю, Хоботова Н.В.; спортивно- массовая работа- Виноградова Т.Ю. | 90% |
| 2 | Оценить правильность наименования и соблюдение требований расположения всех подразделов разделов сайта. | Изучить и применить требования расположения всех подразделов разделов сайта | до конца учебного года | отв. за ведение сайта Литвина С.Ю | 100% |
| 3 | Оценить наличие в каждом подразделе необходимого объема информации и документов. | Оценить наличие в каждом подразделе необходимого объема информации и документов (Статья 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785). | до 01.05.2020 год | МО, администрация, отв. за ведение сайта | 90% |
| 4 | С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с помощью электронных сервисов создать на сайте организации несколько дистанционных способов взаимодействия (а не только отправку обращения), но и, например, раздел «Обращение граждан», в котором представить информацию о порядке обращения граждан, лиц ответственных за внешнее взаимодействие, с указанием ФИО и должности ответственного за конкретное обращение, предусмотреть возможность автоматической рассылки информации о ходе рассмотрения обращения. | Разработчиками сайта http://krivcy.nubex.ru является организация ООО «Интэрсо» с которой у МКОУ СОШ п. Кривцы заключен договор. Ими ведутся работы по доработке сайта с позиции дистанционного взаимодействия. | до 01.05.2020 | ООО «Интэрсо» | 50% |
| 5 | - Разработать локальные документы, определяющие перечень, содержание, форму представления информации на сайте по всем критериям. | Разработать локальный акт. | до 01.05.2020 | администрация МКОУ СОШ п. Кривцы | 100% |
| 6 | - Проводить системную работу по созданию условий для предоставления услуг инвалидам и людям. | Предоставить в Администрацию Пудожского муниципального района ходатайство на выделение средств для предоставления услуг инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья | до 01.04.2020 | директор ОУ. | 0% отсутствие материальных средств. Запланировано на 2021 г. |
| 7 | Создать раздел (страницу) на сайте организации для размещения информации о деятельности организации здравоохранения по работе с людьми с ОВЗ и инвалидами. | Создать раздел (страницу) на сайте организации для размещения информации о деятельности организации здравоохранения по работе с людьми с ОВЗ и инвалидами. | до 01.04.2020 | соц. педагог Виноградова Т.Ю. | 100% |
| 8 | - Для облегчения поиска информации на сайте организации предусмотреть функцию «Поиск». | функция «Поиск» на сайте предусмотрена и активна | 01.03.2010 | отв. за ведение сайта Литвина С.Ю. | 0% |
| 9 | - Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг удовлетворенности потребителей качеством условий оказания услуг. | разработать и утвердить на совете школы содержание анкет для проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством условий оказания услуг. | до 01.05.2020 | Литвина С.Ю. – анкета для обучающихся (через совет старшеклассников) Виноградова Т.Ю. анкета для родителей (через родительский комитет) Федулова Е.В.- анкета для педагогов. | 90% ведется мониторинг по обучающимся, родителям) |
| 10 | - Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и актуальной информации определить периодичность обновления и график представления данных на сайт . | Утвердить график и ответственных для предоставления достоверной, полной и актуальной информации на сайт. | до 01.05.2020 | решение педагогического совета. | Пед. совет №1 от 01.09.2020 |
| 11 | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. Основными направлениями, требующими улучшения, являются: оборудование пандусов и санитарно-гигиенических комнат для инвалидов, материально-техническое оснащение, ремонт и дополнительные помещения. | совместно с Администрацией Пудожского муниципального района предусмотреть финансирование для создания условий доступности получения услуг инвалидами: оборудование пандусов; оборудование санитарно-гигиенических комнат; материально-техническое оснащение, ремонт. Провести обучение коллектива для организации работы с обучающимися МКОУ СОШ п. Кривцы(ОВЗ) | до конца 2021 года | финансирование Администрации Пудожского муниципального района | 0% отсутствие материальных средств. Запланировано на 2021 г. |