ПРИЛОЖЕНИЕ

К приказу МКДОУ

«Детский сад Тополек»

№ 3 от 24.01.2023 г.

Утверждаю:

Заведующий МКДОУ

«Детский сад Тополек»

Н.Ц.Ходжгорова

Дорожная карта по переходу к осуществлению внедрения ФОП ДО в

МКДОУ «Детский сад «Тополек»

| Организационно - управленческое обеспечение подготовки к ведению ФОП ДО |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | Январь-август 2023 |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | Январь-август 2023 |
| 3 | Издание приказа «О переходе на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | Январь 2023 |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО | Январь 2023 |
| 5 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на применение ФОП ДО» | Февраль – август 2023 |
| 6 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО | Февраль – август 2023 |
| 7 | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | Февраль – август 2023 |
| 8 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО) | Февраль – август 2023 |
| 9 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023 | Август 2023 |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |
| 1 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март–май 2023 |
| 2 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО | Март–июнь 2023 |
|  | 3. Методическое обеспечение |  |
| 1 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО | Февраль – август 2023 |
| 2 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО | Февраль 2023 |
| 3 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО | Февраль – август 2023 |
| 4 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО | Февраль – август 2023 |
|  | 4. Информационное обеспечение |  |
| 1 | Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-март 2023 |
| 2 | Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы | Февраль-март 2023 |
| 3 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Январь - август 2023 |
| 4 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023 | Апрель – август 2023 |
| 5 | Размещение на сайте ДОО информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО | До 1апреля 2023 |
|  | 5. Материально-техническое обеспечение |  |
| 1 | Анализ ресурсного обеспечения ДОО в соответствие с требованиями ФОП ДО | Январь - август |
| 2 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Апрель 2023 |
| 3 | Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО Июнь-август 2023 | Июнь-август 2023 |