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Дорожная карта по переходу к осуществлению внедрения ФОП ДО в
МКДОУ «Детский сад «Тополек»

	Организационно - управленческое обеспечение подготовки к
ведению ФОП ДО


	№
	Мероприятия
	Сроки

	1
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
	Январь-август 2023

	2
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
	Январь-август 2023

	3
	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»
	Январь 2023

	4
	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП ДО
	Январь 2023

	5
	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на применение ФОП ДО»
	Февраль – август 2023

	6
	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП ДО
	Февраль – август 2023

	7
	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО
	Февраль – август 2023

	8
		Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	
	Февраль – август 2023

	9
	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023
	Август 2023

		2. Кадровое обеспечение	

	1
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов
	Март–май 2023

	2
	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО
	Март–июнь 2023

	
		         3. Методическое обеспечение
	

	1
	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО
	Февраль – август 2023

	2
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО
	Февраль  2023

	3
	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО
	Февраль – август 2023

	4
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО
	Февраль – август 2023

	

		4. Информационное обеспечение
	

	1
	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)
	Февраль-март 2023

	2
	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы
	Февраль-март 2023

	3
	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет
	Январь - август 2023

	4
	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023
	Апрель – август 2023

	5
	Размещение на сайте ДОО информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО
	До 1апреля 2023

	
		 5. Материально-техническое обеспечение
	

	1
	Анализ ресурсного обеспечения ДОО в соответствие с требованиями ФОП ДО
	Январь - август

	2
	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП
	Апрель 2023
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	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО Июнь-август 2023
	Июнь-август 2023






