| Полное наименование организации | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 8. Государственная программа развития образования Городовиковского района РК на 2020–2030 годы, утвержденная постановлением администрации 9. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760. 10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 |
| Сведения о разработчиках | Ответственные: Бездольная Светлана Викторовна, заведующий МКДОУ детский сад «Тополек» Павленко Татьяна Николаевна, секретарь Рабочая группа в составе, Климова Татьяна Викторовна ,Магомедовой Валерии Ивановны утвержденном приказом МКДОУ детский сад «Тополек» |
| Цели программы развития | 1. Повышение качества образовательных услуг в организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 2. Модернизация материально-технической базы организации, цифровизация образовательной деятельности. 3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и возможностей детей. 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической |
| Комплексные задачи программы развития | 1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и начального образования. 2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для развития детских способностей. 5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 6. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. 7. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными сферами |
| Период реализации программы развития | С 2022 года по 2025г -3года |
| Порядок финансирования программы развития | Муниципальные средства. Целевые субсидии. |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации программы | Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Обучение 90 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. Обновление материально-технической базы на 40 %. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Престиж детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в том в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МКДОУ Детский сад «Тополек». Корректировку программы развития осуществляет заведующий МКДОУ Детский сад «Тополек» |

Программа развития МКДОУ Детский сад  «Тополек» на 2022–2025 годы

Паспорт программы развития

Информационная справка об организации

Сведения об организации. МКДОУ детский сад  «Тополек» (далее - детский сад, организация) создан 25 мая 1964 года

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом одноэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 2  прогулочных навеса, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада является хорошее озеленение.

Материально-техническая база организации. Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет(не лицензированный),  кабинет заместителя заведующего по АХЧ, пищеблок,2 игровых  комнат,2спальни,2 раздевалки , музыкальный зал, столовая ,туалет и умывальная комната, прачечная, подсобные кладовые.

Режим работы организации: с 7.30 до 18.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 2 группы воспитанников, из них:

1 группа раннего возраста (2-3 года);

1 группа смешенная дошкольная  (4-7 лет).

Характеристика семей воспитанников по составу

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 6 | 75% |
| Неполная с матерью | 1 | 25% |
| Неполная с отцом | - | - |
| Оформлено опекунство | - | - |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 2 | 33,3% |
| Два ребенка | 1 | 16,7% |
| Три ребенка и более | 4 | 41,7% |

Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение детского сада:

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Чапаевская СОШ»;

Чапаевская   сельская библиотека.

Чапевский СДК

Чапевский ФАП

Чапаевский ФАП обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.

Взаимодействие с МКОУ «Чапаевская СОШ» обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Чапаевская сельская библиотека  детский сад проводит литературные и культурно-познавательные мероприятия.

Чапаевский сельский дом культуры проводят  мероприятия в которых учувствуют воспитанники и коллектив.

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов.

Общее количество педагогических работников – 5 человек (заведующий детским садом, 2 воспитателей, ,1 педагог дополнительного образования по калмыцкому  языку.)

Работник с медицинским образованием – 1 человек.

Укомплектованность кадрами:

воспитателями – на 80%;

младшими воспитателями – на 100%;

обслуживающим персоналом – 100%.

Сведения о работниках

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников |
| --- | --- |
| Высшее – 2человек. Среднее специальное –1 чел. | Высшая – 0 чел. Первая – 0 чел. Без категории – 2 чел. |

Основания для разработки программы развития

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2019-2021;

- потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Высокий профессиональный уровень педагогических кадров | Отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной, цифровой, проектной деятельности | Есть возможность получать квалифицированную научно-методическую помощь от КРИПКРО г. Элиста | Невысокая заработная плата, косвенным образом влияющая на престиж профессии и стимулирование педагогов развиваться, внедрять новые технологии |
| Использование инновационных подходов к организации методической работы | Преобладание в коллективе педагогов традиционных подходов к образовательному процессу | Востребованность среди родителей услуг дополнительного образования | Формализованный подход органов власти в сфере цифровизации и внедрения инноваций без учета потребностей и реальных возможностей конкретного детского сада |
| Месторасположение детского сада | Устаревшая материально-техническая база | Можно принять участие в целевых государственных программах в сфере цифровизации и развития дополнительного образования | Недостаточное финансирование системы образования |
| Накопленный практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности | ... | ... | В связи с большим количеством инноваций в области дошкольного образования есть риск не довести до результата выбранные направления развития |

Основные направления развития организации

1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды.

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского сада через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников детского сада требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ.

Корректировка ООП ДОна основе ежегодного педагогического мониторинга в соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства.

Использование в образовательной деятельности современных развивающих технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности: введение в практику работы по формированию портфолио дошкольника, составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников, в том числе с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума детского сада. Выявление и формирование приоритетных направлений воспитательной работы в группах в соответствии с рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной работы детского сада.

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

Участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126).

Введение новых образовательных программ дополнительного образования  по направлению:  художественно- эстетическое

| Направленность | Название образовательной программы | Возраст воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Художественная | « Гостях у сказки» | 5-7 лет |
|  | «Пластилинография» | 5-7лет |
|  | «Умелые ручки» | 3-4года |

.

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

Создать цифровую образовательную среду, включающую минимум три компонента:

- электронный образовательный контент;

- инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернет;

- информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др.

Внедрить электронный документооборот.

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

- проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных рисков;

- механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов;

- модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений;

- обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.

6. Усиление антитеррористической защищенности организации.

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п |  | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплексной оценки качества образовательной деятельности в детском саду |  | Заведующий | Первое полугодие 2023 |
| 2 | Совершенствование образовательной программы |  | Заведующий | Июнь-август 2022 |
| 3 | Обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования |  | заведующий | Второе полугодие 2022 - 2023 |
| 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг и анализ развития детей в новой предметно-развивающей среде |  | заведующий | Второе полугодие 2023 |
| 2 | Создание карт наблюдений за коммуникативными способностями воспитанников в групповых формах работы |  | воспитатели | Ноябрь 2023 |
| 3 | Создание карт оценки проектно-исследовательских работ воспитанников |  | воспитатели | Декабрь 2023 |
| 4 | Проведение педсовета в форме брейншторма с целью создания нового проекта ООП ДО, адаптированного под новую среду и потребности воспитанников |  | Заведующий | Февраль 2024 |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных программ |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования |  | заведующего | Январь-март 2022 |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать |  | заведующий | Апрель 2022 |
| 3 | Разработка программ дополнительного образования |  | воспитатели Педагог дополнительного образования | Май-август 2022 |
| 4 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм |  | Заведующий | Март 2022 |
| 4. Цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |
| 1 | Анализ доступных образовательных платформ |  | заведующий | Январь-февраль 2022 |
| 2 | Проведение заседания педагогического совета |  | Заведующий | 25.02.22 |
| 3 | Родительское собрание об использовании ЭО и ДОТ в образовательном процессе |  | воспитатели | 03.03.22 |
| 4 | Закупка оборудования |  | заведующий | Апрель-май 2022 |
| 5 | Установка оборудования, подготовка помещений |  | Заместитель заведующего по АХР | Май-июнь 2022 |
| 6 | Повышение квалификации педагогов |  | воспитатели | В течение 2022-2023 годов |
| 7 | Разработка анкет для мониторинга процесса обучения |  | заведующий | Июль 2022 |
| 8 | Мониторинг качества образовательных услуг с использованием ЭО и ДОТ |  | педагогические работники | В течение года |
| 9 | Поддержание сайта образовательной организации |  | Ответственный по сайту | В течение года |
| 10 | Анализ доступных образовательных платформ |  | Заведующий | Январь-февраль 2023 |
| 5. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |
| 1 | Проанализировать локальные нормативные акты детского сада на внесение изменений в сфере охраны труда |  | Ответственный по охране труда | Первое полугодие 2022 |
| 2 | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду |  | Заведующий | Март 2022 |
| 3 | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда |  | Ответственный по охране труда | Март 2022 |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля |  | Заведующий завхоз | Первое полугодие 2022 |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности |  | завхоз | Апрель 2022 |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ |  | заведующий | Ежегодно в апрель |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности |  | Заведующий | Второе полугодие 2022 |

Механизмы реализации программы развития

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами.

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности детского сада.

5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области личностного развития детей.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Престиж  детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

2. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей.

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

4. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании.

5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

7. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды | Соответствие предоставляемых услуг дошкольного образования критериям районной системы оценки качества дошкольного образования. Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. |
| 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия | Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Обновление материально-технической базы на 40 %. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 60%. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности |
| 4. Цифровизации образовательного и управленческого процесса | Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии |
| 5. Совершенствование системы охраны труда | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации | Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности |