| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий ____________ Е.А. Рогожина 11.01.2021г |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели, воспитанники, родители (законные представители) Периметр проекта — приемная группы в ДОУ Владелец процесса — заведующий МБ ДОУ Кочкуровского детского сада Е.А. Рогожина Руководитель проекта — Заведующий Рогожина Е.А. Команда проекта — заведующий Е.А. Рогожина, воспитатель Кузнецова Т.А., помощник воспитателя Жихарева Н.В. |  | Ключевой риск — Большая затрата времени на подготовку детей на прогулку, сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе. Нарушение режима дня. Проблемы: - Потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах. - Не соблюдение алгоритма одевания. - Низкая ориентировка в шкафчиках для раздевания. - Отсутствие визуализации в шкафчиках. - Несформированность микропроцессов одевания у детей. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на одевание детей на прогулку.; 29-39 мин.; 17-23 мин.. |  | - Старт проекта — 11.01.2021г - Диагностика и определение целевого состояния —11.01.2021г– 18.01.2021г - разработка карты текущего состояния — 11.01.2021г – 18.01.2021 г - разработка карты целевого состояния — 19.01.2021г – 29.01.2021г - Внедрение улучшений — 19.01.2021г – 19.04.2021г - совещание по защите подходов внедрения — 20.01.2021г - Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.04.2021г - завершающее совещание 30.04.2021г |

Руководитель проекта

Е.А. Рогожина