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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — воспитатели, воспитанники, родители (законные представители)
Периметр проекта — приемная группы в ДОУ
Владелец процесса — заведующий МБ ДОУ Кочкуровского детского сада  Е.А. Рогожина
Руководитель проекта — Заведующий Рогожина Е.А.
Команда проекта — заведующий Е.А. Рогожина, воспитатель Кузнецова Т.А.,   помощник воспитателя Жихарева Н.В.
	
	
Ключевой риск — Большая затрата времени на подготовку детей на прогулку, сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе. Нарушение режима дня.

Проблемы:
 - Потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах.
- Не соблюдение алгоритма одевания.
- Низкая ориентировка в шкафчиках для раздевания.
- Отсутствие визуализации в шкафчиках.
- Несформированность микропроцессов одевания у детей.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий 
показатель
	Целевой 
показатель

	Сокращение времени на одевание детей на прогулку.

	29-39 мин.
	17-23 мин.



	
	
1. Старт проекта — 11.01.2021г
2. Диагностика и определение целевого состояния —11.01.2021г– 18.01.2021г
· разработка карты текущего состояния — 11.01.2021г – 18.01.2021 г
· разработка карты целевого состояния — 19.01.2021г – 29.01.2021г
3. Внедрение улучшений — 19.01.2021г – 19.04.2021г
· совещание по защите подходов внедрения — 20.01.2021г
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 30.04.2021г
· завершающее совещание 30.04.2021г




Руководитель проекта 	
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