

	КАРТОЧКА  ПРОЕКТА  «Оптимизация процесса организации игрового пространства во время самостоятельной деятельности детей в центрах активности»
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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса — воспитатели, воспитанники, помошник воспитателя
Периметр проекта — игровая комната в ДОУ
Владелец процесса — воспитатель МБ ДОУ Кочкуровского детского сада Кузнецова Т.А.
Руководитель проекта — Заведующий Рогожина Е.А.
Команда проекта — заведующий  Рогожина Е.А., воспитатель  Кузнецова Т.А., помощник воспитателя Жихарева Н.В.
	
	Ключевой риск — Нарушение режима дня. (Не рациональный расход времени для уборки игрушек, затягивание времени для следующего вида деятельности для детей и воспитателя)
Проблемы:
1.  Длительный процесс подготовки к игровой деятельности.
2. Отсутствие маркировки в центрах активности
3. Отсутствие алгоритмов деятельности.                                              4. Наличие конфликтных ситуаций за определение игрового пространства на право играть той или иной игрушкой.

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	Цель: сокращение времени при подготовке и организации игровой деятельности
	Наименование цели, единица измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	1.Сокращение временных затрат
	65 мин.
	55мин

	2.Сокращение времени на организацию игровой деятельности
	10-15 мин
	4мин

	3.Подбор материала по карточкам- подсказкам
	7 мин
	3 мин.

	4. Увеличение времени непосредственно игровой деятельности
	20-30 мин.
	35-40 мин.

	5.Наведение порядка после игровой деятельности
	12-15 мин
	3-5 мин.



	
	
1. Старт проекта — 17.11.2022
· Диагностика и определение целевого состояния —17.11.2022-18.11.2022
· разработка карты текущего состояния — 17.11.2022 по 18.11.2022
· разработка карты целевого состояния — 18.11.2022-21.11.2022
2. Внедрение улучшений — 21.11.2022-29.11.2022.
· совещание по защите подходов внедрения — 29.11.2022г
3. Закрепление результатов и закрытие проекта —30.11.2022 
· завершающее совещание — 30.11.2022
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