План-график проведения итогового сочинения (изложения)

(1 этап – 6 декабря 2017 года)

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

| № п/п | Наименование работ | исполнитель | дата начала | дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | горячая линия РЦОИ (884722)39090 | 06.11.2017 | 20.12.2017 |
| Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 2 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018», версия 15.00 с ключами импорта в МОУО для заполнения персональные данные участников ИС (ИЗ) | РЦОИ, МОУО | 10.11.2017 | 10.11.2017 |
| 3 | установка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018» ,версия 15.00 и внесение сведений персональных данных участников ИС (ИЗ); формирование документов (ксерокопии паспорта, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей)) | МОУО, ОО | 13.11.2017 | 15.11.2017 |
| 4 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018», версия 15.00 с ключами импорта в РЦОИ для формирования свод персональных данных участников ИС (ИЗ) | МОУО, РЦОИ | 16.11.2017 | 17.11.2017 |
| 5 | выверка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2018», версия 15.00 с персональными данными участников ИС (ИЗ) | РЦОИ | 20.11.2017 | 22.11.2017 |
| 6 | распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ) | РЦОИ | 27.11.2017 | 28.11.2017 |
| 7 | проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, руководителями ППЭ и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 6 декабря 2017г (1 этап) | РЦОИ, отдел общего образования МОН РК | 30.11.2017 | 30.11.2017 |
| 8 | передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/00 | РЦОИ, МОУО, ОО | 30.11.2017 | 01.12.2017 |
| 8 | проведение совещания в режиме ВКС по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 6 декабря 2017 (1 этап) для ОИВ, РЦОИ | Рособрнадзор | 04.12.2017 10:00ч | 04.12.2017 |
| 9 | проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО. | 05.12.2017 | 05.12.2017 |
| Проведение итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 10 | Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте www.coko08.ru и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО | РЦОИ. МОУО | 06.12.2017 в 09:45ч | 06.12.2017 |
| 11 | проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ОО | 06.12.2017 | 06.12.2017 |
| 12 | проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки. | технические специалисты ОО | 06.12.2017 | 06.12.2017 |
| Проверка итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 13 | передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии | технические специалисты ОО, руководители ОО | 06.12.2017 | 06.12.2017 |
| 14 | передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ | технические специалисты ОО, руководители ОО | 06.12.2017 | 06.12.2017 |
| 15 | проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне | предметная комиссия | 07.12.2017 | 12.12.2017 |
| 16 | передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ | МОУО, ОО | 11.12.2017 | 13.12.2017 |
| Обработка результатов итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 17 | Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация | РЦОИ | 13.12.2017 | 18.12.2017 |
| 18 | Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне | ФЦТ | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| 19 | Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО | РЦОИ, МОУО | 20.12.2017 | 20.12.2017 |
| 20 | Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения | РЦОИ, МОУО | 21.12.2017 | 25.12.2017 |