УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОННОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от  01.07.2019 г.                                                                                                                                       №244

г.Городовиковск

| Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Городовиковского района |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года, per. №52953), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года№ 190/1512 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года, per. №52952), на основании приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 18.06.2019г. №944 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Городовиковского района», в целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Городовиковского района приказываю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Городовиковского района.

- Руководителям образовательных организаций при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Городовиковского района руководствоваться мероприятиями настоящего Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Городовиковского района.

- Старшему методисту УО ГРМО РК (Петренко Л.С.) обеспечить:

3.1. информационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ГИА 2020 года на территории Городовиковского района;

3.2. своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА 2020 года, на официальном сайте УО ГРМО РК.

  - обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2020 году.

- Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

4.1. организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА в 2020 году на территории Городовиковского района.

4.2. провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2020 году.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Городовиковского РМО РК:                                                 Н.Н.Улюмжиева

Приложение к приказу УО ГРМО РК

от 01.07.2019г. №244

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия»

|  | Основные мероприятия |  | Сроки |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации |  | июль - август 2019 г. |  |  | Отдел контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий |  | до 10 августа 2019 г. |  |  | РЦОИ, председатели предметных комиссий |
| 3. | Статистика и анализ выполнения участниками ГИА заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2018 года, 2019 года |  | август-сентябрь 2019 г. |  |  | БУДПОРК «КРИПКРО» |
| 4. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА |  | Август 2019 г. |  |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 5. | Публикация информационно - справочных материалов по итогам ГИА |  | октябрь 2019 г. |  |  | РЦОИ |
| 6. | Анализ организации и проведения ГИА |  | август 2019 г. |  |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 7. | Представление итогов ГИА в региональном публичном отчете |  | сентябрь 2019 г. |  |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании в 2019 году |  | в течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководители МОУО, ОО |
| 2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам с учетом анализа результатов ГИА 2019 года |  | август - сентябрь 2019 г. |  |  | БУДПОРК «КРИПКРО» |
| 3. | Мониторинг результативности прохождения ГИА |  | июль - август 2019 г. |  |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 4. | Анализ результатов ГИА по всем учебным предметам |  | август - сентябрь 2019 г. |  |  | БУДПОРК «КРИПКРО» |
| 5. | Разработка методических рекомендаций для учителей- предметников по использованию результатов ГИА 2019 года в образовательной организации |  | сентябрь-октябрь 2019 г. |  |  | БУДПОРК «КРИПКРО» |
| 6. | Организация и проведение муниципальных репетиционных экзаменов: по предмету «Математика (базовый уровень)», «Русский язык» в 11-х классах ОО республики (стартовый, промежуточный); по предмету «Математика», «Русский язык» в 9-х классах 00 республики (стартовый, промежуточный). |  | октябрь - декабрь 2019 г. |  |  | МОУО, ОО |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по проблемам психологической подготовки выпускников к ГИА 2019 г. |  | ноябрь 2019 г. |  |  | БУ ДПО РК «КРИПКРО», БУ РК «Центр психолого-педагогической помощи в сфере образования» |
| 8. | Проведение зональных совещаний с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА 2020 г. |  | не реже 1 раза в квартал |  |  | БУ ДПО РК «КРИПКРО» |
| 9. | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. |  | август-сентябрь 2019 |  |  | Руководители МОУО, ОО |
| 10. | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). |  | в течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководители МОУО, БУ ДПО РК «КРИПКРО» |
| 11. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся 9, 11 классов |  | в течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководители МОУО |
| 12. | Разработка и реализация муниципальными методическими службами блока практических семинаров, мастер-классов для педагогов по повышению уровня обучения обучающихся на всех ступенях образования и навыков выполнения экзаменационных работ выпускниками, разработка муниципальных планов по обеспечению качества образования |  | Разработка и принятие в сентябре 2019 года Реализация в течение 2019 - 2020 учебного года |  |  | Руководители МОУО, ОО, БУ ДПО РК «КРИПКРО» |
| 13. | Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения репетиционных экзаменов |  | сентябрь 2019 - февраль 2020 года |  |  | РЦОИ, БУ ДПО РК «КРИПКРО» |
| 14. | Проведение республиканских репетиционных экзаменов для обучающихся 9 классов по предмету «Русский язык» в ОО республики; по предмету «Математика» в ОО республики |  | В течении 2019 - 2020 учебного года |  |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО РК «КРИПКРО», МОУО |
| 15. | Участие в апробациях федерального уровня |  | по отдельному графику ФЦТ |  |  | МОН РК, РЦОИ, МОУО |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА- 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение Правительства Республики Калмыкия «Об организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия» |  | ноябрь-декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, отдел кадрового и правового обеспечения, ФЭО |  |
| 2. | Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА. |  | в течение 2019-2020 учебного года |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО» , МОУО |  |
| 3. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «0 проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрьские сроки)» |  | июль - август 2019 года |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 4. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «0 проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период (сентябрьские сроки)» |  | июль - август 2019 года |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 5. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «0 подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Республики Калмыкия в 2020 году» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 6. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «0 подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Калмыкия в 2020 году» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 7. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «0 распределении функций по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Республике Калмыкия в 2020 году» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 8. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика проведения |  | ноябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, МОУО |  |
|  | республиканского родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020году» |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О создании межведомственной рабочей группы по проведению ГИА-2020 на территории Республики Калмыкия» |  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, МОУО |  |
| 10. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О порядке проведения итогового сочинения (изложения)» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА |  |
| 11. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  | сентябрь - октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 12. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении организационнотерриториальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 13. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении организационно - территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 14. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.12.2019 года» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУРК «ЦОКО», БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 15. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О местах регистрации заявлений на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Калмыкия в 2019-2020 учебном году» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 16. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О местах регистрации заявлений на |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
|  | участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования на территории Республики Калмыкия в 2019-2020 учебном году» |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении пунктов проведения экзамена в 2020 году» |  | ноябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», МОУО |  |
| 18. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Республики Калмыкия для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУ РК «ЦОКО», БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 19. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Республики Калмыкия 12.02.2020 года» |  | октябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, БУРК «ЦОКО», БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 20. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об обеспечении функционирования пункта проверки работ участников ГИА - 2020» |  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 21. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении схемы аудиторного фонда пункта проверки заданий участников государственной итоговой аттестации 2020 года» |  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 22. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Калмыкия в 2020 году» |  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 23. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении Графика обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году на территории Республики Калмыкия. |  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО» |  |
| 24. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении комиссии по списанию и уничтожению материалов государственной итоговой аттестации 2019 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |  | декабрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 25. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия ««О проведении акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 26.02.2020 г. |  | январь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО» |  |
| 26. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.02.2020 года» |  | декабрь - январь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО» |  |
| 27. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении персонального состава республиканской Конфликтной комиссии Республики Калмыкия по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» |  | январь 2020 г. |  | Сектор ГИА |  |
| 28. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Республики Калмыкия 11.03.2020 года» |  | январь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО» |  |
| 29. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении распределения участников РИА по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Республики Калмыкия в 2020 году» |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 30. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА-11 в 2020 году. |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 31. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА-9 в 2020 году. |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 32. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период ЕГЭ в 2020 году на территории Республики Калмыкия» |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА |  |
| 33. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика посещения сотрудниками РЦОИ пункта проведения экзамена досрочного периода» |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 34. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об определении состава лиц, обеспечивающих взаимодействие с сотрудниками УСС по вопросам хранения, распределения и комплектации экзаменационного материала в 2020 году» |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 35. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О доступе в РЦОИ в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 36. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в досрочный период в 2020 году» |  | февраль 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 37. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации 2020 года» |  | февраль 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 38. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении председателей республиканских предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Калмыкия в 2020 году» |  | февраль - март 2020 года |  | Сектор ГИА, БУ ДПО «КРИПКРО» |  |
| 39. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении председателей республиканских предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Калмыкия в 2020 году» |  | февраль - март 2020 года |  | Сектор ГИА, БУ ДПО «КРИПКРО» |  |
| 40. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ЕГЭ по соответствующим предметам досрочного периода» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 41. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении распределения участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Республики Калмыкия в 2020 году» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 42. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 43. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава лиц для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в досрочный период в 2020 году» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 44. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ОГЭ по соответствующим предметам досрочного периода» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 45. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О доступе в пункт проведения экзамена, РЦОИ специалистов КФ ПАО «Ростелеком» в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в досрочный период» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 46. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ГИА-11 по соответствующим предметам в период проведения ГИА в 2020 году» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 47. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении состава республиканской предметной комиссии по проверке работ |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
|  | участников ГИА-9 по соответствующим предметам в период проведения ГИА в 2020 году» |  |  |  |  |  |
| 48. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах ЕГЭ досрочного периода ГИА-11 в 2020 году» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 49. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников досрочного периода ОГЭ-2020 на территории Республики Калмыкия» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 50. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период ЕГЭ в 2020 году на территории Республики Калмыкия» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 51. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах ОГЭ досрочного периода ГИА-9 в 2020 году» |  | март 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 52. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.05.2020 года» |  | март-апрель 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 53. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «ОБ организации обучения специалистов, привлекаемых к ГИА в 2020 году» |  | апрель 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 54. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Республики Калмыкия 05.05.2020 года» |  | март-апрель 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО», МОУО |  |
| 55. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении графика обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах, сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников основного этапа ГИА-11 в 2020 году на территории Республики Калмыкия» |  | апрель 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 56. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Республики Калмыкия 04.05.2020 года» |  | январь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, БУ ДПО «КРИПКРО» |  |
| 57. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об определении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» |  | апрель 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ РК «КРИПКРО», МОУО |  |
| 58. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О доступе в пункт проведения экзамена, РЦОИ специалистов КФ ПАО «Ростелеком» в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в основной период» |  | апрель-май 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 59. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении регламента взаимодействия в период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период ГИА-2020» |  | май 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |  |
| 60. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении регламента выдачи токенов членам ГЭК РК» |  | май 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |
| 61. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О проведении контрольных мероприятий по проверке проведения ГИА» |  | октябрь - ноябрь 2020 г. |  | Сектор ГИА, отдел контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования |  |
| Финансовое обеспечение ГИА - 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка финансового обоснования для обеспечения мероприятий для организации и проведения ГИА 2020 года |  | сентябрь - октябрь 2019 г. |  |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| 2. | Подготовка технической базы регионального центра обработки информации для проведения ГИА: размещение заказов пол выполнению работ, услуг по подготовке и проведению ГИА |  | В течение 2019-2020 учебного года по графику |  |  | ФЭО, ОПиКО, Сектор информационного сопровождения и ресурсного обеспечения, Сектор ГИА Министерства образования и науки Республики Калмыкия, БУ РК «ЦОКО» - РЦОИ |
| 3. | Обеспечение функционирования пунктов проведения экзамена, пункта проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии |  | сентябрь 2019 г., март-июнь, сентябрь 2020 года |  |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в обучающих семинарах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) |  | по графику |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |  |
| 2. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - учителей-предметников, выпускающих IX, Х1(ХП) классы, по вопросам подготовки обучающихся к РИА; - руководителей и организаторов в аудиториях ППЭ-9 и ППЭ-11; - экспертов предметных комиссий; - членов ГЭК-11 и члены ГЭК-9; - муниципальных координаторов, ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; общественных наблюдателей. |  | октябрь 2019 г,- май 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, БУ ДПО РК «КРИПКРО», МОУО |  |  |
| 3. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  | март 2020 |  | БУ ДПО РК «КРИПКРО |  |  |
| 4. | Обучение членов ГЭК РК |  | по графику |  | Сектор ГИА |  |  |
| 5. | Обучение руководителей пунктов проведения экзамена |  | по графику |  | РЦОИ |  |  |
| 6. | Обучение организаторов пунктов проведения экзамена |  | по графику |  | МОУО |  |  |
| 7. | Обучение технических специалистов пунктов проведения экзамена |  | по графику |  | РЦОИ |  |  |
| 8. | Обучение членов конфликтной комиссии |  | по графику |  | Сектор ГИА, РЦОИ |  |  |
| 9. | Обучение председателей республиканских предметных комиссий РИА 9, РИА 11 (ФГБНУ «ФИПИ» г. Москва) |  | по графику |  | Сектор ГИА, БУ ДПО РК «КРИПКРО |  |  |
| 10. | Обучение экспертов республиканских предметных комиссий |  | по графику |  | БУ ДПО РК «КРИПКРО |  |  |
| 11. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (ЕГЭ) с применением технологии печать КИМ и сканирование ЭМ в ППЭ |  | по графику |  | РЦОИ |  |  |
| 12. | Организация информационно-разъяснительной работы по процедуре проведения ГИА |  | в течение 2019 - 2020 учебного года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, КРИПКРО, МОУО |  |  |
| 13. | Обучение лиц, претендующих на позиции общественных наблюдателей |  | в течение 2019 - 2020 учебного года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, КРИПКРО, МОУО |  |  |
| Организационное сои |  |  |  | ровождение ГИА- 2020 |  |  |
| 1. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2019 года |  |  | 01.08 - 19.08.2019 г. |  | ОО, МОУО, РЦОИ |
| 2. | Согласование перечня организаций профессионального образования, численности выпускников, участвующих в ЕГЭ |  |  | сентябрь 2019 г. - февраль 2020 г. |  | РЦОИ, УСПО |
| 3. | Организация и проведение ГИА -9 в дополнительный период (сентябрьские сроки) |  |  | Август - сентябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 4. | Организация и проведение ГИА -11 дополнительный период (сентябрьские сроки) |  |  | Август - сентябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 5. | Планирование работы РЦОИ |  |  | в течение года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 6. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА - 11 в 2020 году |  |  | Октябрь - декабрь 2019 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| 7. | Утверждение перечня ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на 2020 год с учетом предполагаемых участников ГИА |  |  | ноябрь 2019 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 8. | Обеспечение деятельности ЦПМПК |  |  | сентябрь 2019 г. - июнь 2020 г. |  | ЦПМПК |
| 9. | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ОВЗ, в т.ч. численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому |  |  | ноябрь 2019 г. |  | МОУО, РЦОИ |
| 10. | Создание условий в пунктах проведения экзамена для выпускников с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями ЦПМПК |  |  | в период ГИА |  | МОУО |
| 11. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2020 году |  |  | ГИА-11: с 01.12. 2019 г. - 01.02. 2020 г., ГИА-9: до 01.03.2020 г. |  | МОУО, РЦОИ |
| 12. | Проведение ГИА в сроки, установленные Минпросвещения России и Рособрнадзором |  |  | март-июль, сентябрь 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 13. | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА |  |  | ноябрь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 14. | Определение сроков и мест подачи апелляций участниками ГИА |  |  | март 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 15. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в федеральную информационную систему |  |  | по графику |  | РЦОИ, МОУО, ОО |
| 16. | Формирование составов ГЭК РК, КК РК, РПК (ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ). |  |  | по графику |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| 17. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК РК (ЕГЭ по ин. языкам, печать КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ) |  |  | по графику ФЦТ |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 18. | Прием и контроль за ходом подготовки ППЭ, РЦОИ, РПК, КК по ГИА (9, 11): система видеонаблюдения, условия хранения КИМ в ППЭ, функционирование медкабинетов (помещение) |  |  | по графику |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 19. | Участие в апробациях технологий ГИА ФГБУ «ФЦТ» |  |  | по графику |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| 20. | Организация деятельности СИЦ при РЦОИ |  |  | в период проведения ГИА |  | РЦОИ, Сектор контроля качества образования МОиН РК |
| Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с МВД по Республике Калмыкия по вопросам обеспечения безопасности и охраны правопорядка в пунктах проведения экзамена и на территории в 2020 году |  |  | в период ГИА |  | Сектор ГИА |
| 2. | Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по Волгоградской области и Республике Калмыкия для организации доставки экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в день экзамена |  |  | по графику |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 3. | Организация взаимодействия с КФ ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена, пункте проверки заданий, помещениях для работы конфликтной комиссии |  |  | по договору |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 4. | Разработка транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена в день проведения экзамена |  |  | за 2 недели до начала ГИА |  | УГСС, Сектор ГИА |
| 5. | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзамена, региональном центре обработки информации, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии |  |  | февраль - март, май-июнь 2020 г. |  | по договору |
| Организация общественного наблюдения в 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение информационной работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей |  |  | сентябрь 2019 г., март - май 2020 года |  | Сектор ГИА, МОУО, ОО |
| 2. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей |  |  | сентябрь 2019 г., март - июнь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 3. | Обучение и консультирование граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей |  |  | сентябрь 2019 г., март - июнь 2020 г. |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| 4. | Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в период проведения РИА 2020 года |  |  | март, май-июнь 2020 года |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| Информационное сопровождение ГИА- 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация работы телефонов «горячая линия» по вопросам ГИА-2020 |  | постоянно |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО |
| 2. |  | Обеспечение функционирования раздела по вопросам проведения РИА на официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Калмыкия, РЦОИ, МОУО, ОО |  | постоянно |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО |
| 3. |  | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению РИА в 2020 году |  | в течение учебного года |  | МОУО, ОО |
| 4. |  | Проведение совещаний с муниципальными координаторами МОУО, ответственными за организацию и проведение РИА |  | ежемесячно |  | Сектор ГИА, РЦОИ |
| 5. |  | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2020 году |  | по графику |  | МОУО, ОО |
| 6. |  | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2020 году |  | по графику |  | МОУО |
| 7. |  | Проведение республиканских родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2020 году |  | по графику |  | Сектор ГИА, МОУО |
| 8. |  | Организация консультативных пунктов в МОУО для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации РИА в 2020 году |  | в течение 2019 - 2020 учебного года |  | МОУО |
| 9. |  | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся, сопровождение родителей, педагогов |  | в течение 2019 - 2020 учебного года |  | МОУО, ОО |
| 10 |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках РИА в 2020 году |  | в период ГИА-2020 |  | Сектор ГИА, МОУО, ОО |
| 11 |  | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения РИА в 2020 году |  | в период ГИА-2020 |  | Сектор ГИА, МОУО |
| 12 |  | Организация пресс-конференций Министра образования и науки Республики Калмыкия - Председателя ГЭК РК по вопросам подготовки и проведения РИА в 2020 году |  | декабрь 2010 г., март - июль 2020 г. |  | Сектор ГИА |
| 13 |  | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на официальных сайтах Министерства образования и науки Республики Калмыкия, РЦОИ, МОУО, ОО |  | в течение 2019-2020 учебного года |  | Сектор ГИА, РЦОИ, МОУО, ОО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА- 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение контрольных мероприятий за организацией и проведением ГИА- 2020 |  |  | в течение 2019-2020 учебного года по отдельному плану |  | Отдел контроля и надзора за исполнением законодательства в сфере образования |  |
| 2 | Выезды членов ГЭК РК, специалистов МОУО, кураторов в ППЭ с целью: проверки готовности ППЭ к ГИА; разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью; наблюдения за экзаменами; осуществления контроля за организацией и проведением разъяснительной работы в ОО |  |  | февраль-июнь 2020 г. |  | Сектор ГИА, МОУО, РЦОИ |  |
| 3 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии» |  |  | в течение 2019-2020 учебного года |  | Сектор ГИА |  |
| 4 | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА |  |  | Февраль - июнь 2020 г. |  | Председатель ГЭК РК |  |
| 5 | Обеспечение порядка работы РЦОИ: кадровое обеспечение РЦОИ; проведение мероприятий по аттестации РЦОИ |  |  | ноябрь 2019 г. |  | РЦОИ |  |
| 6 | Проработка механизмов организации видеонаблюдения КФ ПАО «Ростелеком» на ЕГЭ. Реализация мероприятий по обеспечению онлайн-наблюдения в 100% аудиторий ППЭ на ЕГЭ. |  |  | ноябрь 2019 г. - январь 2020 г. |  | РЦОИ |  |
| 7 | Мониторинг публикаций в СМИ о ходе проведения, итогах проведения ГИА 2020 г. на территории республики |  |  | в период проведения ГИА |  | Сектор ГИА, МОУО, РЦОИ |  |