УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 21.11.2019 года                                                                                                                              №387

| Об утверждении Графика обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ТИА в 2020 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 18.06.2019 г. № 944 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории Республики Калмыкия», в целях реализации мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы с различными категориями лиц, принимающих участие в подготовке и проведении ГИА в 2020 году на территории Республики Калмыкия, Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 13.11.2019г. №1600 «Об утверждении Графика обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ТИА в 2020 году на территории Республики Калмыкия»

приказываю:

- Руководствоваться утвержденным Графиком обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2020 году, согласно приложению.

- Старшему методисту УО ГРМО РК (Петренко Л.С.) обеспечить реализацию мероприятий Графика обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2020 году.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - Провести родительские собрания с участием обучающихся 9, 11 классов образовательных организаций по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации - 2020;

3.2 обеспечить согласно Графику: участие лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, в инструктивных совещаниях, семинарах; обучение общественных наблюдателей, медицинских работников.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Городовиковского РМО РК:                                     Н.Н.Улюмжиева

Приложение к приказу УО ГРМО РК

График обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2020 году на территории Республики Калмыкия

| № | Наименование мероприятия | сроки реализации | категория участников | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструктивное совещание с муниципальными координаторами, членами ГЭК и Руководителями ППЭ, техническими специалистами по подготовке к итоговому сочинению (изложению) (основной и дополнительные этапы) | 29.11.2019 г. 31.01.2020 г. 30.04.2020 г. | муниципальные координаторы, члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |
| 2. | Инструктивное совещание с экспертами, участвующими в проверке итогового сочинения (изложения) по образовательным программам среднего общего образования (основной и дополнительные этапы) | 20.11.2019 г. 31.01.2020 г. 30.04.2020 г. | эксперты, участвующие в проверке итогового сочинения (изложения) | Сектор ГИА МОН РК, БУ ДПО «КРИПКРО» |
| 3. | Инструктивное совещание с муниципальными координаторами, ответственными организаторами, техническими специалистами, экзаменаторами-собеседниками, экспертами по подготовке к итоговому устному собеседованию (основной и дополнительные этапы) | 07.02.2020 г. 06.03.2020 г. 15.05.2020 г. | муниципальные координаторы, ответственные организаторы, технические специалисты | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ, БУ ДПО «КРИПКРО» |
| 4. | Инструктаж работников ППЭ ЕГЭ по применению технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по биологии, английский язык (письменная часть) (с участием обучающихся 11 классов) 20.02.2020 г | 14.02.2020 г. | члены ГЭК, руководители ППЭ технические специалисты | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |
| 5. | Инструктивное совещание с работниками ППЭ ЕГЭ по применению технологии печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и сканирование в аудиториях/Штабе ППЭ по математике профильного уровня (с участием обучающихся 11 классов). 13.03.2020 г. | 06.03.2020 г. | члены ГЭК, руководители ППЭ технические специалисты | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |
| 6. | Инструктивное совещание с работниками ППЭ ЕГЭ по применению технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Г оворе- ние») (с участием обучающихся 11 классов). 14.05.2020 г. | 08.05.2020 г. | члены ГЭК, руководители ППЭ технические специалисты | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |
| 7. | Инструктивное совещание с работниками ППЭ ЕГЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и сканирование в аудиториях/Штабе ППЭ по русскому языку (с участием обучающихся 11 классов) 13.05.2020 г | 08.05.2020 г. | члены ГЭК, руководители ППЭ технические специалисты | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |
| 8. | Инструктивное совещание с работниками ППЭ ОГЭ, ГВЭ по республиканским тренировочным экзаменам (русский язык и математика) с участием обучающихся 9 классов. | апрель 2020 г. | члены ГЭК, руководители ППЭ технические специалисты, муниципальные координаторы | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |
| 9. | Инструктивное совещание с работниками ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по подготовке к основному этапу | Май 2020 г. | члены ГЭК, руководители ППЭ технические специалисты, муниципальные координаторы | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |
| 10. | Инструктивное совещание с работниками пунктов проведения экзамена (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) дополнительный этап | 28.08.2020 г. | члены ГЭК, руководители ППЭ технические специалисты | Сектор ГИА МОН РК, РЦОИ |