План-график

подготовки II Форума педагогических работников

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

«Взгляд в будущее»

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая координация подготовки и проведения Форума | 01.02.22 – 31.02.22 | Винк Н.В., Красюк Т.Б. |
| 2 | Подготовка распорядительных документов: проект приказа, план подготовки и проведения Форума | до 03.02.22 | Винк Н.В., Красюк Т.Б. |
| 3 | Разработка Положения о Форуме | до 07.02.22 | Красюк Т.Б. Метод.отдел |
| 4 | Разработка программы Форума | до 17.02.22 | Винк Н.В., Красюк Т.Б. |
| 5 | Информационное сопровождение: - написание пресс-релиза -размещение информации на сайтах, в мессенджерах и соц. сетях | 01.02.22 –31.03.22 | Красюк Т.Б., Никифорова Т.Н. |
| 6 | Разработка интернет площадки Форума: - создание сайта - формирование контента | до 14.02.22 | Гладышева О.Н. Глазкова Л.В. |
| 7 | Разработка бренда Форума: - логотип - баннер - оформление фотозоны | до 21.02.22 | Винк Н.В., Редикульцева И.А., Чудакова Н.В., худ. отдел |
| 8 | Разработка сценарного плана церемоний открытия и закрытия Форума | до 21.02.22 | Пронина И.Н. |
| 9 | Корректорская вычитка текстов и размещение на информационных ресурсах, верстка сборника материалов | 01.02.22 –31.03.22 | Зубревская Л.Г. |
| 10 | Разработка гугл-форм регистрации участников, анкеты обратной связи | до 01.02.22 | Красюк Т.Б., Гладышева О.Н. Глазкова Л.В. |
| 11 | Подготовка наградного материала, благодарственных писем, грамот, сертификатов. | до 21.02.22 | Красюк Т.Б., Глазкова Л.В., Гладышева О.Н. |
| 12 | Разработка видеоретроспективы ДДТ 2019 – 2022 | до 21.02.22 | Гладышева О.Н. |
| 13 | Монтаж видео выставки «Мир наших увлечений» | до 21.02.22 | Глазкова Л.В. |
| 14 | Заказ промопродукции: календари…. | до 21.02.22 | Рыбалко И.А. |
| 15 | Подготовка маршрутных листов участникам | до 25.02.22 | Красюк Т.Б., методисты |
| 16 | Печать дипломов, сертификатов, индивидуальных маршрутных листов участников Форума | до 21.02.22 | Красюк Т.Б., Гладышева О.Н., Москвина О.В. |
| 17 | Подготовка списков участников для регистрации на месте | до 25.02.22 | Зубревская Л.Г. |
| 18 | Подготовка бейджей для спикеров | до 25.02.22 | Москвина О.В. |
| 19 | Подготовка мест проведения активностей | до 25.02.22 | Рыбалко И.А., Фадеева Л.А. |
| 20 | Оформление выставки увлечений педагогических работников | до 25.02.22 | Зубревская Л.Г., Хацевская Е.О., Пушкарева И.А., Пронина И.Н. |
| 21 | Организация кофе-паузы (кабинет №5) | 28.02.22 | Москвина О.В., Фадеева Л.А. |
| 22 | Оформление актового зала, проверка технического состояния оборудования | до 25.02.22 | Пронина И.Н., Прибытков В. |
| 23 | Разработка макетов промопродукции: баннер, календари, другое | до 21.02.22 | Редикульцева И.А., Гладышева О.Н. |
| 24 | Заказ изготовления промопродукции: баннера для фотозоны, календари, другое | до 25.02.22 | Рыбалко И.А. |
| 25 | Техническое сопровождение Форума: подготовка техники, показ презентаций, музыкальное сопровождение | 28.02.22 | Пронина И.Н., Прибытков В.В. |
| 26 | Подготовка церемонии награждения участников | до 28.02.22 | Пронина И.А. |
| 27 | Приглашение ветеранов труда | до 23.02.22 | Москвина О.В. |
| 28 | Подготовка вокального номера | до 21.02.22 | Воронова Е.В., Похилько Л.И. |
| 29 | Сбор презентаций и текстов разработок спикеров | до 24.02.22 | Красюк Т.Б., Гладышева О.Н. |
| 30 | Фотосъемка Форума | 28.02.22 | Пронина И.Н., Фадеева Л.А., Делопроизводитель |
| 31 | Проверка общей готовности Форума | 25.02.22 | Орг. комитет, привлеченные педагоги и работники |
| 32 | Написание пост-релиза Форума, размещение на сайте Дома творчества, в мессенджерах и социальных сетях | до 02.03.22 | Красюк Т.Б., Никифорова Т.Н. |