| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Внедрение принципов «Бережливого производства» в практику работы детского сада с целью повышения эффективности и улучшения качества работы и услуг в ДОУ» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ Никитинский детский сад Подпись С. В. Давыдова 03.06.2020 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Администрация МБДОУ Никитинский детский сад Периметр проекта — здание и территория ДОУ Владелец процесса — Давыдова С. В. – заведующий ДОУ Руководитель проекта — Давыдова С. В. – заведующий ДОУ Команда проекта — Квашенникова С. В. – воспитатель, Морозова О. А. – воспитатель, Кошкина М. А. – помощник воспитателя |  | Ключевой риск — возникновение потерь, вызванных нерациональной организацией работы при сборе и вывозе ТКО в здании и на территории ДОУ Проблемы: - Превышение норматива на вывоз ТКО - Потери денежных средств при вывозе ТКО - Увеличение затрат времени на выполнение рабочих операций |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса сбора и вывоза ТКО в соответствии СанПин; 33 ч. 20 мин. – 55 ч. 42 мин; 29 ч. 6 мин. – 45 ч. 75 мин. Сокращение объема на вывоз ТКО, в здании и на территории ДОУ в соответствии СанПин; 3м³ – 6м³; 1,5м³. |  | - Старт проекта —03.06.2020 - Диагностика и определение целевого состояния — 03.06.2020-30.06.2020 - разработка карты текущего состояния — 03.06.2020-20.06.2020 - разработка карты целевого состояния — 20.06.2020-30.06.2020 - Внедрение улучшений — 30.06.2020-31.10.2020 - совещание по защите подходов внедрения — 31.10.2020 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.10.2020-29.11.2020 - завершающее совещание - 29.11.2020 |

Руководитель проекта 						Подпись					С. В. Давыдова