|  |  | Утверждено Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития _________________/Р.Е. Ермоленко/ «______» _______________20____г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | ед. измерения | Значение |  |  | раздел, подраздел | целевая статья |  | вид расходов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | на 2016 (плановый) год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
|  | Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | Ермоленко Р.Е., заместитель главы Администрации ПГО – председатель комитета социального развития | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 561 613,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223 149,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Актуализация и реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 | 0701 | 07 0 01 21810 |  | 600 |  |  | 326 322,7 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % |  | 76 | 76,5 | 0701 | 07 0 01 21820 |  | 600 |  |  | 7 194,9 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа детей от 3 до 7 лет, обучающихся по программам дошкольного образования | % |  | 60 | 100 | 0701 | 07 0 01 42060 |  | 600 |  |  | 694 834,0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях | количество |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация работы пилотных площадок по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа детей от 3 до 7 лет, обучающихся по программам дошкольного образования | % |  | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 | 0701 |  | 07 0 01 22810 |  | 600 |  | 4 239,6 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % |  | 76 | 76,5 | 0701 |  | 07 0 01 79260 |  | 200 |  | 17 007,8 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % |  | 34 | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития детей, в общей численности детей соответствующего возраста | % |  | 23 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество открытых дополнительных мест с вариативными формами предоставления дошкольного образования | количество |  | 45 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % |  | 76 | 76,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество открытых дополнительных мест с вариативными формами предоставления дошкольного образования | количество |  | 45 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 76 |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 76 |  | 76,5 | 1004 |  | 07 0 01 42030 |  | 200 |  |  | 351,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  | 07 0 01 42030 |  | 300 |  |  | 69 904,7 |
|  | Мероприятие 1.1.7. Предоставление денежной выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трёх лет, не получившим направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребёнка в такую образовательную организацию с начала очередного учебного года | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 | 1004 | 07 0 01 83760 |  | 300 |  |  | 6 660,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % |  | 34 | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получившие направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательную организацию, реализующую общеобразовательные программы дошкольного образования, родители которых являются малообеспеченными гражданами (одинокий родитель, один из родителей многодетной семьи, родитель ребенка-инвалида), получающие денежную выплату в размере 3700 руб. | человек |  | 282 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.8. Реализация вариативной части образовательных программ этнокультурной направленности (в том числе, организация деятельности ресурсных центров при МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 107») | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа детей от 3 до 7 лет, обучающихся по программам дошкольного образования | % |  | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.9. Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальными дошкольными образовательными организациями Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Количество специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях | количество | 90 |  | 90 | 0701 | 07 0 01 42100 |  | 600 |  |  | 12 228,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.10. Обеспечение продуктами питания образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 | 0701 |  | 07 0 01 24920 |  | 100 | 11 550,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0701 |  | 07 0 01 24920 |  | 200 | 66 526,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % |  | 76 | 76,5 | 0701 |  | 07 0 01 24920 |  | 800 | 185,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0701 |  | 07 0 01 68160 |  | 800 | 6 143,4 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206 057,8 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования Петрозаводского городского округа на 2013 год и на период до 2020 года (постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 30.05.2013 № 2754) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 | 0702 |  | 07 0 02 21820 |  | 600 |  |  | 235 802,8 |
|  |  |  |  |  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 58 | 68 | 0702 |  | 07 0 02 42050 |  | 600 |  |  | 969 235,0 |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % |  | 2,8 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 | 0702 | 07 0 02 42100 |  | 600 |  | 1 020,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % |  | 80,3 | 80,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 58 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % |  | 80,3 | 80,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.4. Информационное и методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % |  | 80,3 | 80,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.5. Реализация плана мероприятий в рамках Концепции развития математического образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 58 | 68 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе с худшими результатами единого государственного экзамена | % |  | 1,56 | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 871,2 |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 | 0702 | 07 0 03 21830 |  | 600 |  | 92 871,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % |  | 71 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования сферы образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 56,5 | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Развитие сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций общего образования и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % |  | 71 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования сферы образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 56,5 | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.3. Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % |  | 71 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования сферы образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % |  | 56,5 | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Создание современных условий для учащихся с разными образовательными потребностями в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Создание условий для осуществления образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Организация работы Психолого-социальных консилиумов при муниципальных образовательных организациях Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.3. Поддержка на конкурсной основе проектов муниципальных образовательных организаций сферы образования по включению детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях | количество |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития детей, в общей численности детей соответствующего возраста | % |  | 23 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.4. Формирование сети базовых муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Количество специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях | количество |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.5. Апробация (МОУ «Средняя школа № 14») и внедрение федерального государственного образовательного стандарта по адаптивным образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 58 | 68 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.6. Участие муниципальных общеобразовательных организаций в федеральных и региональных программах по созданию «доступной среды» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.7. Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся и воспитанников | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Количество специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях | количество |  | 90 | 90 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития детей, в общей численности детей соответствующего возраста | % |  | 23 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.8. Проведение заседаний психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) при МОУ «Центр ПМСС» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | 5,1 | 5,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 90 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.9. Проведение лагеря дневного пребывания для детей, требующих особого внимания и психолого-медико-социального сопровождения при МОУ «Центр ПМСС» в каникулярный период | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % | 90 |  | 95 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного, общего, дополнительного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Внедрение показателей качества и эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций сферы образования, их руководителей и основных категорий работников, внедрение систем нормирования труда, профессиональных стандартов, проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций сферы образования, работников в муниципальных образовательных организаций сферы образования на соответствие занимаемой должности, перевод их на эффективный контракт | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, сдавших единый государственный экзамен, от общего числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 98 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 3,5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % |  | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Проведение консультаций, семинаров по формированию внутренней оценки качества, проведению самообследования и подготовки отчета о самообследовании муниципальными образовательными организациями сферы образования на базе МАУ ДПО ЦРО, участие в семинарах, проводимых Центром инноваций и экспертизы в образовании ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, сдавших единый государственный экзамен, от общего числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 98 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 3,5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % |  | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4. Самооценка деятельности муниципальных образовательных организаций сферы образования, размещение информации на официальных сайтах организаций | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.5. Проведение оценки деятельности организаций, их руководителей на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций (рейтинг муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа размещается на сайте Администрации Петрозаводского городского округа) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, сдавших единый государственный экзамен, от общего числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % |  | 98 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 3,5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % |  | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.6. Изучение мнения потребителей образовательных услуг (проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного, общего и дополнительного образования), проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % |  | 93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.7. Размещение муниципальными образовательными организациями Петрозаводского городского округа на официальных сайтах нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Создание условий для проведения государственной (итоговой) аттестации на базе муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, сдавших единый государственный экзамен, от общего числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % | 98 |  | 98,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Выявление и поддержка одаренных молодых талантов и детей с высоким уровнем мотивации к обучению | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, направление победителей и призеров муниципального этапа на региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста и городского Фестиваля исследовательских проектов и творческих работ учащихся «Мои первые открытия» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение муниципальной конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», направление победителей и призеров муниципальной конференции на республиканскую научно-исследовательскую конференцию школьников «Будущее Карелии» и Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в будущее» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.4. Организация, проведение муниципальных мероприятий и муниципальных этапов региональных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали и т.д.) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.5. Организация работы секций, предметных кружков, реализация исследовательских проектов в рамках внеучебной деятельности обучающихся | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.6. Муниципальные конкурсы для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по различным предметным областям, проводимые городскими методическими объединениями | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.7. Размещение информации, положений о конкурсах, олимпиадах, конференциях, форм заявок и информационных писем на сайтах муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.8. Организация предоставления дополнительного образования в объединениях по интересам различной направленности, вовлечение учащихся в социально значимые проекты и акции, олимпиады и конкурсы различного уровня | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.9. Организация и проведение ежегодной торжественной церемонии чествования Лауреатов муниципальной системы образования - учащихся, добившихся значительных результатов в учебно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 12 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.10. Организация и проведение торжественной церемонии чествования выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 12 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.11. Проведение конкурсной процедуры отбора кандидатов на награждение премией в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи», выдвижение кандидатур на награждение республиканской стипендией детей «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 12 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 12 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | 960,2 |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение творческих лагерей, лагерей дневного пребывания для учащихся муниципальных образовательных организаций сферы образования, а также специализированного (профильного) лагеря для одаренных детей «Школьная академия», лабораторий технической направленности с участием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций на базе МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 12 |  | 12,5 | 0707 | 07 0 06 22820 |  | 600 |  | 960,2 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Формирование моделей эффективного сетевого взаимодействия | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.1. Разработка и реализация программ сетевого взаимодействия | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.2. Презентация опыта МОО, МОО ДО, распространение лучших практик | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.3. Организация и проведение профориентационных мероприятий с учащимися муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа (создание условий для профессиональных предпочтений выпускников образовательных организаций) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Совершенствование деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.4.1. Внедрение системы норм ГТО в образовательный процесс (информационная, методическая поддержка) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 12 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.4.2. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (Президентские спортивные игры, Президентские спортивные состязания), участие в региональных соревнованиях | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 40 | 42 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % |  | 12 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.4.3. Поддержка на конкурсной основе воспитательных, здоровьесберегающих и психолого-социальных проектов муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 12 |  | 12,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 059,8 |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Внедрение систем нормирования труда, профессиональных стандартов, показателей эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников муниципальных образовательных организаций сферы образования, перевод работников муниципальных образовательных организаций сферы образования на эффективный контракт | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 | 0702 | 07 0 05 25000 |  | 600 |  | 8 059,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.3. Стимулирование развития карельского, вепсского, финского языков, организация системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных организациях муниципальной системы дошкольного и общего образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа, получающих ежемесячное вознаграждение за осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском, финском языках (без внешних совместителей и работников по договорам гражданско-правового характера) | человек | 38 |  | 41 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.4. Проведение конкурса на вручение Премии А.А. Серба руководителям муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.5. Формирование системы непрерывного дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.6. Регулярное (не реже одного раза в год) обновление кадрового резерва руководителей муниципальных организаций общего образования и организаций дополнительного образования детей | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % | 26 |  | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.7. Конкурсный отбор руководителей муниципальных общеобразовательных организаций с публичным представлением кандидатами программы развития образовательной организации | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % | 26 |  | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.8. Проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства, проектах различного уровня в целях выявления и поддержки лучших педагогических работников, в том числе: - «Педагог года», «Мой лучший урок», «Есть идея!»; - конкурс среди муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в целях поддержки инновационной деятельности; - праздники профессионального мастерства «День дошкольного работника», «День учителя» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.9. Информационно-методическое сопровождение участия учителей муниципальных общеобразовательных организаций в конкурсном отборе для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в номинации «Лучшие учителя России» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.10. Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа педагога в обществе (акции, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, научно-практические семинары и симпозиумы, круглые столы) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.11. Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.12. Издание полиграфической продукции в рамках проведения муниципальных конкурсов, конференций, форумов с участием муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.13. Подготовка методических материалов и публицистических статей в журнал «Столичное образование» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.14. Проведение августовского общественно-педагогического форума | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Оказание консультативно-методической помощи | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 515,4 |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. Проведение на территории Петрозаводского городского округа семинаров, совещаний по распространению успешного опыта муниципальных образовательных организаций различных типов сферы образования, участие в региональных и межрегиональных семинарах, конференциях и других методических мероприятиях по вопросам развития системы образования на территории Петрозаводского городского округа, участие в выездных семинарах, конференциях регионального и межрегионального, всероссийского уровней | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.2. Проведение обучающих семинаров для педагогов, руководителей муниципальных образовательных организаций по развитию системы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.3. Проведение обучающих семинаров для педагогов муниципальных общеобразовательных организаций по теме «Формирование ключевых компетентностей школьников на основе перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.4. Консультативно-методическая и информационная поддержка сетевых профессиональных сообществ, организация деятельности на базе МАУ ДПО ЦРО «Школы молодого руководителя», «Школы молодого учителя», Клуба классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций «МЫ -КЛАССные» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 | 0709 | 07 0 04 23910 |  | 600 |  | 15 693,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.5. Поддержка профессиональных сообществ педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного образования детей (городских методических объединений, городских ресурсных центров, полисистемных образовательных округов) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % | 60 |  | 75 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.6. Организация работы городских методических объединений учителей-логопедов, учителей- психологов, социальных педагогов | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % |  | 26 | 28 | 0709 | 07 0 04 21910 |  | 600 |  | 14 511,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.7. Консультирование, сопровождение воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного общего, среднего общего и дополнительного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2016 | 2018 | Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % | 60 |  | 75 | 1004 | 07 0 04 42090 |  | 600 |  | 310,0 |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  | 2 561 613,4 |  |  |
|  | Соисполнитель 1 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |