## на 01.01.2018
Утверждено
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета социального развития
_________________/Р.Е. Ермоленко /
«______» _______________2018 г.
Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа
«Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа»
за 2017 год
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия |  | Срок реализации основного мероприятия (ВЦП), мероприятия |  |  |  | Показатель непосредственного результата |  |  |  | Расходы
| Исполнитель | [8 empty] | (тыс.руб.)
|  | план |  | факт |  | наименование | ед. изм. | план | факт | план |  | факт
|  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  | в соответствии с планом реализации | в соответствии с бюджетной росписью
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | Ермоленко Р.Е., заместитель главы Администрации ПГО – председатель комитета социального развития | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 2926777.72 | 2780452.665 | 2881842.331
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 1436643.6 | 1260961.28 | 1265887.85
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 1.1.1. Актуализация и реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Рост числа муниципальных дошкольных образовательных организаций Петрозаводского городского округа, в которых созданы условия обучения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования до 100 % | % | 100 | 100 | 1422420.6 | 1246300.58 | 1251227.15
Мероприятие 1.1.2. Организация работы пилотных площадок по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Во всех МДОО разработаны и реализуются основные общеобразовательные программы дошкольного общего образования, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного общего образования | % | 100 | 100 | 0 |  | 0
Мероприятие 1.1.3. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Рост числа детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации Петрозаводского городского округа на 4,5 % (за период реализации программы) | % | 3 | 4.4 | 0 |  | 0
Мероприятие 1.1.4. Улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | В период реализации программы в 100 % МДОО по потребности и в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности организаций приобретается игровое и иное оборудование | % | 100 | 100 | 3400 | 3400 | 3400
Мероприятие 1.1.5. Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Рост числа муниципальных образовательных организаций, подключенных к Единой информационной системе дошкольного образования (предоставление муниципальной услуги в электронном виде и внедрение автоматизированного проведения мониторинга), к окончанию реализации программы до 100% | % | 0 | 0 | - |  | -
Мероприятие 1.1.8. Реализация вариативной части образовательных программ этнокультурной направленности (в том числе, организация деятельности ресурсных центров при МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 56», МДОУ «Детский сад № 107») | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | В МДОО разработаны технологические карты по проектированию образовательной среды ДОО, модели взаимодействия между компонентами образовательной среды: пространственно-предметной, социальной, технологической. Сохранение числа МДОО, в которых созданы условия для осуществления национальной политики в области поддержки языков коренных народов, сохранения их культурных традиций | количество | 5 | 5 | - |  | -
Мероприятие 1.1.9. Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальными дошкольными образовательными организациями Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих специализированные группы в муниципальных дошкольных образовательных организациях, сохранится не ниже 1080 человек ежегодно | количество групп / человек | 90 / 1080 | 90 / 1257 | 10823 | 11260.7 | 11260.7
Мероприятие 1.1.10. Обеспечение продуктами питания образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Своевременная организация качественного питания в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 0 |  | 0
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 1348379.1 | 1360314.081 | 1449275.579
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования Петрозаводского городского округа на 2013 год и на период до 2020 года (постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 30.05.2013 № 2754) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Во всех муниципальных общеобразовательных организациях будут обеспечены качественные условия обучения, в том числе и через развитие материально-технической базы школ (приобретение необходимого оборудования, учебных пособий); развитие дистанционного образования (увеличится количество МОО, реализующих образовательные программы дистанционно до 40 %), динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов в общеобразовательных организациях положительная. | % | 98 | 100 | 1347359.1 | 1359371.785 | 1448333.283
Мероприятие 1.2.2. Предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, сохранится | % | 5.5 | 5.6 | 1020 | 942.296 | 942.296
Мероприятие 1.2.3. Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Рост числа муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к Единой информационной системе «Муниципальная система общего образования Петрозаводска» с 6 до 38. Рост числа муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечен доступ обучающихся к современным условиям обучения до 100 % | количество / % | 38 / 98 | 38 / 98 | - |  | -
Мероприятие 1.2.4. Информационное и методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | В МОО, показывающих стабильно низкие результаты, повысится качество образования. Результаты ГИА в МОО соответствуют средним показателям ГИА по РК |  | соответствуют | соответствуют | - |  | -
Мероприятие 1.2.5. Реализация плана мероприятий в рамках Концепции развития математического образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными МОО Петрозаводского городского округа | % | 1.48 | 1.47 | - |  | -
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 97517.2 | 93621.7 | 99340.56
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 1.3.1. Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Не менее двух новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования будут разработаны к 2020 году | количество | 0 | 2 | 97517.2 | 93621.7 | 99340.56
Мероприятие 1.3.2. Развитие сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций общего образования и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования, на 6,5% (за весь период). Создание сетевых информационных и образовательных программ организаций сферы образования различной ведомственной принадлежности | % | 3 | 4 | - |  | -
Мероприятие 1.3.3. Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Рост числа муниципальных образовательных организаций, реализующих платные дополнительные образовательные услуги с 63 в 2015 году до 114 в 2020 году | количество | 75 | 86 | - |  | -
Основное мероприятие 1.4. Создание современных условий для учащихся с разными образовательными потребностями в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 1.4.1. Создание условий для осуществления образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях в пределах 5-6 %. | % | 5.5 | 5.6 | - |  | -
Мероприятие 1.4.2. Организация работы Психолого-социальных консилиумов при муниципальных образовательных организациях Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Во всех муниципальных образовательных организациях сферы образования созданы условия для психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей | % | 100 | 100 | - |  | -
Мероприятие 1.4.3. Поддержка на конкурсной основе проектов муниципальных образовательных организаций сферы образования по включению детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Не менее двух проектов в год поддержано (при условии обеспечения достаточного финансирования) | количество | 2 | 2 | - |  | -
Мероприятие 1.4.4.Формирование сети базовых муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Увеличение количества МОО, включенных в проект по реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 1 в 2015 году до 9 в 2020 году) | количество | 5 | 9 | - |  | -
Мероприятие 1.4.5. Апробация (МОУ «Средняя школа № 14») и внедрение федерального государственного образовательного стандарта по адаптивным образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Увеличение количества МОО, включенных в проект по реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 1 в 2015 году до 9 в 2020 году) | количество | 5 | 9 | - |  | -
Мероприятие 1.4.6. Участие муниципальных общеобразовательных организаций в федеральных и региональных программах по созданию «доступной среды» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | В течение периода реализации программы во всех МОО проведена оценка потребности по проведению ремонтных работ по созданию «доступной среды», приобретению необходимого оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. При условии выделения необходимого финансирования не менее чем в 6 МОО будут проведены ремонтные работы | % | 90 | 90 | - |  | -
Мероприятие 1.4.7. Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся и воспитанников | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Количество обучающихся и воспитанников, которым обеспечено психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение, сохранится не ниже 1200 человек ежегодно | количество | 1200 | 1364 | - |  | -
Мероприятие 1.4.8. Проведение заседаний психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) при МОУ «Центр ПМСС» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Всем детям, нуждающимся в психолого-педагогической коррекции, предоставлена возможность прохождения ПМПК при МОУ «Центр ПМСС» | % | 100 | 100 | - |  | -
Мероприятие 1.4.9. Проведение лагеря дневного пребывания для детей, требующих особого внимания и психолого-медико-социального сопровождения при МОУ «Центр ПМСС» в каникулярный период | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | В летний период ежегодно предоставлена возможность не менее 25 детям, требующим психолого-педагогической коррекции, участие в работе лагеря дневного пребывания при МОУ «Центр ПМСС» | количество | 25 | 22 | - |  | -
Основное мероприятие 1.5. Поддержка в надлежащем состоянии объектов муниципальной инфраструктуры | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2018 | [7 empty] | -
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение содержания и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2018 |  |  |  | Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в количестве 268 мероприятий | количество | - |  | -
Основное мероприятие 2.1. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного, общего, дополнительного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 2.1.2. Внедрение показателей качества и эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций сферы образования, их руководителей и основных категорий работников, внедрение систем нормирования труда, профессиональных стандартов, проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций сферы образования, работников в муниципальных образовательных организаций сферы образования на соответствие занимаемой должности, перевод их на эффективный контракт | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Сформированная муниципальная система оценки качества образования, включающая внешнюю и внутреннюю (самооценку) оценки качества образования | % | 100 | 100 | - |  | -
Мероприятие 2.1.3. Проведение консультаций, семинаров по формированию внутренней оценки качества, проведению самообследования и подготовки отчета о самообследовании муниципальными образовательными организациями сферы образования на базе МАУ ДПО ЦРО, участие в семинарах, проводимых Центром инноваций и экспертизы в образовании ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Увеличение количества участников курсов повышения квалификации в области оценки качества образования и педагогических измерений (не менее 2 от каждой муниципальной образовательной организации) | количество | 50 | 49 | - |  | -
Мероприятие 2.1.4. Самооценка деятельности муниципальных образовательных организаций сферы образования, размещение информации на официальных сайтах организаций | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Размещение информации о результатах самооценки деятельности муниципальных образовательных организаций сферы образования на официальных сайтах 100% муниципальных образовательных организаций сферы образования | % | 100 | 100 | - |  | -
Мероприятие 2.1.5. Проведение оценки деятельности организаций, их руководителей на основании показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций (рейтинг муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа размещается на сайте Администрации Петрозаводского городского округа) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Рост доли муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, с 73 % в 2014 году до 100 % в 2020 году | % | 100 | 100 | - |  | -
Мероприятие 2.1.6. Изучение мнения потребителей образовательных услуг (проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного, общего и дополнительного образования), проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Ежегодный мониторинг качества и доступности образовательных услуг. Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % | 88 | 88 | - |  | -
Мероприятие 2.1.7. Размещение муниципальными образовательными организациями Петрозаводского городского округа на официальных сайтах нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Размещение на официальных сайтах 100% муниципальных образовательных организаций сферы образования нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности | % | 100 | 100 | - |  | -
Основное мероприятие 2.2. Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации на базе муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Повышение качества и информационной безопасности государственной итоговой аттестации на всех пунктах проведения экзаменов (отсутствие нарушений и замечаний со стороны территориальной экзаменационной комиссии при поведении государственной итоговой аттестации на всех пунктах проведения экзамена) | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. Выявление и поддержка одаренных молодых талантов и детей с высоким уровнем мотивации к обучению | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, направление победителей и призеров муниципального этапа на региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников ежегодно, направление победителей и призеров муниципального этапа на региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников. | количество | 2 | 2 | - |  | -
Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста и городского Фестиваля исследовательских проектов и творческих работ учащихся «Мои первые открытия» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста и городского Фестиваля исследовательских проектов и творческих работ учащихся «Мои первые открытия» ежегодно | количество | 2 | 2 | - |  | -
Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение муниципальной конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска», направление победителей и призеров муниципальной конференции на республиканскую научно-исследовательскую конференцию школьников «Будущее Карелии» и Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в будущее» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение муниципальной конференции юных исследователей «Будущее Петрозаводска» ежегодно, направление победителей и призеров муниципальной конференции на республиканскую научно-исследовательскую конференцию школьников «Будущее Карелии» и Всероссийский Форум научной молодежи «Шаг в будущее» | количество | 1 | 1 | - |  | -
Мероприятие 3.1.4. Организация, проведение муниципальных мероприятий и муниципальных этапов региональных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали и т.д.) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение ежегодно не менее 70 муниципальных мероприятий и муниципальных этапов региональных мероприятий | количество | 70 | 84 | - |  | -
Мероприятие 3.1.5. Организация работы секций, предметных кружков, реализация исследовательских проектов в рамках внеучебной деятельности обучающихся | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | В каждой МОО организована работа секций, предметных кружков, реализация исследовательских проектов в рамках внеучебной деятельности обучающихся | % | 100 | 100 | - |  | -
Мероприятие 3.1.6. Муниципальные конкурсы для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по различным предметным областям, проводимые городскими методическими объединениями | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение ежегодно не менее 17 муниципальных конкурсов для обучающихся по различным предметным областям | количество | 17 | 24 | - |  | -
Мероприятие 3.1.7. Размещение информации, положений о конкурсах, олимпиадах, конференциях, форм заявок и информационных писем на сайтах муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Организовано информационное сопровождение муниципальных мероприятий и муниципальных этапов региональных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали и т.д.) |  | организовано | организовано | - |  | -
Мероприятие 3.1.8. Организация предоставления дополнительного образования в объединениях по интересам различной направленности, вовлечение учащихся в социально значимые проекты и акции, олимпиады и конкурсы различного уровня | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Увеличение числа детей, охваченных программами социализации, с 70 % в 2014 году до 82 % в 2020 году | % | 78 | 78 | - |  | -
Мероприятие 3.1.9. Организация и проведение ежегодной торжественной церемонии чествования Лауреатов муниципальной системы образования - учащихся, добившихся значительных результатов в учебно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Ежегодное чествование 40 обучающихся муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа, добившихся значительных результатов в учебно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности | количество | 40 | 40 | - |  | -
Мероприятие 3.1.10. Организация и проведение торжественной церемонии чествования выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Ежегодное награждение выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа, добившихся особых успехов в учении, золотыми и серебряными медалями | количество | по факту | 129 | - |  | -
Мероприятие 3.1.11. Проведение конкурсной процедуры отбора кандидатов на награждение премией в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи», выдвижение кандидатур на награждение республиканской стипендией детей «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Ежегодное представление кандидатов на награждение премией в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи», кандидатур на награждение республиканской стипендией детей «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» на региональный уровень | количество | по факту | 13 | - |  | -
Основное мероприятие 3.2. Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 2911.02 | 2907.504 | 2873.004
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение творческих лагерей, лагерей дневного пребывания для учащихся муниципальных образовательных организаций сферы образования, а также специализированного (профильного) лагеря для одаренных детей «Школьная академия», лабораторий технической направленности с участием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций на базе МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение ежегодно не менее 20 лагерей дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей на базе муниципальных образовательных организаций сферы образования. Увеличение количества участников профильных лагерей, лабораторий с 30 человек в 2015 году до 100 человек в год в 2020 году | количество лагерей / участников | 20 / 70 | 18 / 720 | 2911.02 | 2907.504 | 2873.004
Основное мероприятие 3.3. Формирование моделей эффективного сетевого взаимодействия | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 3.3.1. Разработка и реализация программ сетевого взаимодействия | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Разработано не менее 5 сетевых проектов, реализуемых муниципальными образовательными организациями | количество | 2 | 2 | - |  | -
Мероприятие 3.3.2. Презентация опыта МОО, МОО ДО, распространение лучших практик | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Ежегодная презентация опыта лучших муниципальных практик в рамках тематических семинаров, августовского педагогического форума | количество | 4 | 5 | - |  | -
Мероприятие 3.3.3. Организация и проведение профориентационных мероприятий с учащимися муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа (создание условий для профессиональных предпочтений выпускников образовательных организаций) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение не менее 10 профориентационных мероприятий в течение периода действия программы | количество | 6 | 8 | - |  | -
Основное мероприятие 3.4. Совершенствование деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 3.4.1. Внедрение системы норм ГТО в образовательный процесс (информационная, методическая поддержка) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Организована информационная, методическая поддержка внедрения системы сдачи норм ГТО в образовательный процесс |  | организована | организована | - |  | -
Мероприятие 3.4.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Сохранение числа детей, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом на уровне 26000 человек | количество | 27000 | 28262 | - |  | -
Мероприятие 3.4.3. Поддержка на конкурсной основе воспитательных, здоровьесберегающих и психолого-социальных проектов муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Ежегодная поддержка не менее 3 воспитательных, здоровьесберегающих и психолого-социальных проектов муниципальных образовательных организаций сферы образования | количество | 3 | 3 | - |  | -
Основное мероприятие 4.1. Развитие кадрового потенциала | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 8934.1 | 30687.4 | 30373.807
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 4.1.1. Внедрение систем нормирования труда, профессиональных стандартов, показателей эффективности деятельности руководителей и основных категорий работников муниципальных образовательных организаций сферы образования, перевод работников муниципальных образовательных организаций сферы образования на эффективный контракт | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Увеличение количества муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых внедрены нормы труда, профессиональные стандарты и показатели эффективности труда работников до 100 % | % | 100 | 100 | - |  | -
Мероприятие 4.1.2. Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь |  | Достижение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников: муниципальных общеобразовательных организаций,соответствующего среднемесячной заработной плате по экономике в регионе, |  |  | 102 | 8934.1 | 30687.4 | 30373.807
| Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики |  |  |  |  | муниципальных дошкольных образовательных организаций - среднемесячной заработной плате в сфере общего образования; | % | 100 | 100
[6 empty] | муниципальных образовательных организаций дополнительного образования - среднемесячной заработной плате учителей в Петрозаводском городском округе |  |  | 101
Мероприятие 4.1.3. Стимулирование развития карельского, вепсского, финского языков, организация системы обучения этим языкам в муниципальных образовательных организациях муниципальной системы дошкольного и общего образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь |  | Сохранение кадрового потенциала педагогических работников, реализующих образовательные программы этнокультурной направленности, на уровне 40 педагогов | человек | 41 | 50 | - |  | -
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 4.1.4. Проведение конкурса на вручение Премии А.А. Серба руководителям муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Сохранение количества премий и проектов, в которых Администрация Петрозаводского городского округа выступает в качестве учредителя (не менее 2 ежегодно) | количество | 2 | 1 | - |  | -
Мероприятие 4.1.5. Формирование системы непрерывного дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Сформирована система непрерывного дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа к 2020 году |  |  | сформирована | - |  | -
Мероприятие 4.1.6. Регулярное (не реже одного раза в год) обновление кадрового резерва руководителей муниципальных организаций общего образования и организаций дополнительного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь |  | Обновление кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных организаций сферы образования не реже одного раза в год | количество | 1 | 1 | - |  | -
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 4.1.7. Конкурсный отбор руководителей муниципальных общеобразовательных организаций с публичным представлением кандидатами программы развития образовательной организации | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь |  | Проведение конкурсной процедуры отбора на должность руководителя муниципальной образовательной организации по мере необходимости | количество | по факту | 3 | - |  | -
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 4.1.8. Проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства, проектах различного уровня в целях выявления и поддержки лучших педагогических работников, | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь |  | Проведение муниципальных, региональных и межрегиональных семинаров, конференций и других информационно-методических мероприятий по вопросам развития образования на территории города Петрозаводска. Проведение ежегодно не менее 3 конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников Петрозаводского городского округа | количество | 3 | 3 | - |  | -
в том числе:
- «Педагог года», «Мой лучший урок», «Есть идея!»; | Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
- конкурс среди муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в целях поддержки инновационной деятельности;
- праздники профессионального мастерства «День дошкольного работника», «День учителя»
Мероприятие 4.1.9. Информационно-методическое сопровождение участия учителей муниципальных общеобразовательных организаций в конкурсном отборе для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в номинации «Лучшие учителя России» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Сохранение количества участников конкурсного отбора для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство | количество | по факту | 23 | - |  | -
Мероприятие 4.1.10. Проведение мероприятий по формированию положительного имиджа педагога в обществе (акции, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, научно-практические семинары и симпозиумы, круглые столы) | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение ежегодно не менее двух мероприятий по формированию положительного имиджа педагога в обществе | количество | 2 | 3 | - |  | -
Мероприятие 4.1.11. Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Выпуск не менее двух методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования ежегодно | количество | 2 | 2 | - |  | -
Мероприятие 4.1.12. Издание полиграфической продукции в рамках проведения муниципальных конкурсов, конференций, форумов с участием муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Издание полиграфической продукции, сопровождающей проведение муниципальных конкурсов, конференций, форумов (не менее трех в год) | количество | 3 | 4 | - |  | -
Мероприятие 4.1.13. Подготовка методических материалов и публицистических статей в журнал «Столичное образование» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Издание не менее трех тематических номеров журнала «Столичное образование» в год | количество | 3 | 3 | - |  | -
Мероприятие 4.1.14. Проведение августовского общественно-педагогического форума | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение тематических площадок в рамках деловой программы августовского педагогического форума | количество | 7 | 8 | - |  | -
Основное мероприятие 4.2. Оказание консультативно-методической помощи | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь | [5 empty] | 32392.7 | 31960.7 | 34091.531
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 4.2.1. Проведение на территории Петрозаводского городского округа семинаров, совещаний по распространению успешного опыта муниципальных образовательных организаций различных типов сферы образования, участие в региональных и межрегиональных семинарах, конференциях и других методических мероприятиях по вопросам развития системы образования на территории Петрозаводского городского округа, участие в выездных семинарах, конференциях регионального и межрегионального, всероссийского уровней | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение ежегодно 2 семинаров, совещаний по вопросам распространения успешного опыта муниципальных образовательных организаций сферы образования, участие минимум в 1 региональном методическом мероприятии (конференции) по вопросам развития системы образования | количество | 2 / 1 | 2 / 1 | - |  | -
Мероприятие 4.2.2. Проведение обучающих семинаров для педагогов, руководителей муниципальных образовательных организаций по развитию системы образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведение ежегодно не менее 2 обучающих семинаров для руководителей, педагогов муниципальных образовательных организаций по вопросам развития муниципальной системы образования | количество | 2 | 3 | - |  | -
Мероприятие 4.2.3. Проведение обучающих семинаров для педагогов муниципальных общеобразовательных организаций по теме «Формирование ключевых компетентностей школьников на основе перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Проведено 5 обучающих семинаров для педагогов муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам перехода на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения за период реализации программы | количество | 2 | 2 | - |  | -
Мероприятие 4.2.4. Консультативно-методическая и информационная поддержка сетевых профессиональных сообществ, организация деятельности на базе МАУ ДПО ЦРО «Школы молодого руководителя», «Школы молодого учителя», Клуба классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций «МЫ -КЛАССные» | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Увеличение количества поддержанных совместных проектов муниципальных образовательных организаций сферы образования с 3 до 5 к 2020 году | количество | 4 | 4 | 18977.4 | 17975.4 | 19532.101
Мероприятие 4.2.5. Поддержка профессиональных сообществ педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного образования детей (городских методических объединений, городских ресурсных центров, полисистемных образовательных округов) | Иконникова Л.В., начальник управления образования | январь | декабрь | январь |  | Консультативно-методическое сопровождение деятельности 17 городских методических объединений педагогических работников на базе МАУ ДПО ЦРО в течение периода действия программы | количество | 17 | 20 | - |  | -
Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики
Мероприятие 4.2.6. Организация работы городских методических объединений учителей-логопедов, учителей- психологов, социальных педагогов | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Обеспечение методического сопровождения городских методических объединений учителей-логопедов, учителей- психологов, социальных педагогов сотрудниками МОУ «Центр ПМСС» в течение периода действия программы | количество | 3 | 3 | 13094.3 | 13659.3 | 14233.43
Мероприятие 4.2.7. Консультирование, сопровождение воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного общего, среднего общего и дополнительного образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | январь | декабрь | январь |  | Организация консультативно-методической поддержки педагогическим работникам всех муниципальных образовательных организаций сотрудниками МОУ «Центр ПМСС» в целях повышения эффективности психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей с ограниченными возможностями здоровья в течение периода действия программы | % | 100 | 100 | 321 | 326 | 326
Основное мероприятие 5. Сопровождение деятельности муниципальных учреждений | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2018 | [7 empty] | - |  | -
Мероприятие 5.1. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в сфере образования | Иконникова Л.В., начальник управления образования Гридчина И.В., начальник управления финансов и экономики | 2018 |  |  |  | Отсутствие нарушений сроков представления бюджетной, налоговой и иной отчетности по 120 муниципальным учреждениям сферы образования |  | - |  | - |  | -
Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2926777.72 | 2780452.665 | 2881842.331
в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Ответственный исполнитель | Ермоленко Р.Е., заместитель главы Администрации ПГО – председатель комитета социального развития | X | X | X | X | X | X | X | X | 2926777.72 | 2780452.665 | 2881842.331
Соисполнитель 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Соисполнитель 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Исполнитель
Исполнитель
Рогова Светлана Владимировна, заместитель начальника управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа
71-34-35, svetlana.rogova@petrozavodsk-mo.ru
«13» октября 2017 г.
Рогова С.В., заместитель начальника управления образования
тел.71-34-35, svetlana.rogova@petrozavodsk-mo.ru