«Дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году МОУ «Беляницкая СОШ»

Анализ результатов итогов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года выявил основные проблемы в МОУ «Беляницкая СОШ»

- ниже муниципального средний балл в 11 классе

| Предмет | шк | Р-н |
| --- | --- | --- |
| Русский язык | 66 | 74 |
| Математика (профиль) | 27 | 53 |
| Физика | 41 | 53 |

  - не сдали в основные сроки итоговую аттестацию по математике  25%    (1человек);

Цель:

- Создание условий для повышения уровня знаний выпускников и обеспечения организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2020 году.

Задачи:

- Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение единой цели - повышения качества результатов государственной итоговой аттестации выпускников МОУ «Беляницкая СОШ»

- Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов МОУ «Беляницкая СОШ» в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.

- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников 9 и 11 класса МОУ «Беляницкая СОШ» в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации и сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ.

- Совершенствование материально-технической базы МОУ «Беляницкая СОШ» в целях обеспечения условий для качественной подготовки выпускников к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации через

беспрепятственный доступ к информационным ресурсам сети Интернет и использование современных информационных технологий.

- Создание условий для обеспечения информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации.

Ожидаемые результаты реализации подготовки к государственной итоговой аттестации:

- успешная сдача ГИА каждым выпускником;

соответствие  результатов	ГИА потенциальным

возможностям выпускников.

- создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся,

План мероприятий  МОУ «Беляницкая СОШ» по  организации и повышению качества подготовки выпускников 9 и 11 классов в 2020/2021 учебном году

| Содержание работы |  | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | результат |  |
| 1. Организационно-информационное направление |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выпускников 9 и 11 класса учебно- |  | В течение |  | Зам.директора по | Коллективная и |  |
| тренировочными материалами, обучающими |  | учебного года |  | УР, классные | индивидуальная |  |
| программами, методическими пособиями, |  |  |  | руководители, | работа учащихся |  |
| информационными и |  |  |  | учителя- | с контрольно- |  |
|  |  |  |  |  | измерительными |  |
| рекламными материалами для подготовки к |  |  |  | предметники, |  |  |
|  |  |  |  |  | материалами |  |
| сдаче экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  | библиотекарь |  |  |
| Использование Интернет-технологий |  | В течение |  |  | ИКТ- |  |
| и предоставление возможности выпускникам и |  | учебного года |  | Учитель | компетентность |  |
| учителям работать с образовательными сайтами: |  |  |  | информатики, | учителей и |  |
| http//:ege.edu.ru , |  |  |  | учителя- | учащихся как |  |
|  |  |  |  |  | условие |  |
| http//:ed.gov.ru, |  |  |  | предметники |  |  |
|  |  |  |  |  | повышения |  |
| http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | качества знаний |  |
| oge |  |  |  |  |  |  |
| http://www.fipi.ru/ |  |  |  |  |  |  |
| Наполнение информацией разделов сайта |  | Сентябрь - май |  |  | Обеспечение |  |
| МОУ »Беляницкая СОШ» |  | (обновление |  |  | прозрачности, |  |
| о государственной итоговой |  | информации по |  |  | объективности и |  |
| аттестации: информация для родителей, |  | мере её |  |  | доверия |  |
|  |  |  |  |  | общества к |  |

| электронные и образовательные ресурсы |  |  |  |  | поступления) |  | процедуре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта повышения |  |  |  |  |  |  | проведения ГИА. |  |
| качества подготовки выпускников 9 и 11класса к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственной итоговой аттестации». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| График проведения пробных |  |  |  | экзаменов в |  |  |  |  |
| формате ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советы выпускникам по подготовке к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственной итоговой аттестации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советы родителям выпускников по подготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учащихся к государственной итоговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аттестации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Педсовет «Образование |  | для |  | успешной жизни: | август | зам.директора по | Разработка |  |
| реалии и перспективы (анализ и задачи на новый |  |  |  |  |  | УР | системы |  |
| учебный год)» (вопрос |  | о | результатах итоговой |  |  |  | мероприятий |  |
| аттестации в 2019 году) |  |  |  |  |  |  | (дорожной |  |
|  |  |  |  |  |  |  | карты) по |  |
|  |  |  |  |  |  |  | повышению |  |
|  |  |  |  |  |  |  | качества ГИА |  |
| Разработка и утверждение плана подготовки |  |  |  |  | октябрь | зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | совершенствован |  |
| выпускников 9 и 11класса к сдаче экзаменов |  |  |  |  |  | УР | ию условий для |  |
| государственной итоговой |  |  | аттестации в |  |  |  | подтверждения |  |
| формате ГИА. |  |  |  |  |  |  | учащимися на |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГИА освоения |  |
| Оформление школьного стенда «Итоговая |  |  |  |  | октябрь- май | зам.директора по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательных |  |
| аттестация». |  |  |  |  |  | УР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | программ. |  |
| Оформление информационных стендов в |  |  |  |  | ноябрь | Учителя- |  |  |
| учебных кабинетах по подготовке к сдаче |  |  |  |  |  | предметники |  |  |
| экзаменов государственной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итоговой аттестации в формате ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по | предметам. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка критериев для анализа |  |  |  |  | декабрь | зам. директора по |  |  |
| результатов пробного ОГЭ по русскому языку |  |  |  |  |  | УР, учителя- |  |  |
| и математике. |  |  |  |  |  | предметники |  |  |
| Анализ внутришкольных пробных ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  | декабрь, март, | зам.директора по |  |  |
| по русскому языку и математике. |  |  |  |  | май | УР, учителя- |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предметники |  |  |
| Анкетирование выпускников по |  |  |  |  | сентябрь, | Классные |  |  |
| выявлению проблем в организации |  |  |  |  | январь | руководители 9и 11 |  |  |
| самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов |  |  |  |  |  | класса |  |  |
| государственной итоговой |  |  | аттестации и |  |  |  |  |  |
| выработка рекомендаций |  |  | учителям- |  |  |  |  |  |
| предметникам и классным руководителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение участников ОГЭ и ЕГЭ по предметам |  |  |  |  | октябрь | зам.директора по |  |  |
| по | выбору. |  |  |  |  | УР, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | классный руковод |  |  |

|  |  | итель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка графика проведения консультаций | май | зам.директора по |  |
| для учащихся 9 и 11класса |  | УР |  |
| Оформление уведомлений выпускникам, | май | зам.директора по |  |
| допущенным к сдаче |  | УР |  |
| экзаменов государственой итоговой аттестации |  |  |  |
| в формате ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |
| 2. Нормативно - правовое направление |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| Оформление протоколов родительских | В течение | зам.директора по |  |
| собраний и листов ознакомления с | учебного года | УР, классные |  |
| информацией о проведении ГИА |  | руководители |  |
| Издание приказов о проведении пробных |  | Директор, зам. |  |
| внутришкольных экзаменов русскому языку, |  | директора по УР |  |
| математике и предметам по выбору в 9 классе |  |  |  |
| Издание приказа о допуске учащихся 9 классов | май | Директор школы | Обеспечение |
| к сдаче ОГЭ |  |  | соблюдения |
|  |  |  | законодательства |
|  |  |  | в части допуска к |
|  |  |  | ГИА учащихся |
| 3.Методическое и психологическое направление |  |  |  |
| 3.1. Работа с педагогами |  |  |  |
| Содержание работы | Сроки | Ответственный |  |
| Изучение структуры КИМов ОГЭ и ЕГЭ по | ноябрь | учителя- |  |
| предметам |  | предметники |  |
| Анализ типичных ошибок учащихся при | сентябрь | учителя- |  |
| сдаче ГИА в прошедшем учебном году. |  | предметники, |  |
|  |  | руководители |  |
|  |  | ШМО |  |
| Работа с классным руководителем: | В течение | зам.директора по |  |
| контроль успеваемости и | учебного года | УР, классный |  |
| посещаемости учащихся; |  | руководитель |  |
| обратная связь с родителями |  |  |  |
| выпускников (регулярность информирования |  |  |  |
| родителей об успеваемости учащихся); |  |  |  |
| индивидуальные |  |  |  |
| рекомендации родителям по |  |  |  |

| психологическим |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| особенностям учащихся 9 класса; |  |  |  |  |
| Работа | классных руководителей по изучению | октябрь- | Классные |  |
| индивидуальных особенностей учащихся с |  | декабрь | руководители 9 и 11 |  |
| целью выработки оптимальной стратегии |  |  | класса |  |
| подготовки к экзаменам в форме ГИА |  |  |  |  |
| Семинары-практикумы для учителей- |  | январь | Школьные |  |
| предметников по вопросам подготовки |  | март | методические |  |
| учащихся к ГИА: |  |  | объединения |  |
| -работа | с образцами бланков ОГЭ. |  |  |  |
| -обзор | изменений нормативной базы по |  |  |  |
| вопросам государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| в формате ОГЭ и ЕГЭ. |  |  |  |  |
| Формирование списков учащихся 9 класса |  | февраль | зам.директора по |  |
| для сдачи экзаменов государственной итоговой |  |  | УР |  |
| аттестации в формате ОГЭ по выбору. |  |  |  |  |
| Анализ результатов пробных экзаменов в 9 и 11 |  | декабрь, март, | зам.директора по |  |
| классе по русскому языку и математике. |  | май | УР, учителя- |  |
|  |  |  | предметники |  |
| 3.2.Работа с учащимися 9-го класса |  |  |  |  |
| Содержание работы |  | Сроки | Ответственный |  |
| Консультации для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ . |  | сентябрь-май | Учителя- |  |
|  |  |  | предметники |  |
| Репетиционные экзамены в 9 и 11 классе по |  | декабрь, март, | зам.директора по |  |
| русскому языку и математике и предметам по |  | май | УР, учителя- |  |
| выбору |  |  | предметники |  |
| Тренинговые занятия по психологическому |  | В течение |  | Снятие |
| сопровождению детей при подготовке к ГИА |  | учебного года |  | стрессовых |
|  |  |  |  | ситуаций |
| Ознакомление выпускников 9 класса с |  | сентябрь-май | Учителя- |  |

| основными направлениями самостоятельной |  |  |  | предметники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: |  |  |  |  |  |  |
| - общие стратегии подготовки; |  |  |  |  |  |  |
| - структурирование учебного материала; |  |  |  |  |  |  |
| - работа с демонстрационными версиями |  |  |  |  |  |  |
| ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| - официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |
| Отработка навыков заполнения бланков ОГЭ |  |  | в течение | Учителя- |  |  |
|  |  |  | учебного года | предметники |  |  |
| Работа с заданиями КИМов |  |  | в течение | Учителя- |  |  |
|  |  |  | учебного года | предметники |  |  |
| Работа с демонстрационными версиями |  |  | в течение | Учителя- |  |  |
| ОГЭ и ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией. |  |  | учебного года | предметники |  |  |
| Тестовые полугодовые контрольные работы |  |  | декабрь, май | зам.директора по |  |  |
| по предметам в 9 классе. |  |  |  | УР, учителя- |  |  |
|  |  |  |  | предметники |  |  |
| Ознакомление с нормативными |  |  | декабрь, май | зам.директора по |  |  |
| документами | по ГИА в текущем |  |  | УР |  |  |
| учебном году. |  |  |  |  |  |  |
| Классный час в 9 классе «Права и обязанности |  |  | апрель | Классный руково |  |  |
| участников ОГЭ. |  | Порядок использования |  | дитель 9 класса |  |  |
| результатов ОГЭ |  | при поступлении в средние |  |  |  |  |
| специальные учебные |  |  |  |  |  |  |
| заведения профессиональной подготовки». |  |  |  |  |  |  |
| Оформление | раздела «Информационная |  | апрель | зам.директора по | Обеспечение |  |
| безопасность | во время проведения |  |  | УР | информационных |  |
| государственной итоговой аттестации в форме |  |  |  |  | условий |  |
| ГИА» на стенде |  |  |  |  | подготовки и |  |
|  |  |  |  |  | проведения ГИА. |  |
| 3.3.Работа с учащимися 2-8, 10-го классов |  |  |  |  |  |  |
| График проведения административных контрольных работ по русскому языку в 2-5 классах |  |  | 2 неделя декабря | Зам. директора по УР |  |  |
| График проведения административных контрольных работ по математике в 2-5 классах |  |  | 3 неделя января | Зам. директора по УР |  |  |
| График проведения административных контрольных работ по русскому языку в 6-8,10 классах |  |  | 2 неделя февраля | Зам. директора по УР |  |  |
| График проведения административных контрольных работ по математике, физике в 6-8 классах |  |  | 1 неделя марта | Зам. директора по УР |  |  |
| График проведения административных контрольных работ по истории, обществознанию, биологии в 6-8,10 классах |  |  | Апрель, начало мая | Зам. директора по УР |  |  |
| Проведение срезов по русскому языку и математике в 4,5,8 классах |  |  | Май | Зам. директора по УР |  |  |
| 3.4. Работа с родителями выпускников |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы |  |  | Сроки | Ответственный |  |  |
| 1.Ознакомление с нормативными документами, |  |  | январь | Классные | Сотрудничество |  |
| регламентирующими ОГЭ-2019. |  |  |  | руководители 9 и 11 | всех участников |  |
| 2.Особенности ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и |  |  |  | класса | образовательно |  |
| математике, система оценивания работ. |  |  |  |  | го пространства |  |
| 3.Анализ апробационных работ в формате ГИА. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Как помочь подростку успешно сдать |  |  |  |  |  |  |
| выпускные экзамены |  |  |  |  |  |  |

| 1.Порядок проведения ГИА- 2021. |  |  | май | Классные руково | Обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Содержание контрольных измерительных |  |  |  | дители 9 и 11 класса | информационных |  |
| материалов по обязательным предметам, |  |  |  |  | условий |  |
| примеры заданий, минимальное количество |  |  |  |  | подготовки и |  |
|  |  |  |  |  | проведения ГИА. |  |
| первичных баллов для получения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение |  |
| положительного результата. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализации |  |
| 3. Нарушения порядка проведения ГИА: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственной |  |
| ответственность выпускников, рассмотрение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | услуги |  |
| нарушений РЭК. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | информирования |  |
| 4.Правила подачи и рассмотрения апелляций о |  |  |  |  | о результатах |  |
| несогласии с результатами ГИА. |  |  |  |  | ЕГЭ и о порядке |  |
| 5.Возможности родителей в рамках |  |  |  |  | проведения ГИА. |  |
| общественного наблюдения за процедурой |  |  |  |  | Обеспечение |  |
| проведения ГИА |  |  |  |  | прав участников |  |
| 6.Использование результатов ГИА. Стратегия |  |  |  |  | ГИА |  |
| действий выпускника в случае получения |  |  |  |  |  |  |
| неудовлетворительных результатов ГИА по |  |  |  |  |  |  |
| обязательным предметам. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Рекомендации по эффективной помощи |  |  |  |  |  |  |
| школьникам во время подготовки к экзаменам |  |  |  |  |  |  |
| (создание благоприятной психологической |  |  |  |  |  |  |
| атмосферы в школе и дома). |  |  |  |  |  |  |
| 8.Разработка «Памятки для родителей |  |  | февраль | Зам. директора по | Обеспечение |  |
| выпускников 9-х классов по |  |  |  | УР | прав участников |  |
| подготовке ребёнка к сдаче экзаменов в |  |  |  |  | ГИА. |  |
| формате ОГЭ» |  |  |  |  |  |  |
| 9.Разработка «Памятки для родителей |  |  |  |  |  |  |
| выпускников 11-х классов по подготовке ребёнка к сдаче экзаменов в |  |  |  |  |  |  |
| формате ЕГЭ» |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внутришкольный тематический контроль |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы |  |  | Сроки | Ответственный |  |  |
| Организация | работы методических |  | сентябрь | зам.директора по | Последовательн |  |
| объединений | по подготовке выпускников 9 и 11 |  |  | УР, | ый контроль |  |
| классов к государственной итоговой аттестации |  |  |  | руководители Ш | достижения |  |
| в формате ОГЭ и ЕГЭ. |  |  |  | МО, | учащимися |  |
|  |  |  |  |  | необходимого |  |
|  |  |  |  |  | уровня в |  |
|  |  |  |  |  | овладении |  |
|  |  |  |  |  | конкретным |  |
|  |  |  |  |  | содержанием |  |
|  |  |  |  |  | обязательного |  |
|  |  |  |  |  | минимума |  |

|  |  |  |  |  | образования на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | том или ином |  |
|  |  |  |  |  | этапе обучения |  |
| Эффективность использования ИКТ на уроках |  | февраль | зам.директора по |  | Более |  |
| русского языка, математики, биологии, |  |  | УР, |  | качественное |  |
| обществознания для повышения качества |  |  | руководители |  | усвоение |  |
| подготовки выпускников к государственной |  |  | ШМО |  | программного |  |
| итоговой аттестации. |  |  |  |  | материала |  |
| Составление шкалы затруднений учащихся, |  | сентябрь | Учителя- |  | Выявление |  |
| составление планов индивидуальной работы с |  |  | предметники |  | проблем в |  |
| обучающимися 9 класса, показавших на |  |  |  |  | подготовке к |  |
| стартовом мониторинге неудовлетворительный |  |  |  |  | экзаменам, |  |
| результат |  |  |  |  | обозначение |  |
|  |  |  |  |  | задач для |  |
|  |  |  |  |  | дальнейшей |  |
|  |  |  |  |  | работы |  |
| Осуществление учителями — предметниками |  | февраль-март | зам.директора по |  | Качество |  |
| дифференцированного подхода на уроках |  |  | УР, учителя- |  | усвоения |  |
| к учащимся 9 класса группы учебного риска. |  |  | предметники |  | изучаемого |  |
|  |  |  |  |  | материала |  |
| Проведение контрольных тестовых работ |  | декабрь, март | зам.директора по |  | Определение |  |
| по математике, русскому языку в 9 классе. |  |  | УР |  | пробелов в |  |
|  |  |  |  |  | знаниях |  |
|  |  |  |  |  | учащихся (план |  |
|  |  |  |  |  | работы по их |  |
|  |  |  |  |  | ликвидации). |  |
| Система работы учителей-предметников |  | февраль-март | зам.директора по |  | Коллективная и |  |
| по формированию у учащихся умений и |  |  | УР, |  | индивидуальная |  |
| навыков работы с тестами в рамках |  |  | руководители |  | работа |  |
| подготовки к государственной итоговой |  |  | ШМО |  | учащихся с |  |
| аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. |  |  |  |  | контрольно- |  |
|  |  |  |  |  | измерительным |  |
|  |  |  |  |  | и материалами |  |
| Диагностико- тренировочное тестирование в |  | Ноябрь- март | зам.директора по |  | Выявление |  |
| формате ОГЭ по обществознанию, биологии, |  |  | УР, учителя- |  | проблем в |  |
| истории |  |  | предметники |  | подготовке к |  |
|  |  |  |  |  | экзаменам, |  |
|  |  |  |  |  | обозначение |  |
|  |  |  |  |  | задач для |  |
|  |  |  |  |  | дальнейшей |  |
|  |  |  |  |  | работы |  |

| Организация повторения в 9 классе. | апрель | зам.директора по | Качество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УР, учителя- | усвоения |
|  |  | предметники | материала |
| Анализ выполнения учебных программ | По итогам | зам.директора по | Обеспечение |
|  | каждой | УР, | выполнения |
|  | четверти |  | учебного плана |