УТВЕРЖДАЮ:
Приказ №2 от 09.01.2014г.
_________С.А.Жаркова

ПЛАН
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
МДОУ «Детский сад «70»

Период: январь 2014г. - декабрь 2016г.
Цель: Обеспечение введения ФГОС ДО в работу МДОУ «Детский сад №70».
Задачи:
1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад №70».
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно — правовую базу учреждения.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
Ожидаемый результат:
1. Созданы условия для реализации ФГОС ДО.
2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
3. Разработаны организационно — управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.
5. Нормативно — правовая база ДОУ приведена в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

№	Наименование мероприятий	Ответственные	Сроки
1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение / реализации ФГОС ДО
1.1	Разработка и утверждение / плана-графика введения ФГОС ДО / образовательной организации. / Приведение локальных актов / образовательной организации в / соответствие с ФГОС дошкольного образования	Заведующий / Жаркова С.А. / Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Январь / 2014- май / 2014 / Январь / 2014 - / декабрь / 2015
1.2	Проведение аналитических / работ по вопросам оценки стартовых / условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг / дошкольного образования	Заведующий / Жаркова С.А. / Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Февраль 2014
1.3	Использование методических / рекомендаций в практической / деятельности по разработке / на основе ФГОС ДО Основной / образовательной программы / дошкольного образования	Заведующий / Жаркова С.А. / Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Февраль — июнь 2014г.
1.4.	Создание условий реализации ФГОС / дошкольного образования в ДОУ	Заведующий / Жаркова С.А. / Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Май 2014- декабрь 2016г.
1.5.	Учет методических рекомендаций при / разработке основной образовательной / программы дошкольного образования / образовательной организации. Корректировка разделов основной / образовательной программы / дошкольного образования с / учетом базовой оснащенности / развивающей предметно- / пространственной среды ДОО.	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Ноябрь 2014г.
1.6.	Использование примерных / образовательных программ, / находящихся в федеральном / реестре, при разработке / основных образовательных / программ дошкольного / образования.	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Постоянно, после / утверждения приказа / Минобрнауки России
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1	Создание рабочей группы ДОО по / введению ФГОС ДО	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Январь 2014г.
2.2.	Создание системы методической / работы, обеспечивающей / сопровождение введения ФГОС ДО.	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Январь 2014 — декабрь 2014г.
2.3	Создание условий для участия / педагогических работников / в учебно- методических / объединениях системы / образования.	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Январь 2014 — декабрь 2014г.
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1	Определение наставников / для молодых специалистов.	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Ноябрь 2015г.
3.2	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО руководящими и педагогическими работниками ДО.		Апрель 2014 — декабрь 2016г.
4. Финансово — экономическое обеспечение ФГОС ДО
4.1	Эффективное планирование / расходов средств / учредителя и субъекта РФ по / финансовому обеспечению / реализации прав граждан / на получение общедоступного / и бесплатного дошкольного образования	Заведующий / Жаркова С.А.	Январь 2014г.
4.2	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в условиях введения ФГОС ДО	Заведующий / Жаркова С.А.	Апрель 2014- апрель 2015г.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1	Участие в семинарах и конференциях по вопросам / введения ФГОС ДО. / Проведение педагогических / советов и других мероприятий в / ДОУ по реализации / ФГОС ДО.	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	2014-2016 г.
5.2	Информационное сопровождение общественности (родителей ( законных представителей) воспитанников, педагогов) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет ресурсов (официальный сайт ДОУ).	Зам.зав. по ВМР / Маликина Д.В.	Январь 2014- декабрь 2015г.