## Лист1
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Своевременно актуализировать информацию о педагогических работниках на официальном сайте ОО | Приказом назначено лицо, ответственное за своевременное размещение информации на сайте | Ежемесячно, начиная с октября | Анохина Татьяна Викторовна, бухгалтер | Информация актуализирована | 01.09.2018 г.
Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте ОО онлайн-вопросов | Направлен запрос разработчику сайта о возможности размещения на сайте онлайн-вопросов и ответов | 01.12.2018 г. | Дерябина Татьяна Георгиевна, директор | На сайте создан раздел Электронная приемная | 01.12.2018 г.
II.Комфортность условий предоставления услуг
Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания | Составлен план по улучшению охраны и укреплению здоровья, организации питания | 01.10.2018 г. | Чебыкина Мария Павловна, медицинская сестра | В программу развития учреждения, включен раздел Охрана и укрепление здоровья, разработана Программа по здоровьесбережению сроком с 2018 по 2021 гг | 01.11.2018 г.
III. Доступность услуг для инвалидов
Совершенствовать дополнительные образовательные программы | Разработка дополнительных образовательных программ | 01.11.2018 -30.12.2018 | Храпунова Ирина Петровна, руководитель методического объединения | Программы дополнительного образования откорректрованы, Введен курс "Стрельба из лука традиционного" | 01.11.2018 г.
IV. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Улучшать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся на всероссийских и международных уровнях | Мотивация педагогов, родителей и учащихся к участию на всероссийских и международных уровнях | 01.09.2018 г. | Пономарев Александр Игоревич, педагог-психолог | Учащиеся принимают участие в конкурсах и фестивалях на всероссийском и международном уровнях (дистанционно) | 01.11.2018 г.