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Сроки реализации проекта

 январь – сентябрь 2010 г.

Целевая группа

  население Красногорского сельского округа

Задачи:

1. Зарегистрировать фирму, собрав и оформив всю необходимую для этого нормативную документацию.     

2. Убедить администрацию сельского округа в перспективности данного проекта и войти в программу поддержки малого бизнеса в Калининском районе Тверской области до февраля 2010 года.

3. Обеспечить обустройство эко-фермы для производства мясомолочной продукции (3-5 мес.).

4. Овладеть технологией ухода за овцами и козами, выращивания молодняка. (за 2-3 мес.).

5. Используя различные PR-акции в течение весны-лета 2010 года увеличивать численность потенциальных клиентов фирмы.

6. Найти новые рынки для реализации товара.
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Анализ делового окружения
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Эко-ферма на селе предполагает одну из форм производства мясомолочной продукции в Красногорском сельском округе. За последние 20 лет в округе обанкротился один из ведущих производителей зерновой, мясомолочной, плодоовощеводческой продукции с/х «Крестьянин». Жители с Красная Гора и окрестность деревень потеряли работу. Только 2-3 % жителей продолжают в своих подсобных хозяйствах выращивать крупный и мелкий рогатый скот. В д. Некрасово на 300 дворов осталось 10 коров, 4 козы, около 10 овец. Потребность в молочной продукции удовлетворяется за счет молочных товаров в торговых фирмах деревни. Потребность в мясе реализуется приобретением куриных окороков (учитывая покупательную способность большей части жителей) самых дешевых, а значит некачественных, вредных для здоровья. Состоятельные жители деревни, имеющие автотранспорт, предпочитают приобретать продукты в сети магазинов г. Твери. В сельском округе нет ни одного фермерского хозяйства, производящего мясомолочную продукцию, а значит конкурентов по бизнесу в ближайшие 2-3 года не будет.

Исследование рынка
Одна треть населения д. Некрасово  - это пенсионеры, 1/5 – это дети дошкольного и школьного возраста. На территории деревни располагается ГОУ «Некрасовский детский дом» - 70 воспитанников. У многих детей и взрослых наблюдаются дисфункции ЖКТ, кожные заболевания, сахарный диабет и т.д., поэтому экологически чистые продукты эко-фермы, особенно козье молоко (а у аннинских коз молоко абсолютно без запаха) обладает антисептическим, противомикробным свойством, улучшает обмен веществ, богато витаминами и минералами, необходимыми для роста и развития детей. Потребление продукции эко-фермы будет способствовать оздоровлению детей деревни и взрослого населения.

Методы 

Средство: 
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1. выращивание  овец «романовской породы»;

2. выращивание коз «аннинской породы».

            Покупательская способность населения в округе достаточная для того, чтобы предполагаемый фермой объем молока и мяса. Даже при наращивании объемов производства во 2-ой, 3-ий и последующие годы развития фермы, был реализован, а владельцы фермы получили прибыль.

Конкурентная угроза в ближайшие 2-3 года будет несерьезна, а на 4-5 год ферма выйдет на высокий и разноотраслевой уровень развития (собственно переработка молочной и мясной продукции: обработка овчин, изготовление валяной обуви), поэтому начинающие фермеры не скоро станут реальной угрозой.

Риск конкуренции ферм можно будет нейтрализовать выходом на рынки сбыта в г. Твери.

Технология выращивания и ухода за животными (овцами, козами) не сложна. Для сельского жителя вполне осваиваема, не очень затратна и идея эко-фермы вполне привлекательна и рентабельна.

Хотя путь к успеху придется прокладывать на фоне упадка с/х в Красногорском сельском округе.

Итак, на фоне упадка с/х, но при стабильном рыночном спросе на мясомолочную продукцию проект «эко-ферма» должен получить свое развитие.

Миссия проекта

Мы,  семья  Ивановых,  в  составе  четырёх   человек  создаем  эко-ферму,  где  производим экологически  чистое,  уникальное  по  своим  питательным  свойствам  козье  молоко  в  объеме  40-50  литров в  день   в   первый  год  существования  фермы  от  известных  своей  продуктивностью  зааненских  коз.

· Сохраняем  и  создаем  условия  для  развития  знаменитой  русской  породы  романовских  овец,  тогда  как  овцеводство  Нечерноземья  РФ  близко  к                                

· самоликвидации;

        -предлагаем  к  реализации  мясо  овец  не  менее  1500кг только  в  первый  год,  внося  свой  вклад  в  насыщение  [image: image8.png]


внутреннего  рынка  России  отечественными  продуктами  высокого  качества;

Создаем  на  ферме  не  менее  4  мест  для  работы  и  возможность  дополнительного  заработка   подросткам  в  период    летних  каникул;

Обрабатываем  10 га  заброшенных  пахотных  земель  бывшего  совхоза  « Крестьянин»  для  производства   корнеплодов,  сеянных  трав,  с  целью  создания  кормовой  базы  для  поголовья  овец  и  коз  нашей  фермы;

Цена  реализации  козьего  молока,  исходя  из  затратной  системы   их   формирования,  будет  на  30%  меньше,  чем  на  рынке  г. Твери.   Это  позволит  приобретать  нашу  продукцию  всем  желающим  в  деревне,  даже  при  нынешнем  низком  уровне  жизни  в  деревне;

В  козьем  молоке  содержатся  много  минеральных  добавок,  способствующих  оздоровлению  сердечно-сосудистой  системы,  улучшению  кровотворения,  улучшающих  обменные  процессы   в  организме,  оздоравливающих  желудочно-кишечный  тракт.  Потребление  нашей  молочной  продукции  будет  способствовать  укреплению  здоровья, улучшению  качества  жизни,  увеличению  её  продолжительности.

Наше  предназначение

В  течение  года  создать  производственную  базу  для  содержания  мелкого  рогатого  скота  в  деревне  Некрасово  Красногорского  сельского  округа,  Калининского  района,  Тверской  области.

Укомплектовать  поголовье  скота  на  ферме  из  высокопродуктивных  зааненских  коз  и  романовских  овец.

Для  создания  кормовой  базы  для  животных  арендовать  10 га  пахотной  земли  и  начать  производство  сеянных  трав  и  корнеплодов.

С  мая  месяца  2010г  начать  производство  козьего  молока  для  населения  Красногорского  сельского  округа  и  жителей  города  Твери.

С  октября  месяца  начать  производство  экологически  чистого  мяса.

Краткосрочная  перспектива  фирмы  заключается  в  интенсивном  развитии  её  базы  и  создания   клиентской  базы.

В  долгосрочной  перспективе  наращиваем  объёмы  продаж  мясомолочной  продукции  за  счет  увеличения  поголовья  коз  и  овец,  работаем  над  расширением  ассортимента  продукции  и  повышением  её  качественных  показателей.
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Начинаем  возрождение  пахотных  земель  в  округе,  обеспечивая  ферму  дешевыми  кормами,  а  население  г Твери  дешевым  картофелем.

По  выходным  дням  организуем  экскурсии  на  ферме  с  целью  знакомства  детей  и  взрослых  с  производственным  процессом  на  ферме,  общения  с  животными,  обязательной  дегустацией  продукции  фермы.

Становимся  основным производителем экологически чистой мясомолочной продукции для населения Красногорского сельского округа;

 Создаем  устойчивый источник прибыли для  своей семьи.

Тактический (оперативный) план 

для решения проблем создания эко-фермы по производству мясомолочной продукции для населения Красногорского сельского округа

	№
	Задачи
	Сроки 

выпол

нения
	Ответственный

	1.
	Создание материальной базы для содержания поголовья скота
	
	

	1.1.
	Заключить Договор с администрацией сельского округа об аренде 10 га земли
	
	

	1.2.
	Заключить Договор с Путиловским лесничеством об услуге чистки леса с целью заготовки жердей для загона
	
	

	1.3.
	Заключить Договор о безвозмездном использовании горбыля (отходов) пилорамы д. Некрасово для постройки сарая для содержания овец, сарая для сена и др. кормов
	февраль
	

	1.4.
	Заключаем договор найма 3-4 работников (мужчин) для заготовки жердей, столбов; перевозки горбыля к месту будущих построек. Организуем эту работу. 
	февраль
	

	1.5.
	Арендуем трактор с тележкой для перевозки горбыля и жердей к месту строительства
	
	

	1.6.
	Закупаем семена клевера тимофеевки; брюквы и свеклы; овес и ячмень
	
	

	1.6.а
	Приобретаем кровельные материалы, гвозди
	
	

	1.7.
	Строим навес и загон для животных рядом с усадьбой
	Конец марта, апрель
	

	1.8.
	Заключаем договор подряда дома (трактор с навесными орудиями: плуг, сеялка)
	
	

	1.9.
	Вспахиваем арендованную землю:

3 га – по травы;

6 га – корнеплоды;

1 га – бобовые.
	Середина апреля, начало мая
	

	2.0.
	Строим сарай для зимнего содержания скота, базки для выгула, изготавливаем кормушки, поилки; доильные станки, навес и настил для доения коз, овец
	Конец апреля
	

	2.1.
	Приобретаем: 10 коз аннинской породы

                         50 овец романовской породы
	Май 
	

	2.2.
	Организуем уход за животными и кормление. Подножный корм. Выпас в окрестностях деревни
	Май-октябрь
	

	2.3.
	Приобретаем сепаратор (или по договоренности арендуем у жителей деревни, имевших коров) 
	Май
	

	2.4.
	Приобретаем ведра, бидоны
	
	

	3.5.
	Строим погреб для хранения корнеплодов зимой
	
	

	3.6.
	Организуем 10-12 школьников или пенсионеров для заготовки «зеленых» веников (из березы), сушим их под навесом
	Конец мая, июнь
	

	3.7.
	Организуем подростков (5-10) для 2-ух прополок корнеплодов
	Июнь-июль
	

	3.8.
	Заготавливаем сено на зиму по договору найма с трактористом, имеющим сенокосилку и грабли + 2,3 рабочих: из сеяния трав, луговое сено.
	
	

	3.9.
	Приобретаем аппарат для переработки зерна в комбикорм
	ноябрь
	

	3.9.а
	Заключаем договор на сбыт руна с предприятием собственного направления (валяный цех)
	июль
	

	4.
	Меры по сохранению и развитию поголовья мелкого рогатого скота на эко-ферме
	
	

	4.1.
	Заключаем договор с специалистами – зоотехник, ветврач на:

- профилактические осмотры взрослых животных и молодняка;

- составление графика прививок и практическое выполнение этого графика;

- разработка режима сбалансированного питания для животных
	Раз в месяц

Май, по графику

Май
	

	4.2.
	Обеспечение соответствующих условий для производства потомства (ягнения, окота (покрытия))
	сентябрь
	

	4.3.
	Стрижка овец, обработка руна
	
	

	4.4.
	Обеспечение ежедневного ухода за взрослыми животными и молодняком в соответствии с технологией выращивания поголовья грубошерстных овец романовской породы и молочных коз
	Конец апреля
	

	4.5.
	Уборка урожая зерновых – 5 га (договор найма с комбайнером)
	
	

	5.
	Решение кадровой проблемы

А. основные работники: глава фермы, его жена, дочь и сын.

Б. наемные работники на период выполнения строительных работ: загон, сарай для содержания животных, навесы, овощехранилище, сенновая и пр. (3-4 человека)
	Март - май
	

	5.1.
	Привлечение школьников:

- на заготовку «зеленых» веников;

- на прополку посевов корнеплодов;

- на заготовку сена
	июнь
	

	5.2.
	Привлечение рабочих на сенокос  (3-4 человека)
	июль
	

	5.3.
	Привлечение рабочих –стригалей. Стрижка овец и обработка руна
	
	

	5.4.
	Привлечение зоо-ветспециалистов, привлечение рабочих на забой овец (3-4 человека)
	В течение года по плану
	

	5.5.
	На обработку шкур
	Ноябрь
	

	5.
	Инвестирование проекта «эко-ферма»
	
	

	5.1.
	Активизация собственных сбережений
	Январь-май
	

	5.2.
	Разработка бизнес-проекта и вхождение в программу поддержки малого бизнеса на селе 
	Январь-февраль
	

	5.3.
	Оформляем кредит в банке на покупку: 10 дойных коз аннинской породы, 1 козла –производителя, 50 овец (ярок и баранов) романовской породы
	февраль
	

	7.
	Мероприятия по рекламе продукции хозяйства
	
	

	7.1.
	На начальном этапе функционирования эко-фермы информация о продукции будет иметь следующие формы:

а. «из уст в уста»

б. изготовление рекламного прайс-листа с перечнем продукции, ее полезными свойствами и ценой. Размещаем прайс-листы в почтовые ящики населения, наклеиваем на доски объявлений у торговых фирм деревни
	Апрель-июнь
	

	7.2.
	Заключаем договор с Администрацией центрального рынка г. Твери о реализации молочной продукции в выходные дни – суббота, воскресенье

Козье молоко – 100 л

Сыр твердый (овечий) – 10 кг
	июнь
	

	7.3.
	Заключаем Договор с детским садом «Солнышко» в с Красная Гора на реализацию козьего молока по сниженным ценам
	
	

	7.4.
	В выходные дни организуем промоакции:

а) эко-экскурсия по ферме, даем информацию о животных, полезных свойствам молочной продукции

б) устраиваем дегустацию молока для детей бесплатно
	Июнь-сентябрь
	

	7.5.
	Размещением объявление о продукции фермы и ее адресе в районной газете «Ленинское знамя»
	
	

	7.6
	Открываем  собственный  сайт  в  Интернет
	май
	

	7.7
	Вступаем  в  виртуальный  клуб  козоводов  страны  для  консультации  по  проблемам    фермы.
	май
	дочь


Оценка значимости проекта
Создана единственная в Красногорском сельском округе эко-ферма для производства мясомолочной продукции с минимальными затратами та критерии эффективности

Предполагаемый объем козьего молока от 10 коз при удое 3 литра:

- ежедневно – не менее 40 литров

- 7-10 мес. – 40х30х7 = 8400 л

                      40х30х10=12000 л

- при надое до 5 литров:

- 50х30х10 месяцев = 15.000л.

Себестоимость 1 литра – 12 руб (май-август), 20руб (октябрь-апрель)

Цена реализации -  40 руб

Производство мяса овцы:

25 баранов – 60 кг = 1500кг

Себестоимость 1 кг – 60 руб

Цена реализации – 135 руб/кг живой вес;              мясо -  180 руб/кг

Сеем траву и бобовые для сухого сена, зеленой подкормки, приготовления силоса; выращиваем корнеплоды;

- брюква, сахарная свекла, картофель. Эта работа позволит значительно удешевить себестоимость молочной и мясной продукции фермы

Эко-ферма создает дополнительные рабочие места для 3-4 рабочих в период с марта до октября; дает возможность дополнительного заработка для специалистов зоответслужбы; дает возможность занятости и подработки 8-10 школьников

Сохраняем и умножаем поголовье уникальных молочных коз и романовской породы овец

Начинаем возрождение традиций русского крестьянского хозяйства

СВОД –АНАЛИЗ    ПРОЕКТА  « ЭКО-ФЕРМА».

	критерии
	    Возможности                          
	Угрозы  и  их  решение

	Внутренние  сильные  стороны
	Материальная     база
	

	

	Наличие  жилья,  гаража  и  других  хозяйственных  пост роек  у  фермера
	

	
	Наличие  в  деревне  специалистов-ветврачей,  рынка  рабочей  силы  для  привлечения  к  работе  на  ферме
	Умеют  ли  стричь  овец?

	
	Состав  семьи  фермера  - четыре  взрослых  члена  семьи, умеющих  ухаживать  за  животными,  готовые  выполнять  эту  работу  в  начале  бизнеса  без  найма  др.
	

	
	Наличие  у  фермера  личного  автомобиля   и  автомобильного  прицепа
	Возможны  поломки   автомобиля.    деньги  на  ремонт

	
	Наличие  квадроцикла,  который  можно  использовать  вместо  трактора  для  подвоза  стройматериалов,  зеленой  массы  с  поля,  зерно  во  время  уборки  и т. д.
	

	
	Наличие  компьютера,  принтера,  подключение  к  Интернет. Телефоны  мобильной  связи.
	Поломка,  деньги  на  ремонт.

	
	Наличие  первоначальных  накоплений  в  семье  и  готовность  вложить  их  в  бизнес.
	

	
	Наличие  холодильника
	

	
	Дом  фермера  на  краю  деревни,  рядом  луг  для  выпаса  животных,   пруд,  наличие  водопровода,  система  газового  отопления,  электросетей.
	

	
	
	

	Внутренние  слабые  стороны
	Отсутствует  база  для  содержания  животных  в  зимних  условиях.  Необходимо  строить:  2  сарая,  загоны,  базки,  сеновал,  Хранилище  для  корнеплодов.
	Удастся  ли  договориться  с  владельцем  пилорамы  в  деревне  о  бесплатном  вывозе  горбыля  и  других  некондиционных  пиломатериалов?

	
	Нет  самих  животных.  Всё  поголовье  прийдется  покупать  в  апреле-мае.
	Удастся  ли  в  планируемые  сроки  приобрести   10  коз  зааненской  породы  и  1 козлика  производителя, 25 ярок  и  25 баранов  романовской  породы?

В  феврале – марте  необходимо  через  интернет  находить  потенциальных  продавцов  или  фирмы.

	
	Нет  земли.   Для  производства    грубых  кормов,  зелёной  массы  клевера.  Корнеплодов  необходимо  не  менее  10 га.
	В  м арте  необходимо  заключить  договор  аренды  с  Комитетом  по  имуществу  Администрации  Калининского  района

	
	С  администрацией    Красногорского  сельского  округа  не  определено  место  для  выпаса  животных.
	Если  не  разрешат  рядом  с  деревней  осуществлять  выпас такого  количества  животных,  то  можно  осуществлять  содержание  в  загонах.

	
	Возможны  факты  хищения  кормов.  Животных  с  фермы.
	Понадобится  организация  охраны.  Дополнительный  расход  денег.  Страхование  риска?

	
	Возможен  падёж  молодняка  и  взрослых  животных.
	Договор  с  ветврачом  о  графике  прививок  и  профосмотре  состояния  поголовья.  Страхование  поголовья.

	
	Реализация  молока  коз  в  мае-сентябре  месяце  не  будет  покрывать  расходов  по  содержанию  поголовья  и  оплате   работ  по  заготовке  кормов  на  зиму.
	Возьму  в  долг  у  друзей  до  ноября./  без  процентов/.

	
	Куда  девать  молоко.  Если  его  не  удастся  реализовать  в  день  удоя?
	Холодильник.   Освоение  технологии  приготовления  твердых  и  мягких  сыров  из  козьего  молока.

	Внешние  возможности.  Сильные  стороны.
	Наличие  спроса  на  козье  молоко  в  д.  Некрасово  и  близлежащих  деревнях.  Более  ста  человек,  по  данным  проведённого  опроса  населения,  готовы  покупать  козье  молоко  не  менее 1 литра  в  день.  То  есть  только  в  своей  деревне  в  день  можно  реализовать около  100  литров.  Это  объемы  надоя  только  на  2й  год  работы  фермы.
	В  16 км  от  деревни  г. Тверь,  в  5  км  дачный  кооператив.

	
	Деревня  расположена  на  трассе  Ржев  - Старица  - Тверь. Очень  интенсивный  поток  машин.  Возможна  реализация  продукции  проезжающим.
	

	
	Возможность  страхования  бизнеса  от  различного  рода  рисков.
	Хватит  ли  денег  на  страховки?

	
	Наличие  программы  поддержки  государством  малого  бизнеса.  Возможность  получить  субсидии  в  целях  компенсации  части  технологических  затрат.    Уменьшение  %  ставки  по  кредитам   субъектами  малого  бизнеса.  Начинающий  собственник  может  получить  грант  на  развитие  бизнеса.             Начинающий  бизнесмен  может  пройти  экспресс- подготовку  по  основам  предпринимательской  деятельности
	Необходимо  т олько  быть  информированным  по  всем  этим  проектам  и  программам.

Приобрести  необходимую  правовую  документацию  и  соответствующую  литературу.



	
	Конкуренция  на  рынке  молочной  продукции  в  д. Некрасово  и  ближайшей  округе  отсутствует.
	Такая  ситуация  будет  не  всегда.  Необходимо  предусмотреть  все  риски.

	
	В  окрестностях  д.  Некрасово  мест  для  выпаса  мелкого  рогатого  скота   и  заготовки  лугового  сена,  а  также  веточного  корма  на  зиму  достаточно.
	Кто  будет  заготавливать  веточный  корм,  листья?              

Можно  привлечь  учеников  в  период  летних  каникул.

	
	
	

	Внешние  слабые  стороны.
	Ферма  будет  расположена  почти  рядом  с  трассой.  Возможны  факты  хищения  животных.  Кормов.  Особенно  овец  на  шашлык.
	Страхование?

	
	Возможность  поджога  фермы.
	страхование

	
	Очень  жесткие  требования  Роспотребнадзора  по  Тверской  области..к  местам  расположения  и  нормам  функционирования  ферм.  Удастся  ли  в  начале  организации  фермы  соответствовать  установленным  нормативам?
	Заранее  приобрести  справочную  и  нормативную  документацию  Роспотребнадзора,  изучить  её  и  организую  ферму,  учитывать  все  требования.

	
	Жёсткий  контроль  и  требования  Пожнадзора.
	Те  же  самые  действия


Примерное финансовое планирование организации и жизнедеятельности 

эко-фермы в 2010 г.

	№
	Статьи расходов 

и доходов
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0
	Остаток денег на нач. месяца
	450
	423
	357
	448
	125
	178
	126
	61
	82,4
	482,5
	627
	579

	1
	Доходы от реализации
	
	
	
	
	20
	48
	51
	48
	51
	235,
	52
	20

	2
	Валовый доход от реализации мясомолочной продукции
	
	
	
	
	20
	48
	51
	48
	51
	235/
	62
	20

	3
	Другие источники доходов (производство трав, корнеплодов)
	
	
	
	
	
	
	
	60
	500
	 
	
	

	4
	Затраты на производство,

закупка
	5
	0,5
	
	10
	55
	
	
	
	30
	
	
	

	5
	Стоимость расходных материалов (пиломатериалы, семенные, отделочные материалы, ГСМ, сетка-рабица и пр.)
	
	40
	40
	29
	10
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Оплата труда временного персонала
	
	
	30
	30
	10
	2
	22
	
	4,5
	6
	4
	

	7
	Всего (5 + 6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Валовая прибыль 

(2 + 3 -7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Эксплуатационные расходы по содержанию животных
	
	
	
	10
	20
	25
	20
	20
	30


	34
	34
	40

	10
	Зарплата штатного персонала
	10
	10
	10
	10
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	40
	40

	11
	Налоги на заработную плату
	
	
	1,3
	1,3
	2,6
	2,6
	6
	2,6
	4
	4
	6
	,6

	12
	Расходы на рекламу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Аренда
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Коммунальные платежи
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	3

	15
	Канцтовары
	0/5.
	
	
	
	
	
	0/5.
	
	
	
	
	0/5

	16
	Телефон, интернет, почта
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	Транспортные расходы
	10
	10
	22
	20
	30
	30
	30
	30
	36
	30
	10
	10

	18
	Услуги бухгалтера, ветврача, юриста
	
	5
	
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	4

	19
	Страхование животных, фермы, посевов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Амортизация основных средств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Разное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Всего: расходов
	26,5
	66,5
	109
	113
	157
	89
	106.5
	76.6
	140.5
	100
	100
	104.5

	23
	Прочие расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Платежи по кредитам
	
	
	
	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	25
	Банковские услуги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Всего: доходов
	
	
	
	
	20
	48
	51
	108
	551
	235
	62,
	20

	27
	Общие расходы (24 +28)
	26,5
	66,5
	109
	113
	167
	99
	116
	82.6
	150.5
	110
	110
	114.5

	28
	Чистая прибыль (убыток) 8-29
	
	
	
	
	
	
	
	21.4
	400
	135
	-48
	-94.5

	29
	Остаток денег на конец месяца (0 +33-34)
	423.5
	357
	248
	325
	178
	126
	61
	82.4
	482.5
	627
	579
	484.5


Резюме

В  2010 году  семьёй  Иванова  Петра  Ивановича  в  деревне  Некрасово  Калининского  района  создается  эко-ферма,  которая  будет  специализироваться  на  производстве  мясо-молочной  продукции  коз  зааненской  породы  и  романовских  овец.  Для  повышения  рентабельности  фермы  планируется  уже  с  осени  2010 года  параллельно  начать  процесс  производства  мяса  свинины.  Себестоимость  продукции  будет  снижаться  за  счет  создания  собственной  кормовой  базы.  Для  этого  в  первый  год  создания  фермы  планируется  аренда 10  га  пахотной  земли  и  возделывание  кормовых  сеянных  трав  и  корнеплодов.

Предполагаемая  клиентская  база – жители  Красногорского  сельского  округа  и  г. Твери.  Ежедневно,  в  течении  первого  года  функционирования  фермы,  предполагается  производство  100  литров  экологически  чистого  козьего  молока.  Учитывая   низкую  себестоимость  продукции,  цена  реализации  молока  будет  ниже  существующей  розничной  на  30%.  Данный  подход  к  формированию  цены  реализации  позволит  ферме  создать  клиентскую  базу.

Общие  затраты  на  создание  фермы  в  первый  год  составят  750 тысяч  рублей.

Планируемый  доход  от  реализации  мясомолочной  продукции  за  первый  год  существования  фермы  должен  составить  1094тысячи  рублей.  Чистая  прибыль,  предположительно  будет  составлять  344 тысячи  рублей.

Для  финансирования  проекта  создания  фермы  предполагается

- активизация  собственных  накоплений  в  объёме  450 тыс  рублей;

-банковский  кредит  в  размере  350 тысяч  рублей  на  3  года.

Полного  возврата  вложенных  средств  можно  ожидать  к  концу  второго  года  работы  фермы.   Увеличение  поголовья  скота  и  интенсивный  откорм  свиней,  позволит  планировать  доход  в  размере  1640 тысяч  рублей.

Чистая  прибыль  к  концу  второго  года  должна  составить  780 тысяч  рублей.

Данные  финансовые  средства  позволяют  нам  не  только  вернуть  вложенные  в  процесс  создания  фермы  своих  затрат,  но  и  планировать  интенсивное  развитие  поголовья  фермы,  закупить  оборудование  для  переработки  мясомолочной  продукции,  расширение  её  ассортимента,  повышения  качественных  показателей.

Учитывая  практическое  отсутствие  конкурентов  в  Красногорском  сельском  округе,  мы  рассчитываем  на  успешную  реализацию  своей  уникальной  продукции,  получение  прибыли  уже  в первый  год  нашего  бизнеса.

Для  расширения  клиентской  базы  потребителей  нашей  продукции  планируется  проведение  различного  рода  промакций  на  самой  ферме,  реклама  на  местном  и  областном  радио  и  телевидении.  Открытие  собственного  сайта  в  Интернет,  а  также  вступление  в  виртуальный  клуб  козоводов  страны.


Наш  маркетинговый  лозунг – пейте  козье  молоко - будете  здоровы!
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