УТВЕРЖДЕН

приказом МОУ «Шатковская СШ»

__07.11.2025___ №__299_

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «Шатковская СШ» в 2026 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |  | Показатели, результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА в 2025 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | Август 2025 года Сентябрь 2025 года | Администрация МОУ «Шатковская СШ» |  | 1. Доля участников ОГЭ/ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ОГЭ/ЕГЭ. 2. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный / высокобалльный (81 и более баллов) результат ЕГЭ. |  |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка планов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август – сентябрь 2025 года | Администрация МОУ «Шатковская СШ» |  | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ, ОГЭ прошлого года. Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по русскому языку и математике со средним баллом ОГЭ по русскому языку и математике прошлого года Учет использования результатов курсовой подготовки |  |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА-9: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Об организации информационного обеспечения ГИА-9 | Октябрь-ноябрь 2025 года | Администрация МОУ «Шатковская СШ» |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 3.1.2 | Об обеспечении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку как допуск к ГИА-9 - февральский срок - мартовский срок - апрельский срок | январь-февраль 2026 года февраль-март 2026 года апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | О проведении «пробного» итогового собеседования | Ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Об обеспечении проведения тренировочных мероприятий ГИА-9 | Март-апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | О подготовке пункта проведения ОГЭ | Апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Об организации информационного обеспечения проведения ГИА-11 | Октябрь-ноябрь 2025 года | Администрация МОУ «Шатковская СШ» |  | Анализ организации и проведения ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 3.2.2. | О проведении «пробного» итогового сочинения | Октябрь-ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Об обеспечении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - апрельский срок | ноябрь 2025 года январь 2026 года апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Об обеспечении проведения тренировочных мероприятий ГИА-11 | Февраль - май 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | Администрация МОУ «Шатковская СШ» |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение обучения: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 (заместителей директоров) в ОУ; - организаторов ППЭ (в аудитории и вне аудитории, технических специалистов); - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку | Ноябрь 2025 года апрель 2026 года ноябрь 2025 года январь 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 4.1.2. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года (по плану РМО) | Руководители РМО |  | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 4.1.3. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | ноябрь 2025 года - апрель 2026 года апрель-май 2024 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 4.2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-работы РМО учителей-предметников на 2026 год | По плану РМО учителей-предметников | Руководители РМО |  | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ и |  |  |
| V.Организационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки | 8-20 августа 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 5.1.1.2. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2026 года |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2025 году | октябрь 2025 года |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году |
| 5.1.3 | Формирование РИС ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 №2085): а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования, СНИЛС; форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; и) сведения и места проведения ГИА-9; распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | до 20 января 2026 года до 1 марта 2026 года; в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение недели со дня проведения экзамена; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году |
| 5.1.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2026 года |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 5.1.4.2 | Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок | 11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года 20 апреля 2026 года |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 5.1.5. | Организация и проведение ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.1. | Проведение ГИА-9 в соответствии с утвержденным расписанием в ППЭ | май-июнь 2026 года |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 5.1.5.2. | Организация проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в ППОИ | в соответствии со сроками, установленными МОН НО |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |
| 5.1.5.3 | Предварительный анализ результатов | июнь-июль 2026 года |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |
| 5.1.5.4 | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2026 года |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |
| 5.1.6. | Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6.1. | Направление документов по аккредитации общественных наблюдателей в МОН НО | в период экзаменационной кампании 2026 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2026 года. |
| 5.1.7. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в областных совещаниях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом МОН НО |  | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2026 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 5.2. | ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2026 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | обучающихся 11 классов ОУ | до 1 декабря 2025 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 5.2.1.2 | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2025 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 5.2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | база данных организаторов ППЭ | октябрь-ноябрь 2025 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 5.2.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2025 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 5.2.4.2 | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.3 | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | 3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.4 | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2026 года |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.1 | Изучение информационно-инструктивного письма "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11" | ноябрь-декабрь 2025 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2026 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |  |  |
| 5.2.5.2 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6.1 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 5.2.6.2 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 5.2.6.3 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» | апрель 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 5.2.6.4 | Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 5.2.6.5 | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2026 на официальном сайте отдела образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Размещение информации на официальном сайте школы по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 6.1.2. | Информирование участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2026 года (родительские собрания) | ноябрь 2025 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Размещение информации на официальных сайтах отдела образования и ОУ по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 6.2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела образования "Об организации информационного обеспечения ГИА-2026" | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 6.2.2. | «Горячие» Интернет-линии по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела образования "Об организации информационного обеспечения ГИА-2026" | Заместитель директора Петрова Е.В. |  |  |  |  |
| 6.3. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Заместитель директора Петрова Е.В. |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |

________