               Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 111 «Сказка»
ВВЕДЕНИЕ  ФГОС
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ)
  
 

г. Петрозаводск
1. Для введения ФГОС в МДОУ  разработана «Дорожная карта» в которой определены следующие шаги:

ШАГ 1

Проведение педагогического совета и создание  рабочей группы для разработки  мероприятий по внедрению ФГОС и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  ДОУ.

Шаг №1 позволил: определить состав и руководителей рабочей группы по внедрению ФГОС ДО; определить порядок работы рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ДО членов рабочей группы  ДОУ.
ШАГ 2
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МДОУ.

ШАГ 3 
Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности МДОУ

Рабочая группа обеспечила координацию действий всего педагогического коллектива, отвечала за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждала проекты, планы-графики изменений, стимулировала деятельность работников.
ШАГ 4
Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе  ДОУ.

2.Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ДО
Проведение педагогического совета  и создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
ответственный

	1.       
	Создание рабочей группы в составе воспитателей и специалистов ДОУ по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающего координацию действий коллектива МДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	январь 2015г.
Заведующий ДОУ.

	2.
	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС


	январь - март   2015г

Члены рабочей группы

	3.       
	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО

	январь 2015  - август 2016г.
Администрация, рабочая группа

	4.      
	Организация изучения  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию  ФГОС  ДО педагогическим коллективом МДОУ.
 
	в течение 2015, 2016     годов

Члены рабочей группы

	5.     
	Обеспечение  профессиональной переподготовки  специалистов и педагогов  по внедрению ФГОС

	в течение года

	6.       
	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО
	поэтапно в течение года

	7.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО на 2015-2016 уч.год
	октябрь 2015 г.


 
3.Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ДО 
Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность 
Для исполнения шага № 2  группа определила, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.
В результате этой работы создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности дошкольного учреждения.
При сравнении целей существующей образовательной деятельности с новыми стандартами  определено: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием образовательных  программ, используемыми методиками.
Особое  внимаание обращалось  на то, что содержание деятельности должно обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности  и охватывать пять образовательных областей.

Рабочая группа определила, что содержание программ  должно определяться таким образом, чтобы они вместе обеспечивали достижение всех образовательных целей.
Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения  стал список: изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.
Вторым результатом шага №2 является  проект образовательной программы ДОУ.
Далее рабочая группа   определила свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности МДОУ. Особо акцентировала внимание на то, что нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал  для проводимых изменений.
Группа определила следующие   дополнения в образовательную деятельность  МДОУ № 111
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки, ответственные 

	1.
	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии  ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	до октября 2015г
Администрация, рабочая группа

	2.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования
	октябрь 2015 г.

	3.
	Разработка проекта нового Устава ДОУ 
	до марта 2016 г
Заведующий ДОУ 

	4.
	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
	до апреля 2016 г члены рабочей группы

	5.
	Приведение нормативной базы  МДОУ  № 15 в соответствие с требованиями ФГОС
	до апреля 2016 г Заведующий ДОУ 

	6.
	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	Члены рабочей группы

	7.
	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности  
	декабрь 2015 г.

	8.
	 Выбор системы Мониторинга результатов образовательного процесса в  соответствии с ФГОС.
	Январь-март 2016г          Члены рабочей группы

	9.
	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС
	по   графику 

	Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты. 
	по выходу рекомендаций

	2.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ
	до октября  2016г.

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе подготовки  к введению ФГОС на   сайте  дошкольного учреждения 
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения  ФГОС в Публичный доклад заведующего  
	май 2016 г.

	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по   введению ФГОС 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС

	1.
	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования 
	до августа 2016 г

	2.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	постоянно


 4. Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС
Рабочая группа установила, что план-график реализации изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной деятельности к желаемой. 
 
Таким образом, в результате шага № 3 получено: сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

РАБОЧАЯ ГРУППА РАЗРАБОТАЛА  ПЛАН-ГРАФИК 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2015 - 2016 уч. год
	№п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	 Отчетные документы

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО

	1
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДОУ
	март
2015 г.
	Заведующий МДОУ, Зам.зав.по ВМР
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО

	 Приказ, план 

	2
	Педагогический час «Знакомство с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ, статьи, касающиеся дошкольного образования 
	апрель
2015 г.
	Заведующий МДОУ

 
	Презентация статей ФЗ «Об образовании в РФ»  
	Презентация статей ФЗ «Об образовании в РФ»  

	3
	Семинар «ФГОС дошкольного образования» Понятийный словарь ФГОС. Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения 
	май 2015г
	Зам.зав.по ВМР, члены рабочей группы
	Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу
	Материалы семинара

	4
	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС 
	в течение 

2015/ 2016 

уч. года 
	 Заведующий МДОУ
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС  
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации,  план курсовой подготовки

	5
	Педагогический совет по внедрению ФГОС -  предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	ноябрь
2016г
	Заведующий МДОУ, Зам.зав.по ВМР
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО. Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС
	Протоколы педагогических советов

	6
	 Организация участия различных категорий педагогических работников в городских  ШППО, семинарах-практикумах педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО
	в течение 2015/2016 учебного года 
	Зам.зав.по ВМР
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План, материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  по вопросам изучения нормативно-правовых актов и введения ФГОС 
	в течение 2015/2016 учебного года 
	Заведующий МДОУ, Зам.зав.по ВМР
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы,  нормативно-правовые документы

	8
	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов  
	в течение 2015г/2016 учебного года
	Зам.зав.по ВМР
	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования 
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	9
	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
	март

2016 г.
	Зам.зав.по ВМР,
рабочая группа
	Наличие ООП дошкольного образования 
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	10
	Разработка и утверждение рабочих программ специалистов ДОУ
	декабрь 2015 г
	Зам.зав.по ВМР 
	Наличие программ
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС
	в течение учебного года
	Зам.зав.по ВМР,  члены рабочей группы
	Комплексно-тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты
	Протоколы рабочей группы, педсоветов

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения   введения ФГОС
	в течение учебного года
	Зам.зав.по ВМР,  члены рабочей группы
	Определение возможных педагогических проблем и способов их разрешения, расширение и    
	План консультаций для педагогов ДОУ

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ по мере поступления новых нормативно-правовых актов 
	до декабря
2016г.
	Заведующий МДОУ
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по   ФГОС ДО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

	14
	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса 
	октябрь  2015 г, апрель 2016 г.
	Зам.зав.по ВМР, члены рабочей группы, специалисты
	Диагностические материалы
	План контроля

	15
	Организация среди родительской общественности разъяснительной работы о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования.
	В течение года
	Заведующий МДОУ Зам.зав.по ВМР, члены рабочей группы, специалисты
	Повышение педагогического образования родителей, активизация взаимодействия и сотрудничества.
	План мероприятий

	16
	Корректировка модели выпускника ДОУ через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров ДО 
	Апрель 2016г
	Зам.зав.по ВМР,  члены рабочей группы
	Показатели готовности детей 6 лет к школьному обучению
	Модель выпускника

	17
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС ДО
	По срокам и процедуре, установленным  управлением образования
	Заведующий МДОУ, 

Зам.зав.по ВМР
	 
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	Июнь, сентябрь 2015 г, май  2016 г.
	Заведующий МДОУ

 
	 
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, специалистов ДОУ 
	По плану

 
	Заведующий МДОУ
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
	март 2016г.
	Заведующий МДОУ

 Зам.зав.по ВМР
 

 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов ДОУ в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения   ФГОС  ДО    
	в течение  

уч.   года
	Заведующий МДОУ, 

Зам.зав.по ВМР 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы, Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней

	3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО

	1
	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС   к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	в течение учебного года
	Заведующий МДОУ
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Корректировка в предметно-образовательной среде групповых помещений в соответствии рекомендаций ФГОС через проведение конкурсов 
	В течение года
	Заведующий МДОУ, 

Зам.зав.по ВМР, воспитатели, специалисты
	Внесение изменений в образовательную программу ДОУ
	Протоколы педсоветов

	3
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП  дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 
	В течение года
	Заведующий МДОУ, 

Зам.зав.по ВМР
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
	Информационная справка

	4
	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС.  Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами  
	В течение года
	Зам.зав.по ВМР
	Оснащенность  ООП  необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 
	В течение уч. года
	Зам.зав.по ВМР 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на   сайте ДОУ

	4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

	1
	Проведение диагностики готовности ДОУ  к введению ФГОС ДО 
	Март  2015 г.
	Заведующий МДОУ

Зам.зав.по ВМР
	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте учреждения  информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года

 
	  Заведующий МДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС»   

	3
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС  дошкольного образования   
	май
 2015 г
	Заведующий МДОУ


	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Размещение публичного отчета на итоговом педсовете, отчеты по запросам Учредителя


5. Шаг 4     Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

	№
	Мероприятие
	Примерные роки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Отчетные документы

	1
	Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС
	Декабь  2016г
	Заведующий МДОУ

Зам.зав.по ВМР
	Определение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования
	Результаты анкетирования интервьюирования, опроса.  

	2
	Утверждение на педсовете ДОУ новой образовательной программы дошкольного образования
	Май 2016г
	Заведующий МДОУ

Зам.зав.по ВМР
	 Образовательная программа ДОУ
	Образовательная программа ДОУ


Проблемы переходного периода:

1. Первоначальное неприятие введения ФГОС некоторыми педагогами.

2. Затруднена организация курсовой подготовки всех категорий педагогических работников  в соответствии с ФГОС
3. Недостаточная оснащенность  педагогического процесса  необходимыми методическими,  учебными,  справочными пособиями, художественной литературой и пр.

4. Отсутствие финансирования для приведения  материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС.

5. Сложность в разработке образовательной программы.

