Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Зимовниковская средняя общеобразовательная школа №10

ПРИКАЗ

27.01.2023 г.                                                                              № 8/1

О  создании рабочей группы

по введению обновленного ФГОС СОО

В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223 и с целью создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях  Зимовниковского района,  приказа управления образования Зимовниковского района от 25.01.2023 г. № 22-ОД «Об утверждении плана мероприятий  по введению ФГОС СОО»  в целях создания условий для планового введения ФГОС СОО с 01 сентября 2023 года в МБОУ  Зимовниковской СОШ № 10

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

  - Состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ Зимовниковской СОШ № 10 (приложение 1);

  - План мероприятий по введению ФГОС СОО  (приложение 2).

1.3.      Положение о рабочей группе (приложение 3).

- Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО:

  - Изучение в педагогических коллективах нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС.

  - Внесение изменений в программу развития образовательной организации.

  - Разработку на основе примерных основных образовательных программ соответствующего уровня образования основной образовательной программы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями  ФГОС СОО.

  - Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы СОО.

  - Разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности по  ФГОС СОО на 2023/2024 учебный год.

  - Разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО.

  - Приведение в соответствие с требованиями обновленного  ФГОС СОО должностных инструкций работников МБОУ ЗимовниковскойСОШ №10

  - Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

  - Разработку контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в соответствии с требованиями  ФГОС СОО.

  - Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО.

  - Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по  ФГОС СОО.

  - Проведение классных родительских собраний по вопросам обучения по ФГОС СОО.

  - Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                      О.П. Полищук

С     приказом ознакомлены:

| Гунько Е.И. |  | Иванова О.В. |  | Санкина Г.И. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дончулеско Л.Г. |  | Анненко Н.А. |  | Варченко И.Н. |  |
| Чумаченко В.И. |  | Кожухов А.А. |  | Евшевский Э.Н. |  |

Приложение №1

к приказу

от 27.01.2023 № 8/1

Состав

рабочей группы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Зимовниковской СОШ № 10

| Полищук Ольга Петровна | – директор |
| --- | --- |
| Гунько Евгения Ивановна | - заместитель директора |
| Дончулеско Любовь Григорьевна | - заместитель директора |
| Иванова Оксана Вениаминовна | - заведующий хозяйством |
| Анненко Наталья Александровна | - заведующая библиотекой |
| Кожухов Александр Александрович | - руководитель МО учителей-предметников ОБЖ, ИЗО, музыки, физической культуры |
| Чумаченко Валентна Ивановна | - руководителя МО образовательной области «Математика» |
| Санкина Галина Ивановна | - руководителя МО образовательной области «Филология» |
| Евшевский Эдуард Николаевич | - руководителя МО образовательной области «Обществознание» |
| Варченко Ирина Николаевна | - руководителя МО образовательной области «Естествознание» |

Приложение 2

к приказу

от 27.01.2023 №8/1

План мероприятий

По введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) в МБОУ Зимовниковской СОШ №10 Зимовниковского района в 2023, 2024 годах

| № /п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ООП СОО | до 01.06. 2023 | рабочая группа |  | ООП СОО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на уровне среднего основного образования (10 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО, планов внеурочной деятельности с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | май-июль 2023 | Дончулеско Л.Г. заместитель директора |  | учебный план на 2023-2024 учебный год, план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год |
| 1.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации. Разработка основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ОО | май-июль 2023 | администрация ОО, рабочая группа |  | Программы |
| 1.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | март - сентябрь 2023 | Полищук О.П., директор администрация ОО |  | Положения, инструкции, приказы |
| 1.5 | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | июнь-август 2023 | Полищук О.П., директор Гунько Е.И., заместитель директора |  | должностные инструкции |
| 1.6 | Разработку рабочих программ по учебным предметам (в том числе во внеурочной деятельности), контрольно-измерительных материалов по учебным предметам на 2023/2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. | май-август 2023 | Дончулеско Л.Г., Гунько Е.И. заместители директора члены рабочей группы |  | Рабочие программы, КИМы |
| 1.7 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» | май-август 2023 | Дончулеско Л.Г., Гунько Е.И. заместители директора |  | Положение |
| - Организационно - методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО | январь 2023 |  | Полищук О.П., директор школы | создание и определение полномочий рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на: - совещании рабочей группы и предметных методических объединений; - совещании педагогического коллектива. | в течение 2022-2023 гг 2023-2024 гг |  | Заместители директора, рабочая группа | Протоколы, план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС СОО | август 2023 |  | Дончулеско Л.Г., заместитель директора, рабочая группа | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей среднего общего образования | в течение 2022-2023гг |  | Полищук О.П., директор, Дончулеско Л.Г., заместитель директора, | План курсовой подготовки |
| 2.5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей. | в течение 2023-2024 гг. |  | Руководители предметных ШМО, классные кукоаодители | повышение компетенции педагогов и родителей |
| 2.6 | Участие администрации, рабочей группы в семинарах, вебинарах, совещаниях, конкурсах, научно-практических конференциях различных уровней по введению обновленного ФГОС СОО | в течение 2022-2023 гг 2023-2024 гг |  | администрация ОО, рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| - Информационно-аналитическое введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по введению обновленного ФГОС СОО | в течение 2022-2023 гг 2023-2024 гг |  | Заместители директора, рабочая группа | информационные материалы |
| 3.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС. Проведение классных родительских собраний по вопросам обучения по обновленному ФГОС. | май-сентябрь 2023 |  | Иванова О.В., заместитель директора; классные руководители | протоколы родительских собраний |
| 3.3 | Размещение на сайте МБОУ Зимовниковской СОШ № 10 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Май-август 2023 |  | Иванова О.В., заместитель директора | Размещение материалов на сайте школы |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация прохождения курсовой подготовки учителей, которые будут работать в 10 классе в 2023-2024 учебном году, участвующих в реализации обновленного ФГОС | Март-июнь 2023 |  | Дончулеско Л.Г., заместитель директора | Наличие плана курсовой подготовки |

Приложение №3

к приказу

от 27.01.2023 №8/1

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по введению и реализации обновлённого ФГОС СОО

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Зимовниковской средней общеобразовательной школе № 10 (далее – МБОУ Зимовниковская СОШ № 10) при поэтапном введении и реализации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утвержденным приказами Минпросвещения от 17.05.2012 № 413, 12.08.2022 №732 (далее - ФГОС СОО).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФГОС СОО, а также обеспечения взаимодействия между управлением образования, образовательными организациями, общественными объединениями.

Цели и задачи рабочей группы

2.1. Основная цель - обеспечить системный подход к введению ФГОС на уровне среднего  общего образования.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность образовательных организаций по введению ФГОС СОО;

- определение условий для реализации ООП СОО;

- анализ и удовлетворение потребностей МБОУ Зимовниковской СОШ № 10 в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;

- контроль за разработкой основных образовательных программ СОО;

- мониторинг качества обучения по ФГОС СОО посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности образовательных организаций;

- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС СОО.

- создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС СОО.

Функции рабочей группы

3.1. Информационная:

- формирование банка информации по направлениям введения ФГОС (нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-экономическое);

контроль за своевременным размещением информации по введению ФГОС

СОО  на сайте МБОУ Зимовниковской СОШ № 10;

- разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС СОО;

- информирование разных категорий участников образовательных отношений о содержании и особенностях новых ФГОС, структуре основной образовательной программы среднего общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

3.2. Экспертно-аналитическая:

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС СОО;

- отбор традиционных и разработка инновационных методов, приемов оценивания результатов освоения образовательных программ среднего общего образования;

- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС.

Организация деятельности рабочей группы

4.1. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с планом мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению обновлённого ФГОС СОО в МБОУ Зимовниковской СОШ № 10.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

4.3. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет руководитель рабочей группы

4.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

4.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы. Протоколы подписывают руководитель и секретарь рабочей группы.

4.6. Контроль  деятельности рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы.

- Права и ответственность рабочей группы.

5.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;  - направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФГОС СОО, проводимых областным комитетом и районным управлением образования, общественными объединениями, научными и другими организациями;  - привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ представителей образовательных организаций.

5.2. Рабочая группа несет ответственность:

- за выполнение плана (Дорожная карта) по подготовке к введению  ФГОС СОО в установленные сроки;

- за качество информационной и научно-методической поддержки педагогов, родителей МБОУ Зимовниковской СОШ № 10 при введении и реализации ФГОС СОО;

- за мониторинг деятельности по соблюдению соответствия разрабатываемой  основной  образовательной  программой среднегоначального общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и иных нормативных правовых актов в области общего образования.

5.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом по МБОУ Зимовниковской  СОШ №10.