Приложение к приказу№124

План мероприятий о введении федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ Присальской СШ №10  с 1 сентября 2023 года

| № п/п | Наименование этапа (мероприятия) | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФООП | До 15 апреля 2023 года | Директор, зам. директора | Обеспечение координации процессов управления введением ФООП на институциональном уровне. Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФООП. |
| 1.2. | Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП | До 01.07. 2023 года | Директор, зам. директора | Решение о введение ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 классов |
| 1.3. | Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП | До 01 мая 2023 года | Зам. директора | Проведение родительских собраний (1-9 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний. |
| 1.4. | Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа | Май 2023 года | Зам. директора | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 1.5. | Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников | Февраль-март 2023 года | Зам. директора Зав. библиотекой | Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО |
| 1.6. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Май 2023 года | Зам. директора | Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений |
| 1.7. | Обеспечены кадровые, финансовые, материально- технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих | До 1 сентября 2023 года | Директор, зам. директора | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |

|  | ФООП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях | Январь – сентябрь 2023 года | Зам. директора | Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях |
| 2.2. | Разработка и утверждение на уровне ОО плана- графика мероприятий по введению ФООП | До 1 мая 2023 года | Директор, зам. директора рабочая группа | Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО |
| 2.3. | Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствие с ФООП | Проекты ООП – до 1 июля 2023 г., утверждение- до 1 сентября 2023 г. | Зам. директора, рабочая группа | Приведение в соответствие с ФООП и утверждение ООП НОО, ООО и СОО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО. |
|  | Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО |  |  | Разработка и утверждение ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП |
| 2.4. | Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС и ФООП | До 01 июля 2023 года | Директор, зам. директора, рабочая группа | Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальные нормативные акты ОО и в связи с введением ФООП внесение изменений (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.). |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 3.1. | Активизирована (организована) работа школьного | До 15 апреля | Зам. директора, | План методической работы ОО, планы |

|  | методических объединений учителей в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП. | 2023 года | руководитель ШМО и ТГ | работы школьных методических объединений актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера | Апрель – май 2023 года, утверждение- до 1 сентября 2023 года | Зам. директора, руководители ШМО | Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам с использованием онлайн-конструктора на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера. Разработать рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам. |
| 3.3. | Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации | Апрель - май 2023 года | Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО | Обеспечение профессионально- общественного обсуждения вопросов введения ФООП |
| 3.4. | Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по вопросам введения ФООП. | Апрель- май 2023 года | Директор, зам. директора, учителя | Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации учителей по вопросам | По плану-графику | Зам. директора, | Обеспечена готовность учителей к |

|  | введения обновленных ФГОС и ФООП | образовательной деятельности ГОУ ДПО РО «ИПК и ППРО РО» | рабочая группа | введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП НОО,ООО и СОО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП | По плану-графику образовательной деятельности ГОУ ДПО РО «ИПК и ППРО РО» | Директор Зам. директора, | Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП |
| 4.3. | Консультативная помощь руководителям и учителямпо введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm | Постоянно | Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО | Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций |
| V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП |  |  |  |  |
| 5.1. | Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП | До 15 июня 2023 года | Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО | Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП |
| 5.2. | Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП | Май - сентябрь 2023 года | Зам. директора, рабочая группа | Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП |
| VI. Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП | Ежемесячно | Зам. директора, рабочая группа | Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО, группу ВКо подготовке и реализации ФООП в ОО |
| 6.2. | Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП | В течение 10 дней со дня утверждения | Зам. директора | Размещение утвержденных ООП на сайте школы |