План-график мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МБДОУ детский сад №11 «Колобок»

на 2014 – 2015 годы.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад  №11 «Колобок».

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детский сад  №11 «Колобок».

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС  дошкольного образования нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ  детский сад №11 «Колобок».

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  дошкольного образования.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС  дошкольного образования.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС дошкольного образования.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС  дошкольного образования.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС  дошкольного образования.

- Организационное обеспечение внедрения ФГОС.

| № п/п | мероприятия | ответственные | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка приказа об обеспечении порядка внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ. | Штоколова И.В. | Сентябрь 2014г. |
| 2. | Изучение нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | Штоколова И.В. | постоянно |
| 3. | Организация и проведение мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования. | Штоколова И.В. | Август 2014г |
| 4. | Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами. | Коптенко Л.А. | Сентябрь 2014г. |
| 5. | Разработка плана-графика внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | Каменева Е.И. | Сентябрь 2014г. |

2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.

| № /п п | мероприятия | ответственные | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения. | Каменева Е.И. Коптенко Л.А. Самко Е.И. | 1 раз в полугодие |
| 2. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования. | Коптенко Л.А. | 1 раз в квартал |
| 3. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Каменева Е.И. Коптенко Л.А. Самко Е.И. | Постоянно |

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС.

| № п/п | мероприятия | ответственные | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС дошкольного образования. | Штоколова И.В. | Август 2014г |
| 2. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования. | Штоколова И.В. | Постоянно |
| 3. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах. | Коптенко Л.А. | 1раз в квартал |
| 4. | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | Штоколова И.В. | В течение 2014-2015 учебного года |
| 5. | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ. | Штоколова И.В. Каменева Е.И. | До 1 сентября 2014г. |
| 6. | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов. | Каменева Е.И. Коптенко Л.А. Самко Е.И. | В течение 2014-2015 учебного года |

4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.

| № п/п | мероприятия | ответственные | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работы по укреплению материально- технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса. | Штоколова И.В. | В течение 2014-2015 учебного года |
| 2. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. | КаменеваЕ.И. КоптенкоЛ.А. Самко Е.И. | В течение 2014-2015 учебного года |
| 3. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности. | КаменеваЕ.И. КоптенкоЛ.А. Самко Е.И. | В течение 2014-2015 учебного года |
| 4. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы. | Штоколова И.В. | В течение 2014-2015 учебного года |