Справка по итогам контроля реализации плана по формированию функциональной грамотности за 2021/22 учебный год

В соответствии с планом ВШК и планом функционирования ВСОКО на 2021/22 учебный год проведен контроль реализации плана по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Сроки проведения контроля: 13.06 – 17.06.2022.

Цель контроля: оценить степень реализации плана работы ОУ по формированию функциональной грамотности у школьников в 2021/22 учебном году.

Вид контроля: тематический.

Методы контроля: анализ документации, собеседование с педагогами.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

Результаты оценки степени реализации плана по формированию функциональной грамотности у школьников в 2021/22 учебном году представлены в таблице.

| № п/п | Мероприятие | Отметка о реализации мероприятия | Отметка о достижении планируемого результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий подготовительного этапа |  |  |  |
| 1 | Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Реализовано в срок | Разработали план по реализации проекта |
| 2 | Анализ условий осуществления образовательной деятельности в ОУ (кадровых, материально-технических, методических и т. д.) и состояния уровня функциональной грамотности обучающихся | Реализовано в срок | Собрали аналитическую информацию, необходимую для осуществления проекта |
| 3 | Разработка и утверждение локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности обучающихся в ОУ | Реализовано в срок | Собрали пакет утвержденных локальных актов |
| 4 | Разработка памятки для участников образовательных отношений «Функциональная грамотность и ее компоненты» | Реализовано в срок | Провели информирование участников образовательных отношений |
| 5 | Родительские собрания «Метапредметные результаты ФГОС в контексте международного сопоставительного исследования PISA» | Реализовано в срок | Провели информирование родителей |
| 6 | Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте ОУ | Реализовано в срок | Функционирует раздел школьного сайта по информированию всех участников образовательных отношений |
| 7 | Презентация материалов по тематике «Функциональная грамотность» и «Межпредметные связи» | Реализовано в срок | Собрали методические материалы по данной теме |
| 8 | Участие в семинаре по формированию функциональной грамотности | Реализовано в срок | Сделан отчет и опубликован на сайте ОУ |
| 9 | Проведение диагностики для выявления уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5 класса | Реализовано в срок | Выявили результаты по уровням сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5 класса |
| 10 | Педагогический совет «Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы» | Реализовано в срок | Сформулированы требования разных групп участников образовательных отношений к качеству образования; внесены изменения в локальные нормативные акты по ВСОКО |
| 11 | Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей | Реализовано в срок | Разработали модель организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей |
| Реализация мероприятий практического этапа |  |  |  |
| 12 | Пополнение и актуализация банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся, в том числе разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Реализовано в срок | Пополнили банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности |
| 13 | Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | Реализовано в срок | Скорректировали модель организации формирования функциональной грамотности, методические рекомендации для педагогов по реализации плана |
| 14 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | Реализовано в срок | Положительная динамика уровней освоения педагогами методики организации образовательного процесса с использованием материалов из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности |
| 15 | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности. В марте–апреле – метапредметные диагностические работы и групповые проекты во 2–4, 5–8 классах | Реализовано в срок | Установили уровни сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| 16 | Педагогический совет «Как организовать образовательную деятельность, чтобы повысить функциональную грамотность школьников». Изучение работы учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся, внесение корректив | Реализовано в срок | Обобщили опыт работы учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся, внесли коррективы в план |
| 17 | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Реализовано в полном объеме | Проанализировали результаты участия обучающихся по результатам оценивания компетенций обучающихся |
| 18 | Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методического совета | Реализовано в срок | Оценили уровни освоения педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана |
| 19 | Мониторинг реализации мероприятий плана работы | Реализовано в полном объеме | Своевременно оценивали реализацию плана работы и вносили коррективы |
| 20 | Организация участия педагогов школы в курсах повышения квалификации, посвященных формированию функциональной грамотности | Реализовано в полном объеме | Обеспечили повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности |

Мероприятия рефлексивно-оценочного этапа плана работы школы по формированию функциональной грамотности школьников находятся на стадии выполнения. Качество и степень его реализации будет оценена по завершении учебного года, после подведения итогов ВПР, самоанализа деятельности педагогов и анализа работы школы за учебный год.

ВЫВОДЫ

1. Мероприятия подготовительного и практического этапов плана работы школы по формированию функциональной грамотности школьников выполнены на 100 процентов.

Зам. директора по УВР                            Слепчугова Е.Н.