Согласовано                                                                                                    Утверждаю

Председатель Профкома                                                                        Заведующий МБДОУ детский сад

№ 2 ст.Селивановской

____________ Гриценко О.Н

_____________ И.Г Кузьмина

Приказ №35 от _08.04.2019_г.

ПЛАН

мероприятий по организации применения профессиональных стандартов в МБДОУ детский сад № 2 ст.Селивановской

План организации применения профессиональных стандартовв ДОУ

| № | Мероприятие |  | Форма работы |  | Срок выполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап I. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогических работников с содержанием профессиональных стандартов «Педагог, «Педагог-психолог», организация обсуждения напедагогическом совете с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Составление протокола педагогическогосоветапо ознакомлению с профстандартами |  | До 30.04.2019г |  | заведующий |  |
| 2. | Размещение документов на стенде в учреждении и на сайте учреждения | Размещение информации |  | До 22.04.2019г. |  | Заведующий, ответственный за ведение сайта |  |
|  | Этап 2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам |  | Разработка плана профессиональной подготовки и переподготовки работников |  | До 01.09.2019г |  | заведующий рабочая группа |
| 4. | Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников |  | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении. |  | до 30.05.2019 |  | заведующий рабочая группа |
| 5. | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов |  | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование |  | ежегодно |  | заведующий рабочая группа |
| 6. | Реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов |  | План с указанием численности работников по годам |  | ежегодно в начале уч года |  | заведующий рабочая группа |
| 7. | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников учреждения квалификационным требованиям профессиональных стандартов |  | Приказ о создании комиссии. Положение об аттестационной комиссии. |  | По необходимости |  | заведующий рабочая группа |
| 8. | Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения |  | План – график аттестации работников ДОУ |  | ежегодно в начале уч года |  | заведующий рабочая группа |
| 3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. |  | Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; -должностные инструкции; - трудовой договор; -штатное расписание. |  | до 01.01.2020г |  | заведующий рабочая группа |
| 10. | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами |  | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. |  | до 15.01.2020г |  | заведующий рабочая группа |