[image: ]Утверждаю
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________________А.Д. Черненко
Приказ  №__36___от «__30__»_____08 ____2023 г
	
План первоочередных шагов по проекту Школа Минпроса 
[bookmark: _GoBack]на 2023/ 2024 учебный год МБОУ «ООШ с. Руновка»

	Направление 
	Мероприятия
	Срок 
	Ответственные 

	Знание 
	1.Скорректировать учебные планы
с целью выделения предметов для изучения на углубленном уровне
2.Составить график оценочных процедур
	



	Директор
ЗДУВР

	Здоровье 
	1.Создать условия для занятий физкультурой и спортом
2.Актуализировать программу здоровьесбережения
3. Проводить регулярный контроль за участием обучающихся в физкультурно-спортивных мероприятиях
	До 01.09

До 05.09

Постоянно 
	Директор

ЗДУВР

ЗДУВР

	Творчество 
	1.Составить план участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах
2.Обеспечить функционирование школьных творческих объединений 
3.Заключить договора о сетевом взаимодействии с РДК, технологическим колледжем
	До 15.09


Постоянно 

До 01.10
	ЗДУВР


Директор

Директор

	Воспитание 
	1.Ввести должность советника директора по воспитанию
2. Составить и утвердить рабочую программу воспитания
3. Сформировать и утвердить приказом Совет родителей
4. Составить план совместной работы с родителями по реализации рабочей программы воспитания
5.Провести выборы в Совет обучающихся
6.Обновить стенды с государственной символикой
7. Открыть первичный РДДМ
	С 01.01

До 15.09

  До 15.09

До 20.09



До 20.09

До 15.09

До 01.10
	Директор

ЗДУВР

     Директор

Директор 



ЗДУВР

Учитель истории
Директор

	Профориентация 
	1.Определить профориентационный уровень по классам 
2.Утвердить план работы в зависимости от уровня 
3. Назначить ответственного 
4. Заключить договоры сетевого взаимодействия с предприятиями и организациями
5. Включиться в проект «Билет в будущее»
	До 05. 09


До 01.09

До 01.09
До 01.09


  До 15.09.
	Директор








Педагог-навигатор

	Учитель «Школьная команда»
	1. Ввести в штатное расписание должность «психолога» или организовать сетевую форму взаимодействия «педагог-психолог»
2.Пройти обучение по программе повышения квалификации  в сфере воспитания
3. Обеспечить участие педагогов в конкурсном движении
4. Разработать ИОМ педагогов (10%)
	До 05.09




До 22.10.


С 10.09

До 15.09
	Директор




Классные руководители

ЗДУВР

ЗДУВР

	Школьный климат
	1.Заключить договор сетевого взаимодействия с психологом (школы или района)
2.Провести родительские собрания на тему «Риски употребления НВ и ПВ» с целью разъяснения значимости СПТ
3.Составить и утвердить график индивидуальных  консультаций  психолога с различными категориями обучающихся  и детей родителей СВО
4. Оборудовать комнату отдыха и эмоционального восстановления  педагогов 
5. Составить план мероприятий (родительские собрания, педсоветы, классные часы) по профилактике травли в образовательной  среде
	До 15.09


До 01.10



До 15.09




До 01.09


До 05.09
	Директор


Классные руководители


Директор




Директор 


ЗДУВР
Классные руководители


	Образовательная среда
	1.Издать приказ об организации мобильных телефонов
2.Решить технические проблемы с подключением  высокоскоростного интернета
3.Проверить безопасность  доступа к сети интернет
4.Привлечть 100% педагогов на платформы ГРИС «Моя школа», библиотека ЦОК, «Сферум»
5.Включить в систему расходы на приобретение IT- оборудования
6. Продолжить управление ОУ с использованием информационной системы
7. Создать и зарегистрировать музейную комнату

8. Продолжить оформление  комнаты детских инициатив
9. Продолжить работу по созданию хора, театра
	До 01.09

До 30.09


До 05.09

До 15.09.


До 01.10

Постоянно


До 01.10 


До 01.10

До 01.10
	Директор




Учитель информатики
Директор 


Директор

Администрация


Директор
Учитель истории
Классные руководители
Ответственные за театр, хор
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