Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа с. Руновка»

ПРОГРАММА

антирисковых  мер по снижению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников

с. Руновка

2024год

| Цели | Задачи | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| Достижение эффективного и устойчивого развития педагогического мастерства работников | 1.Создать систему сотрудничества всех участников учебно-воспитательного процесса 2.Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических работников | 1.Увеличение доли учителей, повысивших квалификацию с 41% до 45% 2. Увеличение доли педагогов школы, принимавших участие в различных конкурсах пед. мастерства до 100% 3. Увеличение доли педагогов, пожелавших обобщить и предоставить свой опыт работы до 100%. |

Методы сбора и обработки информации:

Сбор ,обработка информации по данному направлению будет осуществляться в формах: опрос, наблюдение, анкетирование, беседы, тестирование, портфолио педагога, аттестация пед. работников, анализы посещения уроков, проверка тетрадей

Сроки реализации программы:1 год

Меры и мероприятия по достижению цели и задачи:

.1. Достичь эффективного и устойчивого развития педагогического мастерства работников школы.

Ожидаемые результаты.

1. Доля учителей, повысивших квалификацию, возрастет с 41% до 45%

2. Доля педагогов школы, принимавших участие в различных конкурсах педмастерства , возрастет до 100%

3. Доля педагогов, пожелавших обобщить и предоставить свой опыт работы, возрастет до 100%

.Исполнители:

Администрация, педагоги ОУ

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

| № |  | задачи | мероприятия | сроки реализации | ответственные | участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Выявление пробелов в компетентности педагогов различного уровня | 1.Мониторинг компетентностей педагогов 2.Диагностика затруднений учителей и планирование работы по преодолению факторов риска | Март 2025 До 1 сентября 2025г | Заместитель директора по УВР, руководители МС | педагоги |
| 2 |  | Установление учителя в личностном и профессиональном плане. | 1. Составить план профессионального роста каждого педагога | Август2025 | Заместитель директора по УВР | педагоги |
| 3 | Распространение передового педагогического опыта профессиональной практики |  | 1.Принять активное участие в презентация опыта работы; -проведение открытых уроков; семинарах взаимопосещение уроков; 2.Оказать содействие росту педагогического потенциала и творчества. | Согласно плану МС на 2025-26 уч.год | Руководители МС,МО, заместитель директора по УВР | Учителя предметники |
| 4. | Освоение современных педагогических и воспитательных технологий |  | Составление индивидуального плана по самообразованию. Презентация своего опыта | В течение года согласно графика | Заместитель директора по УВР, педагоги | Все педагоги |
| 5 | Формирование банка освоенных и применяемых методических приемов и педагогических технологий |  | Публикация разработок на личных сайтах и в системе АИС | В течении года постоянно | Руководители МС, заместитель директора по УВР | Все педагоги |