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«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. Руновка»
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РАЗВИТИЯ НАСТАВЛЯЕМЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА В РАЗРЕЗЕ ФОРМНАСТАВНИЧЕСТВА
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА

Форма наставничества: «Ученик- ученик». Ролевая модель: «наставник-наставляемый».
Ф.И.О., класс/группа наставляемого: ученики школы
Ф.И.О. и должность наставника: президент школьного самоуправления Ф.И.О. куратора наставничества: Ильчук Е.Г. учитель
Срок осуществления плана: апрель-май 2026 год
Тема наставничества: Разработка стратегии введения в действие ученического самоуправления «Совет школьных инициатив».

[bookmark: Пояснительная_записка]Пояснительная записка

Цель: разработать стратегию введения в действие районного объединения школьного самоуправления. Задачи:
1. Отработать метод Мозгового штурма по принятию креативных решений.
2. Разработать алгоритм работы районного объединения школьного самоуправления.
3. Запустить в работу районное объединение школьного совета самоуправления «Совет школьных инициатив».

	№
	Проект, задание
	Срок
	Планируемый результат
	Фактический результат
	Оценка наставника

	1
	Проведение интенсива по знакомству активистов школьного самоуправления с
методом мозгового штурма.
	27 марта 2026
	Набор в объединение школьного самоуправление активистов из районных школ, через обработку анкет
обратной связи
	Согласовано
	Активный отклик



 (
3
)
	2
	Работа на сплочение, отработка навыков работы по методу
Мозгового штурма
	Вторая-третья неделя апреля
2026
	Проведены тренинги, собрана команда единомышленников
	Отработано
	Ответственная работа всех участников, творческий
подход и креативность

	3
	Разработка стратегии работы Совета, составление алгоритма, утверждение плана работы на
апрель-май
	Апрель 2026
	Решение по структуре практической части, зонах
ответственности в осуществлении задуманного
	Отработано
	Составлен план работы Совета

	4
	Запуск первых акций, интеллектуальных игр
	Апрель-май 2026
	Работа над реализацией идеи
	Отработано
	Учащиеся активно принимают участие в работе. Сложности с оформлением материала.
Сложности с прибытием учащихся на сбор объединения.
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