Программа антирисковых мер

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года на  5 % за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

1.Провести диагностику учебной мотивации у обучающихся 5 – 7 классов, выявить ведущие учебные мотивы до  25.05.2021г.

2.Провести анкетирование обучающихся 4 – 7 классов и их родителей (законных представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности  до 15.05.2021г.

3. Оценить охват обучающихся 4-7 классов внеурочной деятельностью по направлениям  на  2021-2022 учебный год.

4.Разработать индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспевающих учащихся  на начало 2021-2022 учебного года.

Целевые показатели:

1.Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года  - снижение  с 7,5 % до 2,5 %.

2.Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью по выбранным в ходе мониторинга направлениям   (октябрь 2021) – 39 %.

3.Доля обучающихся для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты  к концу 1 четверти 2021-2022 учебного года-7,5 %.

Методы сбора информации.

Анкетирование учащихся и родителей (законных представителей), анализ результатов анкетирования, посещения уроков, внеурочных занятий, контрольные срезы.

Сроки реализации программы: с 01.04.2021 по 30.05.2022г.

Мероприятия по достижению цели и задач

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Провести диагностику учебной мотивации у обучающихся 5 – 7 классов, выявить ведущие учебные мотивы. | Анкетирование учащихся 5-7 классов по выявлению ведущих учебных мотивов | До 22.05.2021 | Зам директора по УВР | Классные руководители, учащиеся 5-7 классов |
| 2.Провести анкетирование обучающихся 4 – 7 классов и их родителей (законных представителей) с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности. | Анкетирование учащихся 4-7 классов с целью формирования учебного плана на 2021-2022 учебный год | До 15.05.2021 | Зам директора по УВР | Учащиеся, родители, классные руководители |
| 3.Разработать индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспевающих учащихся на начало 2021-2022 учебного года. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих учащихся на начало 2021-2022 учебного года. | До 30.09.2021 | Заместитель директора по УВР | Педработники, учащиеся |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы антирисковых мер.

1. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года   с 7,5 % до 2,5 %.

2.Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью по выбранным в ходе мониторинга направлениям   (октябрь 2021) – 39 %.

3.Доля обучающихся для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты  к концу 1 четверти 2021-2022 учебного года -7,5 %.

Исполнители: педагогический коллектив школы, учащиеся 4-7 классов, родители.