Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»

Цель: создание  к концу 2023 года системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования, за счет  овладения профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения.

Задачи:

1.Провести диагностику профессиональных дефицитов учителей начальных классов, русского языка и математики.

3.Составить план профессионального развития учителей на 2021-2022 учебный год (через курсы повышения квалификации по выявленным проблемам).

4. Обучить  учителей технологиям, которые помогают снизить риск учебной неуспешности  в течение 2021-2022 учебного года.

Целевые показатели:

1.Доля учителей, для которых разработан  и реализуются индивидуальный план развития педагога – 20 %

2. Количество семинаров, проведенных учителями – 50 %.

3.Количество открытых уроков, проведенных учителями – 50 %.

4. Количество учителей, применяющих  LS технологии- 20 %.

5. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства – 30 %.

Методы сбора информации.

Анкетирование учителей, анализ результатов анкетирования, посещения уроков.

Сроки реализации программы: с 01.04.2021 по 30.05.2022г.

Мероприятия по достижению цели и задач

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Провести диагностику профессиональных дефицитов учителей начальных классов, русского языка и математики | Анкетирование учителей начальных классов, русского языка и математики. | До 22.05.2021 | Зам директора по УВР | Педагогические работники |
| 2.Составить план профессионального развития учителей | Пройти курсы повышения квалификации по выявленным профессиональным дефицитам учителей. Курсы повышения квалификации для администрации («Современный руководитель: приемы эффективного управления деятельностью образовательной организации») | До 30.10.2021 До 01.09.2021 | Директор, зам директора по УВР | Педработники, администрация |
| 3.Обучить учителей технологиям, которые помогают снизить риск учебной неуспешности. | 1.Составить проект плана методической работы на 2021-2022 учебный год. 2.Проведение школьных семинаров по вопросам изучения новых технологий. 3. Прослушивание вебинаров по LS технологиям. 4.Проведение открытых уроков с применением изученных технологий. | До 30.06.2021 1 раз в месяц в течение 2021-2022 учебного года в течение 2021-2022 учебного года | Заместитель директора по УВР | Педработники, администрация |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы антирисковых мер.

1.Доля учителей, для которых разработан  и реализуются индивидуальный план развития педагога – 20 %

2. Количество семинаров, проведенных учителями – 50 %.

3.Количество открытых уроков, проведенных учителями – 50 %.

4. Количество учителей, применяющих  LS технологии- 20 %.

5. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства – 30 %.

Исполнители: педагогический коллектив школы.