Приложение 1.

к приказу Амгинского РУО

 от 3 октября 2019 г. №121§1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Амгинском улусе в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Установленные сроки проведения и завершения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **Анализпроведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** |
|  | Составление и проведение анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году в Амгинском улусе:по результатам основного этапа проведения ГИА-9 и ГИА-11по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | До 1 октября2019 г.До 4 октября 2019 г. | Отдел общего образования и мониторинга Амгинского РУО(далее ОООиМ) |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 за 2017-2019 годы в Амгинском улусе:- Издание сборников аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. | Сентябрь-октябрь 2019Сентябрь-ноябрь 2019 г. | ОООиМАмгинского РУО |
|  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе на выездных семинарах-совещаниях:1)Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11. 2) Проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований | По отдельному плану | ОООиМ, информационно –методический отдел Амгинского РУО |
|  | Анализ результатов ГИА- 2019 , выявление трудностей и определение путей их решения на местах | До 10 октября2019 г. | Амгинское РУО, образовательныеорганизации (далее - ОО) |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителейс учетом результатов ГИА-9, ГИА-11.  | До 10 октября 2019 г. | Информационно-методический отдел (далее ИМО) |
|  | Разработка и внедрение мобильногоприложения Онлайн школы «SakhaSchool»для учащихся и учителей, размещение на GooglePlay и AppStore | До 25 декабря 2019 г. | ИМО |
|  | Тестирование профессиональных компетенций учителей, работающих в ОО с низкими образовательными результатами, и формирование индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на образовательной платформе "Новые возможности"- LK14  | Октябрь-декабрь 2019 г. | ИМО |
|  | Совершенствование модулей и программ повышения квалификации для учителей с целью повышения качества преподавания учебных предметов с учетом результатов тестирования | Октябрь–декабрь 2019 г. | ИМО |
|  | Использование возможностей образовательной платформы "Новые возможности"- LK14 для непрерывного адресного, персонального ПК педагогов по выявленным дефицитам профессиональных компетенций | В течение учебного года | ИМО |
|  | Разработка плана работы с ОО с низкими образовательными результатами с РУО по оказанию методической помощи | Сентябрь-октябрь 2019 г. | ИМО |
|  | Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями с низкими образовательными результатами | В течение учебного года | ИМО, ООО и М |
|  | Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2019-2020 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ  | До 10 октября 2019 г.  | ИМО, ООО и М |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Период 2019-2020 уч.год | ОООиМ, ОО |
|  | Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выбираемым предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА | Октябрь, декабрь 2019 г; февраль, апрель 2020 г. | ЦМКО, ОООиМ |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Подготовка проекта Распоряжения главы МР «Амгинский улус (район)» проведении ГИА в 2020 году | Ноябрь 2019- январь 2020 г | ОООиМ |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Расчет и распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Амгинского улуса на 2019 г. | До 15 декабря 2019 г. | Отдел экономики и безопасности ОО Амгинского РУО |
|  | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
|  пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11: 1) в досрочный период2) в основной период3) в дополнительный (сентябрьский) период  | Сентябрь 2019 г.Март-апрель 2020 г.Май- июль 2020 гСентябрь 2020 г | РУО, ОО |
| 5.  | Оснащение ППЭ ЕГЭ:1) системой видеонаблюдения 2) средствами подавления мобильной связи3) резервными станциями печати4) резервными станциями сканирования5) резервными каналами сети “Интернет” со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по сети “Интернет”6) сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ 7) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом “Говорение”8) картриджами для принтеров9) бумагой для печати экзаменационных материалов | Сентябрь 2019 г.Март-июль 2020 г.Сентябрь 2020 г.В течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. года | РУО, ОО |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном уровне. | Весь период | ОООиМ |
|  | Участие в Республиканском семинаре-совещании по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | Январь, апрель 2020 г | МинобрнаукиРС(Я), ЦМКО, РУО |
|  | Проведение выездных семинаров – совещаний по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2020 с участием всех категорий организаторов, специалистов технического сопровождения, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей, других заинтересованных лиц по образовательным округам. | Согласно отдельному графику | ОООиМ, ИМО |
|  | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | Весь период | ОООиМ, ЦМКО |
|  | Участие в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА | Согласно установленным срокам | ЦМКО, ОООиМ |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | Октябрь-ноябрь 2019 г.  | ОООиМ |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС | ЦМКО, ОООиМ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | ЦМКО, ОООиМ, ОО |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | ОООиМ, ОО |
|  | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | В установленные сроки | ЦМКО, ОООиМ |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и по другим направлениям ГИА | Постоянно  | ОООиМ |
|  | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Перед каждым периодом ГИА | ОООиМ |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Весь период | ОООиМ, ОО |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Весь период  | ОООиМ,ОО |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей)о ГИА-9 и ГИА-11 через официальных сайты ОИВ, ЦМКО, МОУО, ОО  | Весь период | ОООиМ, ОО |
|  | Информирование общественности о ГИА-9 и ГИА-11 через официальные страницы в социальных сетях, через СМИ | Весь период | ОООиМ |
|  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА - 11 | Весь период | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО |
|  | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Сентябрь, декабрь 2019 г.,февраль, апрель 2020г. | РУО |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь, октябрь 2019 г, февраль, апрель 2020г.  | ОООиМ, ОО |
|  | Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11 в СМИв улусной газете “Амма олого”, в соцсетях. | Январь 2020 г. | ОООиМ |
|  | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2020 г. | ОООиМ, ОО |
|  | Участие воВсероссийской акции «100 баллов для Победы» | Апрель 2020 | ОООиМ, ОО |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | С октября 2019 г. | РЦПМСС,, ОО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | Весь период | ОО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
|  | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9 и ГИА -11 среди с их участниками, родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемых к проведению ГИА:-мониторинг сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА-мониторинг наличия информационных стендов в ОО-мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний | Ноябрь 2019, февраль, апрель 2020г. | ОООиМ, ОО |
|  | Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА | В течение всего учебного года | ОООиМ, ОО |
|  | Контроль за подготовкой ППЭ  | В течение всего периода | ОООиМ  |
|  | **9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** |  |  |
|  | Подготовка к рассмотрению результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г. на Совете руководителей | Август 2020 г. | ОООиМ |
|  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе на выездных семинарах-совещаниях:1)Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11. 2) Проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований | Август-сентябрь 2020 г | ОООиМ, ИМО |
|  | Анализ результатов ГИА- 2019 , выявление трудностей и определение путей их решения на местах | Июль – сентябрь 2020 г. | ОООиМ, ОО |