УТВЕРЖДЕНО

Директор

МКОУ СОШ № 4 с. Кокшаровка

Г.Н. Филаретова

План мероприятий (дорожная карта)  внедрения методологии (целевой модели)  наставничества в деятельности образовательной организации (стр. 100-102 методологии наставничества)

| Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Сентябрь 2025 | Ст методист Кольцова Т.В. |
| 2. Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Сентябрь 2025 | Директор ОО Филаретова Г.Н. |
| 3. Встреча с обучающимися образовательной организации с целью информирования о реализации программы наставничества | Октябрь 2025 | Ст методист Кольцова Т.В. |
| 4. Проведение анкетирования среди обучающихся/ педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Октябрь 2025 | Ст методист Кольцова Т.В. |
| 5. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/ педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Октябрь 2025 | Директор ОО Филаретова Г.Н. |
| 6. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Октябрь 2025 | Директор ОО Филаретова Г.Н. |
| 7. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Октябрь 2025 | Директор ОО Филаретова Г.Н. |
| 8. Проведение собеседование с наставниками (возможно привлечение психолога) | Октябрь 2025 | Директор ОО Филаретова Г.Н. Педагог-психолог Гончар О.Н. |
| 9. Обучение наставников. Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Октябрь 2025 | Директор ОО Филаретова Г.Н. |
| 10. Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя | Ноябрь 2025 | Ст методист Кольцова Т.В. |
| 11.Регулярные встречи наставника и наставляемого | Ноябрь 2025 – апрель 2026 | Ст методист Кольцова Т.В. |
| 12. Сбор обратной информации от участников программы наставничества | Апрель 2026 | Администрация ОО |
| 13. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Апрель 2026 | Администрация ОО |
| 17. Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2026 | Администрация ОО |