УТВЕРЖДЕН

приказом от __________ № _________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по внедрению единой модели профессиональной ориентации в МОУ СОШ №5 на 2025–2026 годы

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации |  |  |  |
| 1. | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума | до 10 сентября 2025 года | Педагоги-навигаторы, классные руководители | обеспечен сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся, участвующих в реализации профминимума |
| 2. | Разработка плана профориентационной работы на 2025/2026 учебный год в соответствии с основным уровнем реализации профминимума | до 26 августа 2025 года | Заместитель директора, педагоги-навигаторы | разработан план профориентационной работы на 2025/2026 учебный год в соответствии с основным уровнем реализации профминимума |
| 3. | Подготовка МОУ СОШ №5 к реализации профминимума по 5 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, взаимодействие с родителями (законными представителями) в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | до 26 августа 2025 года | Заместитель директора, педагоги-навигаторы | Школа подготовлена к реализации профминимума по 5 направлениям |
| 4. | Участие педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2025 году (в соответствии с установленной квотой) | до 1 декабря 2025 года | педагоги-навигаторы | участие педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2025 году |
| 5. | Участие МОУ СОШ №5 в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2025–2026 годы | Педагоги-навигаторы, классные руководители | участие МОУ СОШ №5 в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| Совершенствование организационно – управленческих механизмов в самоопределении и профориентации Организация и проведение мероприятий для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Этап онлайн открытый и закрытый контур (профессиональная диагностика)- цифровая платформа проекта «Билет в будущее» | Сентябрь 2025-май 2026 года | Педагоги-навигаторы | участие МОУ СОШ №5 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальная Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее» | Сентябрь 2025 года | Педагоги-навигаторы, классные руководители | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
| 3. | Всероссийская профориентационная неделя, а рамках проекта «Билет в будущее» | С 01-15 октября 2025 года | Педагоги-навигаторы, классные руководители | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |  |  |  |  |  |
| 4. | Региональный проект «Олимпиада по профориентации» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2025 года Региональный этап декабрь 2025 года | Педагоги-навигаторы | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 5. | Региональный проект «Я выбираю-бизнес» Региональный экономический форум «Мой старт в бизнес» | Сентябрь 2025 –май 2026 года Апрель 2026 года | Педагоги-навигаторы | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела и грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы, привлечение внимания молодежи к бизнес-проектированию. |  |  |  |  |  |
| 6. | Онлайн-участие в практическом мероприятии проекта «Билет в будущее», | Октябрь-май 2025 года | Педагоги-навигаторы | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 7. | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе ПОО, ВО, ДО и работодателей | Октябрь-май 2025-2026 | Педагоги-навигаторы, классные руководители | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 8. | Региональный проект «Профминутка» Региональный конкурс видеороликов «Профминутка» | Сентябрь 2025-май 2026 года Ноябрь 2025 года, январь, март 2026 года | Педагоги-навигаторы | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |  |  |  |  |  |
| 9. | Региональный проект «Успешные люди» | Сентябрь 2025-май 2026 года | Педагоги-навигаторы | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области |  |  |  |  |  |
| 10. | Региональный проект «Профориентационные каникулы» | Сентябрь 2025-май 2026 года | Педагоги-навигаторы | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн. |  |  |  |  |  |
| 11. | Региональный проект «Профориентационный студенческий десант» | Сентябрь 2023-май 2024 года | Педагоги-навигаторы | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
| 12. | Региональный проект «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» | Сентябрь 2025-май 2026 года | Педагоги-навигаторы | знакомство обучающихся с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями |  |  |  |  |  |
| 13. | Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2025года Региональный этап ноябрь 2025 года | Педагоги-навигаторы | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через активные формы творческой деятельности. |  |  |  |  |  |
| 14. | Региональный проект «Топ-регион» Занятия в онлайн-школе «Моя профессия» | Октябрь2023-май 2024 года | Педагоги-навигаторы | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятия «День открытых дверей», на базе СПО и ВО Ростовской области | Январь 2026– май 2026 года | Педагоги-навигаторы | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
| 16. | Региональный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» | Муниципальный этап январь-февраль 2026 года Региональный этап март 2026 года | Педагоги-навигаторы, классные руководители | популяризация рабочих профессии в сферах развивающихся направлений экономической деятельности Ростовской области. |  |  |  |  |  |
| 17. | Региональный фестиваль профессий «Билет в будущее Топ-Регион» | май 2026 года | Педагоги-навигаторы | Онлайн-участие МОУ СОШ №5 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в МОУ СОШ №5 |  |  |  |  |
| 1. | Проведение самообследования МОУ СОШ №5 к внедрению единой модели профессиональной ориентации по 5 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, взаимодействие с родителями (законными представителями), в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | сентябрь 2025 года | Заместитель директора | определение ресурсов по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 2. | Участие в совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | сентябрь 2025 года | Заместитель директора | определение ресурсов по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 3. | Повышение квалификации педагогов - навигаторов МОУ СОШ №5 в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | 2025-2026 | Педагоги-навигаторы | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в рамках внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 4. | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации профориентационных программ и мероприятий | 2026 год | Заместитель директора | информационно-аналитическая справка по реализации профориентационных программ и мероприятий |
| Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной работы в МОУ СОШ №5 |  |  |  |  |
| 1. | Участие в вебинарах по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | 2025 - 2026 | Заместитель директора, педагоги-навигаторы | методическое сопровождение педагогических работников по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях |
| 2. | Участие в Региональной научно-практической конференции «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Ростовской области» | Декабрь 2025 года | Заместитель директора, педагоги-навигаторы | участие в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области |  |  |  |  |
| 1. | Размещение методических материалов на сайте МОУ СОШ №5 по профориентации и самоопределению обучающихся Ростовской области | 2025 - 2026 | Педагоги-навигаторы | публикация опыта работы |
| 2. | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Региональный проект «Профвсеобуч для родителей» | Сентябрь 2025-июнь 2026 года | Заместитель директора, педагоги-навигаторы | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |