приложение№1

к приказу от 29.12.2021 г № 431

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«ТОЧКА РОСТА» В МОУСОШ №5

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение локальных актов МОУ СОШ №5 регулирующих деятельность центра «Точка роста»: - приказа о создании центра «Точка роста», - Положения о Центре «Точка роста», - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», - медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», - должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», - минимальных индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». | Директор школы, заместители директора. | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», - медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», - должностные инструкции сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», - минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». | не позднее 1 марта 2022 года |
| 2 | Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». |  | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | не позднее 1 марта 2022 года |
| 3. | Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | План зонирования | до 10 марта 2022года |
| 4. | Закупки товаров, работ ,услуг для создания Центра «Точка роста» | Директор школы | Контракты | с марта 2022 года |
| 5 | Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста» | Подрядная организация | Акты выполненных работ | не позднее 25 августа 2022года |
| 6. | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» | Заместитель директора | Удостоверения о ПК | не позднее 25 августа 2022года |
| 7. | Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста» | Руководитель Центра, учителя- предметники | Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам«химия»,«биология»,«физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся | не позднее 25 августа 2021года |
| 8. | Проведение мониторинга работ по приведению Центра«Точка роста»в соответствие методическим рекомендациям Министерства просвещения России | Руководитель Центра | По форме, определяемой Министерства просвещения России | 25 августа 2021года, далее ежегодно |
| 9. | Начало работы Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ, на Сайте школы | 1 сентября 2022 г. |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Руководитель Центра | Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга | 25 сентября 2022 года, далее – ежеквартально в течение 2-хлет |