Утверждено:

приказом от 30.08. 2023г. №309

Дорожная карта по реализации

«Целевая модель наставничества  МОУ СОШ№5»

План мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели наставничества

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества Задача: информирование о запуске программы наставничества; сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников Результат: определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально- техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние) для организации функционирования целевой модели наставничества |  |  |
| 1.1 | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Октябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 1.2 | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Октябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 1.3 | Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | Октябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 1.4 | Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | Октябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 2 | Формирование базы наставляемых Задача: выявление конкретных проблем, обучающихся и педагогов образовательной организации, которые можно решить с помощью наставничества Результат: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники на следующем этапе |  |  |

| 2.1 | Проведение анкетирования среди обучающих/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Октябрь | Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Октябрь | Социальный педагог Психолог |
| 2.3 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Ноябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
|  | Формирование базы наставников Задача: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников Результат: сформированы базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в текущей программе наставничества, так и в будущих программах этой и иных (по запросу и с разрешения наставников) образовательных организаций |  |  |
| 3.1 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Октябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 3.2 | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Ноябрь | Психолог Социальный педагог |
| 3.3 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Ноябрь | Психолог Социальный педагог |
| 3.4 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы | Ноябрь | Психолог Заместители директора по УBP Заместитель |

|  | наставников |  | директора по BP |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Отбор и обучение наставников Задача: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми Результат: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации |  |  |
| 4.1 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Ноябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 4.2 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Ноябрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 4.3 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Ноябрь | Заместители директора по YBP Заместитель директора по BP |
| 4.4 | Обучение наставников | Ноябрь | НРЦРО |
| 5 | Формирование наставнических пар или групп Задача: формирование пар «наставник — наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям Результат: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы |  |  |
| 5.1 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Декабрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 5.2 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Декабрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |
| 5.3 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Декабрь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УВР Заместитель директора по BP |

| 5.4 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Декабрь | Заместители директора по YBP Заместитель директора по BP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация работы наставнических пар или групп Задача: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической пape или группе Результат: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной наставнической пары или группы |  |  |
| 6.1 | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Декабрь | Наставники |
| 6.2 | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Январь | Наставники |
| 6.3 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Декабрь | Наставники Психолог Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP. |
| 6.4 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | Не менее 1 раза в месяц | Наставники |
| 6.5 | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Февральмарт | Заместители директора по YBP Заместитель директора по BP |
| 6.6 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | май | Наставники |
| 6.7 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP |
| 6.8 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Апрель | Психолог Социальный педагог |

| 7 | Завершение наставничества Цель: усилить программу наставничества и расширить базу лояльных к программам наставничества людей, привлечь потенциальных наставников, будущих кураторов, потенциальных компаний-партнеров Задача: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, а также проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. Результат: достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | Май | Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP |
| 7.2 | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Май | Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP |
| 7.3 | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP |
| 7.4 | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Июнь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP |
| 7.5 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Июнь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP |
| 7.6 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций- партнеров | Июнь | Программист |
| 7.7 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Июнь | Программист |
| 7.8 | Формирование долгосрочной базы наставников | Июнь | Социальный педагог Психолог Заместители директора по УBP Заместитель директора по BP Программист |