Утверждаю

Директор МКОУ СОШ №6

А.Ф. Сафонова

# приказ № 172(3) от 01.09.2022 г.

# План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра детских инициатив МОУ СОШ№ 6 с. Самарка

| № п/п | Наименование мероприятия | Отвественный | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ П приказы, локальные акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты ОО | До 15.11.2022 |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Руководитель ЦДИ |  | Сентябрь 2022 |
| 1.3. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Руководитель ЦДИ |  | Сентябрь 2022 |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонтные работы в кабинете | Руководитель ЦДИ Заместитель директора по АХЧ |  | До 3.11.2022 |
|  | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра |  | Формирование перечня для оснащения кабинета | До 3.11.2022 |
|  | Оснащение необходимым оборудованием |  | Оснащение кабинета | До 1.09.2023 |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Руководитель ЦДИ Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  |  | В течение учебного года |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах | Заместитель директора по ВР Ответсвенный за ведение сайта | новости, статьи, фотоотчет | В течение учебного года |