Приложение 1

к Приказу МКОУ СОШ № 6 с. Самарка

№ 213-А от 28.08.2023 г.

План мероприятий на 2023/24 учебный год,
направленных на снижение документационной нагрузки на педагогических работников

МКОУ СОШ № 6 с. Самарка

| № п/п | Мероприятие | Сроки (периодичность) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомление педагогических работников с нормативными документами по вопросу снижения документационной нагрузки | до 20.09.2023 | Администрация, профсоюзный комитет |
|  | Проведение совещания с руководителями методических объединений по вопросам снижения документационной нагрузки на педагогических работников | до 30.09.2023 | Заместители директора по УВР и ВР |
|  | Создание и ведение информационного ресурса на официальном сайте МКОУ СОШ № 6 с. Самарка о снижении документационной нагрузки | до 20.09.2023 | Администратор сайта |
|  | Информирование педагогических работников о «горячей линии» по вопросам снижения документационной нагрузки на педагогических работников (далее - «горячая линия») и размещение информации о работе «горячей линии» на официальном сайте школы | до 01.09.2023 | Заместитель директора по УВР, администратор сайта |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников или заключение дополнительных соглашений. | до 01.09.2023 | Директор, председатель профсоюзного комитета |
|  | Внесение изменений в коллективный договор и правила внутреннего распорядка в части подготавливаемых педагогами документов | до 01.10.2023 | Директор, председатель профсоюзного комитета |
|  | Внесение изменений в положение об электронном журнале (сведения о заполняемой педагогами информации) | до 01.10.2023 | Заместитель директора по УВР |
|  | Внесение изменений в положение о классном руководстве (требования к перечню, форме и содержанию подготавливаемых документов) | до 01.10.2023 | Заместитель директора по ВР |
|  | Консультирование по вопросам снижения документационной нагрузки на педагогических работников | постоянно | Администрация |
|  | Проведение анкетирования среди педагогических работников по вопросу снижения документационной нагрузки | май 2024 | Администрация |