  - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Киселевская средняя общеобразовательная школа

имени Николая Васильевича Попова.

Приказ

от 22.03.2022г.                                                                                                №75

На основании п.2 приказа Минпросвещения России от 31.05 2021   № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО)», п.2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее-ФГОС ООО)», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 №179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», приказа  отдела образования Администрации Заветинского района Ростовской области от 18.03.2022г. №66 « Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ОО»,  а также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 15.02.2022 № АЗ-113/03) и с целью создания условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2022года в МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, на основании решения педагогического совета протокол № 18 от 22.03.2022г.

Приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова в 2022-2023 учебном году (приложение).

2. Утвердить рабочую группу по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующем составе:

1.	Скрынникова Н.В. – заместитель директора по УВР;

2.	Фарахова М.В. - заместитель директора по ВР;

3.	Московченко В. Н. – руководитель МО ГЦ;

4.	Бондаренко О.В. – руководитель МО ЕМЦ;

5.	Ковалева В.В.- руководитель МО учителей начальных классов;

6.	Присячева В.С. – учитель начальных классов;

7.	Ермолина Л.А. – учитель русского языка и литературы;

8.	Доля М.Ф. – учитель физики;

9.	Ромахова М.М. – учитель информатики.

3.Организовать обучение в первом классе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286 с 1 сентября 2022г.

4. Организовать обучение в пятом классе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 287 с 1 сентября 2022г.

5. Заместителю директора по УВР, Скрынниковой Н.В:

5.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.

5.2. Провести самодиагностику МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России.

5.3. Осуществлять информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                               Белянская О.Н.

С приказом ознакомлены:

| Ф.И.О. работника | подпись | Ф.И.О. работника | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Фарахова М.В. |  | Скрынникова Н.В. |  |
| Самойленко Л. В. |  | Кошельнякова Н. И. |  |
| Ромахова М.М. |  | Кирносова О.И. |  |
| Московченко В.Н. |  | Ковалева В.В. |  |
| Ермолина Л.А. |  | Присячева В. С. |  |
| Бондаренко О.В. |  | Костыренко В.С. |  |
| Ефимов В.С. |  | Погорелова Т.В. |  |
| Доля М.Ф. |  | Ромахова М.А. |  |
| Низева В.В. |  |  |  |

Приложение

к приказу МБОУ Киселевской СОШ

им. Н.В. Попова

от 22.03.2022 № 75

План мероприятий

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования (далее-обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленный	 ФГОС) в МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова

в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Названия мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова | в течение 2021-2022 годов | Директор | приказы |
| 1.2. | Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова | ознакомление с документами |
| 1.3. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС | в течение всего периода | Рабочая группа | банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.4. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | до 01.09. 2022г. | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова | наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 1.5. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО основных образовательных программ НОО, ООО общеобразовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | апрель -июль 2022 г | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, рабочие группы | наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО |
| 1.6. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета | до 01.09.2022г | Директор | приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО |
| 1.7. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях перехода на обновленный ФГОС | до 30 мая 2022г | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова | наличие в ОО учебного плана, плана внеурочной деятельности |
| 1.8. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновленного ФГОС | до 31августа 2022 года | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, руководители школьных методических объединений, учителя-предметники | наличие у учителей –предметников рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |
| 1.9. | Организация участия педагогов МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова во всероссийских мероприятиях по введению обновленных ФГОС | в течение всего периода | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.10. | Обеспечение мониторинга использования примерных рабочих программ | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР | обеспечен промежуточный контроль |
| II.Организационно- обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОО | март 2022 года | Директор | наличие приказа о создании рабочей группы |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочих групп по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова | утвержденный план заседаний групп по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.3. | Организация самодиагностики МБОУ Киселевской СОШ им.Н.В. Попова по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март, апрель, май, август 2022г | Заместитель директора по УВР | выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. |
| 2.4. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности | в течение всего периода | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, руководители школьных методических объединений | повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.5. | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введения и реализации обновленных ФГОС | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР, секретарь директора | информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО; наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты |
| 2.6. | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Классные руководители | протоколы общешкольного и классного родительских собраний |
| 2.7. | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | руководители школьных методических объединений, учителя - предметники | участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| III.Учебно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, руководители школьных методических объединений | методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Отдел образования Администрации Заветинского района, руководители районных методических объединений | наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО |
| 3.3. | Проведение заседаний школьных методических объединений | в течение всего периода | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, руководители школьных методических объединений | методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.4. | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | январь-апрель 2022г | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, руководители школьных методических объединений | примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета по результатам апробации |
| 3.5. | Обеспечение участия в районном методическом дне для педагогов ОО по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель 2022 | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова | методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| IV.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь-март 2022г | Директор | анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров общеобразовательных организаций по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР | наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: - для руководителей общеобразовательных организаций; - руководителей предметных методических объединений; - учителей | в течение всего периода | Администрация МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова, руководители школьных методических объединений | наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.4. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2022г | Директор | утвержденные должностные инструкции работников. |
| V.Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | в течение всего периода | Директор | обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1. | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | один раз в год | Директор | анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.2. | Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь-август 2022г | Директор, библиотекарь | обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой, формирование заказа на учебники. |
| 6.3. | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | в течение всего периода | Директор | обеспеченность ОО учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным оборудованием; приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |