Приложение№1

к приказу

от 29.06.2023 №131/1

ПЛАН

реализации проекта по профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В. Попова «Билет в будущее» в 2023 году

| № п\п | Наименование мероприятий | Контрольные сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-организационный этап |  |  |  |
| 1 | Участие в рабочих совещаниях по реализации проекта «Билет в будущее» (Проект), в том числе в режиме онлайн | По отдельному графику | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |
| 2 | Контроль за прохождением обучения педагогов-навигаторов по программе повышения квалификации на платформе проекта | Май-сентябрь 2023 г (по согласованию) | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1 | Внедрение профориентационного минимума в образовательные программы ОО | Август 2023 г | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Загрузка дополнительных списков педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на платформу педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий | до 15.09.2023 г | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |
| Этап реализации проекта |  |  |  |
| 1 | Участие в рабочих совещаниях по реализации проекта «Билет в будущее» (Проект), в том числе в режиме онлайн | По отдельному графику | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |
| 2 | Дополнительное информирование целевой аудитории в проекте «Билет в будущее», в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях | до 15.09.2023 г | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |
| 3 | Проведение профориентационных уроков (первая часть) | с 15.09.2023 по 30.09.2023 г | Педагог-навигатор |
| 4 | Прохождение первой части диагностики участниками проекта | с 15.09.2023 по 15.10.2023 г | Педагог-навигатор |
| 5 | Участие в практических мероприятий в онлайн режиме | с 01.10.2023 по 01.11.2023 г | Педагог-навигатор |
| 6 | Прохождение второй части диагностики участниками проекта | до 15.11.2023 г | Педагог-навигатор |
| 7 | Проведение итоговых профориентационных уроков (вторая часть) | до 30.11.2023 г | Педагог-навигатор |
| 8 | Размещение публикации о ходе реализации Проекта, история успеха его участников | в течении всего периода реализации проекта | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |
| 9 | Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта | до 10.12.2023 | Администратор по реализации проекта «Билет в будущее», Фарахова М.В. |