Принята

на педагогическом совете
от «_20__ 05. 2021 г.

Протокол № 7

Утверждено:
директор МБОУ Каменная СОШ 
_________ К.М. Бровко

ПАСПОРТ

концепции «Перевод школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования» в МБОУ Каменная СОШ, Милютинский район, Ростовская область (2020-2021 годы)»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «500+» | Срок начала и окончания | 01.06.2020 - 01.06.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Старшее должностное лицо | Чащина Ирина Александровна, директор МБОУ Каменная СОШ |  |  |
| Руководитель школьного проекта | Чащина Ирина Александровна, директор МБОУ Каменная СОШ |  |  |
| Администратор школьного проекта | Бусыгина Анастасия Георгиевна, заместитель директора по УВР |  |  |
| Исполнители | Педагогический коллектив МБОУ Каменная СОШ (далее - ШМО) | школьные методические объединения |  |

- Цель и показатели муниципального проекта

Цель - создание условий для поддержки малоэффективных образовательных организаций при их переводе в эффективный режим работы, для повышения качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах, работающих в сложных социальных условиях и в школах, показывающих низкие образовательные результаты, через совершенствование структуры управления на муниципальном, школьном уровнях, уровне класса и уровне каждого учителя.

Задачи:

- Организовать проведение комплексной диагностики проблем низких результатов или социальных факторов, негативно влияющих на результаты;

- Разработать и реализовать механизмы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и стабильно демонстрирующих низкие образовательные результаты, обеспечение их организационного и информационного сопровождения и мониторинга реализации школьных программ перевода в эффективный режим функционирования.

- Создать условия для обеспечения методического сопровождения программ улучшения результатов в малоэффективных школах, для профессионального развития педагогов, индивидуализации процесса обучения;

- Повысить качество преподавания, условий организации образовательного процесса в школах, работающих в сложных социальных условиях и в школах, показывающих низкие образовательные результаты, через совершенствование структуры управления на муниципальном, школьном уровнях, уровне класса и уровне каждого учителя;

- Разработать систему муниципального мониторинга для выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки;

- Создание методического ресурсного центра для сетевого взаимодействия в условиях реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Важнейшие целевые индикаторы:

К 2022 году планируется достичь следующих значений важнейших целевых индикаторов:

- Повышение качества образования, выравнивание стартовых условий в получении образования школьников.

- Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями (100% в этих школах).

- Формирование у педагогов и руководителей управленческих компетенций (100% в этих школах).

- Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и проектах);

3. Задачи и результаты проекта

| № | Наименование задачи, результата | Характеристики результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и апробация эффективных управленческих решений. | Переход школы в режим эффективного функционирования и развития. |
| 2 | Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров. | Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов. |
| 3 | Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи. | Создание системы методической помощи учителям с низкими результатами обучения |
| 4 | Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ перевода школы с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования | Повышение качества образования в школе |

4. Ключевые риски и возможности

| № | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
|  | Риски |  |
| 1 | Недостижение качественного результата в связи с малым сроком выполнения проекта. | формировать систему мероприятий, обеспечивающих преемственность в деятельности субъектов системы образования |
| 2 | Нехватка кадровых и материально-технических ресурсов для достижения качественного результата. | формировать систему подготовки и переподготовки кадров, изыскать альтернативные источники финансирования. |
| 3 | Отсутствие возможностей в муниципалитетах республики к изменению социальной ситуации. | разработать и внедрить эффективные механизмы социально экономической помощи и поддержки территорий республики, находящихся в сложной социально-экономической ситуации |

5. Описание школьного проекта

Качество образования — это не только результат образовательного процесса, но и результат условий его обеспечения, уровень достижения поставленных целей образования. Кроме того, «качество» отражает и характеризует степень гарантии того, что ожидают потребители образовательных услуг. Вместе с тем, немаловажное значение имеет контингент, с которым приходится работать общеобразовательному учреждению.

МБОУ Каменная СОШ п.Доброполье Милютинского района Ростовской области  располагается в 65 км от г. Морозовск.

В настоящее время в школе обучается 41 учащийся. Из них мальчики - 20 (48,7%), девочки - 21 (51,3%). Детей, воспитывающихся в полных семьях- 31 (81,6%), в неполных семьях - 7 (18,4%); дети из многодетных семей - 15 (39,4%); из малообеспеченных семей - 36 (94,7%); полусироты - 5 (12,1%); дети, живущие у родственников - 1 (2,4%); дети, которые проживают с опекунами - 1(2,4%); дети, состоящие на учете ВШУ - 3 (7,3%). Всего 9 класс-комплектов с наполняемостью в среднем по 4 человека.

Педагогический коллектив сейчас составляет 16 учителей.

Уровень квалификации:3 учителя имеет высшую квалификационную категорию (18,75%), 3 учителя имеют первую квалификационную категорию (18,75%),6 учителей - соответствуют занимаемой должности (37,5%), 4 учителя пока не имеют категории (25%) .

Уровень образования: Из 16 учителей 14 человек (87,5%) имеют высшее педагогическое образование, 2 учителя - среднее профессиональное педагогическое (12,5%).

Средний возраст педагогического коллектива составляет - 50 лет.

Контингент родителей по социальному статусу - рабочие и безработные, по материальному положению - ниже среднего и малообеспеченные семьи. Образовательный уровень родителей - невысок: из 68 лишь 5 человек имеют высшее образование (18%), 8 родителей со средним образованием (11,8%), 23 родителя со средним специальным образованием (33,8%), с основным общим образованием 29 родителей (42,6%), с неполным общим образованием 2 родителя (2,9%), с начальным образованием 1 родитель(1,5%).

Таким образом, около 82 % обучающихся, по тем или иным причинам, можно отнести к группе, требующей определенной педагогической поддержки. Наличие такого большого количества обучающихся со сложной социальной ситуацией в семье создают условия социального риска, а именно:

- удаленность образовательного учреждения от социокультурных центров;

- сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли талантливых и одаренных обучающихся );

- низкий образовательный уровень родительской общественности;

- есть семьи, которые не обращают должного внимания на обучение и воспитание детей;

Одновременно с этим, следует отметить, что при всей сложности работы у школьного коллектива:

- имеется работоспособная творческая разновозрастная группа педагогов, способная повести за собой остальных членов коллектива;

- за годы функционирования школы сложилась самобытная система учебно -воспитательной работы со своими традициями и ритуалами;

- благоприятный микроклимат в школьном коллективе, вновь прибывшие педагогические работники вливаются довольно быстро и, как правило, принимают правила и традиции коллектива;

- имеются призеры предметных и творческих конкурсов от муниципального до регионального уровней среди обучающихся.

К сожалению, количество таковых детей в последние годы сокращается, снижаются уровень учебной мотивации в классных коллективах (особенно на средней ступени), и что особенно беспокоит - снижаются общие показатели успеваемости (успешности и качества), а также средние баллы ЕГЭ и ОГЭ.

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача минимизировать социальный риск. А также, чтобы преодолеть нарастающее социальное неравенство, обеспечить всем школьникам, независимо от их социального статуса, доступ к новым средствам обучения и учебным программам более продвинутого уровня.

7. Участники школьного проекта

| № | Роль в региональном проекте | ФИО | Должность | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Чащина И.А. | Директор МБОУ Каменная СОШ | 100 |
| 2 | Администратор муниципального | Бусыгина А.Г. | Заместитель директора по УР | 100 |

|  | проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администратор муниципального проекта | Бусыгина А.Г. | Заместитель директора по УР | 100 |
| 2 | Исполнители проекта |  | МБОУ Каменная СОШ , школьные методические объединения (далее - ШМО) | 100 |

Принят

на педагогическом совете
от «_20__ 05. 2021 г.

Протокол № 7

Утвержден :
директор МБОУ Каменная СОШ 
_________ К.М. Бровко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

по реализации концепции

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий по повышению качества образовательных результатов | Июнь 2020 год | август 2020 год | Банк нормативноправовых актов | Заместитель директора по УВР., руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 1.2. | Создание рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образовательных результатов | сентябрь 2020 год | сентябрь 2020 год | Соглашения с муниципальными управлениями образования | Директор | МБОУ Каменная СОШ |
| 1.3. | Разработка и оформление школьной программы перехода школ в эффективный режим функционирования | Август 2020 год | Август 2020 год | Школьная программа перехода школ в эффективный режим функционирования | Рабочая группа | МБОУ Каменная СОШ |
| 1.4. | Кураторское сопровождение (привлечение, отбор и обучение мотивированных учителей, руководителей, заместителей руководителей ОО к работе по кураторскому сопровождению учителей) | Сентябрь 2020 год | Май 2021 год | Приказ | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 2.1. | Проведение анализа данных об образовательных результатах и | Август 2020 год | Август 2020 год | Аналитическая справка в разрезе школы и | Рабочая группа | МБОУ Каменная СОШ |

|  | внешних социальных условий работы школы, идентификация группы школы с низкими образовательными результатами на 3 группы: устойчиво низкие образовательные результаты и низкие результаты, группы риска |  |  | принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования в школе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Заключение договоров с УО | Сентябрь 2020 | Август 2021 год | Договора | Директор школы | МБОУ Каменная СОШ |
| 2.4. | Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организации внутришкольного контроля. | Сентябрь 2020 год | Июль 2022 год | Справки, отчеты по итогам деятельности школ | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 2.6. | Внедрение эффективных технологий с целью повышения качества образования | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | Внедрение многобалльной системы | Заместитель директора по УР., руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 2.7. | Участие в сопровождении внедрения практик сетевого взаимодействия | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | Прикрепление опытных педагогов из сильных школ приказом | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 2.8. | Систематизация профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | Реализация проекта «Шаг в профессию» | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 2.9. | Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей качеством услуг общего образования | Апрель 2020 год | июнь 2022 год | Анализ, справка | Администрация школы | МБОУ Каменная СОШ |
| З.Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | август 2020 год | сентябрь 2020 год | Изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества образования | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Участие в адресных курсах повышения квалификации для руководителей школ с низкими результатами обучения, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | Повышение профессиональных компетенций руководителей | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогических работников через разнообразные формы | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | В соответствии с ежегодным планом повышения квалификации | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 3.4. | Организация обучения на федеральных стажировочных площадках | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | Совершенствование предметных и педагогических компетенций | Заместитель директора по УР., руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 3.5. | Активизация внутришкольной системы профессионального роста педагогов | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | График прохождения педагогами КПК, утвержденный приказом ОО | Заместитель директора по УР методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 3.6. | Разработка наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов по введению в должность | сентябрь 2020 год | октябрь 2020 год | Повышения качества кадрового потенциала | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 3.7. | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества | Сентябрь 2020 год | Июнь 2022 год | По графику | Заместитель директора по УР руководитель | МБОУ Каменная СОШ |

|  | образования в школе |  |  |  | методического совета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Мониторинг участия в семинарах в рамках МУМО в качестве докладчика | Сентябрь 2020 год | Июнь 2022 год | По графику | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.1. | Участие в проведении мониторингов готовности общеобразовательных организаций к учебному году | Август 2020 год | Август 2021 год | Паспорта готовности | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.3. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА - 9,11 классов на школьном и муниципальном уровнях | сентябрь 2020 год | Сентябрь 2021 | Анализ, корректировка плана повышения качества преподавания учебных предметов | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.4. | Проведение совещаний по вопросам повышения качества образования | сентябрь 2020 год | май 2022 год | Протоколы совещаний | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.5. | Совещание руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и задачах на новый учебный год» | Сентябрь 2020 год | Сентябрь 2021 год | Протокол совещания | Директор школы | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.6. | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития | Сентябрь 2020 год | Сентябрь 2021 год | Справка | Заместитель директора по УР руководитель | МБОУ Каменная СОШ |

|  | педагогов |  |  |  | методического совета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с учителями по вопросам достижения качества образования | Октябрь 2020 год | Октябрь 2021 год | Протокол совещания | Заместитель директора по УР руководитель методического | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.11. | Участие в распространении педагогического опыта лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты | Ноябрь 2020 год | Июнь 2022 год | Распространение опыта работы | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.13. | Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях педагогических идеях для педагогов | Октябрь 2020 год | Июнь 2022 год | По графику Справка, анализ | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.15. | Проведение мастер-классов по организации аналитической деятельности педагога- предметника | Март 2021 год | Март 2022 год | Повышение аналитической культуры педагогов | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 4.16. | Конкурс на лучший кабинет в ОО | Апрель 2021 год | Апрель 2022 год | Улучшение МТБ кабинетов | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 5.1. | Предметно-содержательный анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ -2020 г, 2021г. | август 2020 год | август 2021 год | Отчет | Заместитель директора по УР методического совета. | МБОУ Каменная СОШ |
| 5.2. | Подготовка и проведение | Октябрь | Март | Протоколы родсобраний | Администрация |  |

|  | школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | 2020 год | 2022 год |  | школы | МБОУ Каменная СОШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2020 год | Июнь 2022 год | Информирование родителей | Администрация школы | МБОУ Каменная СОШ |
| 5.4. | Мониторинг профессионального самоопределения учащихся | Октябрь 2020 год | Октябрь 2021 год | Психологическое сопровождение осознанного выбора профессии | Педагог-психолог | МБОУ Каменная СОШ |
| 5.5. | Проведение федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) в 11 классах | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Анализ федеральных тренировочныхмеропри ятий (ЕГЭ) в соотстветствии с графиком Рособрнадзора | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |
| 5.6. | Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Подготовка к ГИА учащихся выпускных классов согласно плана- графика | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |
| 5.7. | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА. | Сентябрь 2020 год | Апрель 2022 год | Анализ пробных тестирований в форме ОГЭ, ЕГЭ | Заместитель директора по УР. | МБОУ Каменная СОШ |
| 5.8. | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ- 2021 в разрезе подтверждения годовых оценок. | Июль 2021 год | Август 2021 год | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА- 2021 года | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |
| 6.1. | Информирование учителей и учащихся о региональном | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Календарный план на учебный год | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |

|  | календаре интеллектуальных и массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, проектно исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Анализ, справки | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 6.3. | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской олимпиады школьников | Октябрь 2020 год | Май 2022 год | Анализ, справка | Заместитель директора по УР руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 6.4. | Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Анализ проверочных работ В соответствии с графиком Рособрнадзора | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |
| 6.5. | Диагностические замеры в 4,9, 11 классах | ноябрь 2020 год | ноябрь 2021 год | Анализ диагностических замеров | Заместитель директора по УР. | МБОУ Каменная СОШ |
| 6.6. | Пополнение школьного банка данных одаренных детей | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Банк данных одаренных детей | Заместитель директора по УР. | МБОУ Каменная СОШ |
| 6.7. | Разработка банка для работы с одаренными детьми | Август 2020 год | Сентябрь 2021 год | Кейс | Руководитель методического совета | МБОУ Каменная СОШ |
| 6.8. | Организация контроля над: - текущей успеваемостью и промежуточной аттестацией | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Справки, анализы | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |

|  | обучающихся; - организацией внеурочной деятельности; - организация работы с учащимися группы риска и с учащимися повышенного уровня мотивации к изучению учебных предметов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9. | Развитие дистанционных форм обучения учащихся | Сентябрь 2020 год | Май 2022 год | Повышение качества образования через обеспечение пространственной доступности образовательных услуг | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |
| 7.1 | Открытие в школах электронных библиотек | август 2020 год | сентябрь 2020 г | Совершенствование учебного процесса | Администрация школы | МБОУ Каменная СОШ |
| 8.1. | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА - 9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте школы), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | Сентябрь 2020 год | Июнь 2022 год | Информирование педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |
| 8.2. | Создание на сайте школы раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ | сентябрь 2020 год | октябрь 2020 год | Информирование педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей) | Заместитель директора по УР. | МБОУ Каменная СОШ |
| 8.3. | Освещение в социальных сетях и на официальном сайте школы информационных материалов по | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | Общедоступное информирование граждан | . - программист школы | МБОУ Каменная СОШ |

|  | итогам проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4. | Издание сборников, методических материалов по итогам организационно-методических мероприятий (совещаний, семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, форумов) | сентябрь 2020 год | июнь 2022 год | Обобщение и распространение положительного педагогического опыта | Заместитель директора по УР | МБОУ Каменная СОШ |