Приложение № 2

к приказу от 23.03.2022г. № 90

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в МБОУ Криворожской СОШ в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Директор школы | Приказ директора школы | 10.02.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Директор школы, зам. директора | План первоочередных мероприятий | 30.03.2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Директор школы, зам. директора | Медиаплан информационного сопровождения | 30.03.2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра естественно - научной направленности «Точка роста» | Директор школы, зам. директора | Положение о деятельности Центра | 30.03.2022 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Директор школы | Проект зонирования | Февраль 2022 |
| 1.6. | Назначение руководителя Центра | Директор школы | Приказ директора | 10.02.2022 |
| 1.7. | Создание рабочей группы | Директор школы | Приказ директора | 10.02.2022 |
| 1.8. | Определение перечня, разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Директор школы, зам. директора, учителя | Рабочие программы | до 20.08.2022 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Директор школы | Заявки на финансирование | 01.04.2022 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Директор школы | извещения о проведении закупок | 01.04.2022 |
| 2.3. | Составление сметы по выполнению подготовительных работ образовательных Центра «Точки роста» | Директор школы | Проектно-сметная документация | 01.03.2022 |
| 2.4. | Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центра «Точки роста» | Директор школы | Контроль проведения работ | 01.04.2022-20.08.2022 |
| 2.5. | Организация закупки оборудования и мебели | Директор школы | заявка | 01.03.2022 |
| 2.6. | Доставка и установка оборудования в образовательных Центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком). | Директор школы | Контроль проведения работ | 01.04.2022-01.08.2022 |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Организация повышения квалификации педагогов центра | Руководитель проекта, зам. директора | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Составление штатного расписания центра | Руководитель проекта, зам. директора | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Директор школы | Утвержденные должностные инструкции | к 20.08.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Руководитель проекта, зам. директора по ВР | новости, статьи, репортажи | март 2022 |
| 4.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Руководитель проекта, зам. директора по ВР | новости, статьи, репортажи | апрель – май 2022 |
| 4.3. | Разработка страниц сайта школы о создании и функционировании Центра «Точка роста» | Зам. директора | Новости Раздел «Точка роста» | март 2022 |
| 4.4. | Рекламная кампания | Руководитель проекта, зам. директора по ВР | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь 2022 |
| 4.5. | Открытие Центра | Руководитель проекта, зам. директора по ВР | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Директор школы, руководитель проекта | Расписание Расстановка кадров | с 01.09.2022 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Руководитель проекта, зам. директора по ВР | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.8. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Директор школы, руководитель проекта | отчет | еженедельно |